## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 基于最小干预原则的北京古建筑大木构件碳纤维板隐蔽式修缮加固研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市古代建筑研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张涛 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13811430093
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 64.96
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 64.96
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过梳理国内外本领域研究发现，其成果或是缺乏针对性与系统性，或是缺少项目应用支撑，总之，相关研究尚不完善。因此，本课题从古建筑保护工程的实际需求出发，针对北京古建筑大木构件，以无损\微创检测获取材性、力学及残损信息，准确评价古建筑木结构安全性为前置条件，以最小干预原则为指导，通过相关试验及理论研究，系统开展CFRP板隐蔽式修缮加固研究。该方法兼具:1、不落架、采用原位加固；2、隐蔽式、预防性、最大程度保护大木构件本体价值；3、微创式、定量加固、操作简便、速度快、综合成本低等优势。该成果既可填补国内相关领域研究空白，还具有较强的理论和应用示范价值。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 测试数量 | 足尺梁抗弯测试60次；缩尺梁抗弯测试120次。足尺柱抗压测试20次；缩尺柱抗压测试40次。木材加工件数共240件。
|  |  | 研究方法数量 | CFRP板与木材粘接锚固法和CFRP板隐蔽式加固方法2种
|  |  | 成果著作数量 | 公开发表2篇以上学术论文，申请1项以上专利成果，提交相关标准、工法草稿。
|  | 质量指标 | 达到国家、地方相关标准 | 依照相关国家标准、地方标准，进行合理的实验设计和理论研究，通过领域内专家评审，确保项目按期、保质、按量完成，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。
|  |  | 项目验收合格 | ≥95%以上
|  | 进度指标 | 基础研究和应用研究工作 | 2020年度1月至5月
|  |  | 工程示范研究工作 | 2020年度6月至12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 65万元，具体拨付金额以项目及政府审议结果为准。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 该方法能有效的保护文物，确保文物的安全性，使北京地区古建筑能更好地延年益寿。
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95%