## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 大葆台市政自来水管线接入工程 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市大葆台西汉墓博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 栗景广 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18519058323
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 16.41
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 16.41
其他资金（万元，6位小数）
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2020年）：（跨年度项目应填报中期目标） 年度目标：由于北京市丰台区郭公庄707号院内自备井按北京市相关政策停止使用，为保证院内自来水正常供应及饮水安全，现需以丰葆路上预留的DN100自来水口重新铺设自来水管线，并安装计量水表及其他设备。 产出绩效： 1、实施此工程，可以保证郭公庄707号院内自来水正常供应，满足生产和生活需求。 该项目约需经费16.80万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 本次新建管线工程量 | DN100*77m，DN100*40跨表（电子远传水表）及井一座，DN100消火栓及井一座。本工程位于现状支路沥青路面下，采用机械破除路面，机械开槽，人工配合清槽底20cm，破除的道路结构及剩余土方全部外弃消纳，运距按20km计。
|  |  | 挖沟槽土方 | 本工程挖沟槽土方按下底宽0.7m，上口宽1m，槽深1.5m。 4、槽底铺设20cm砂基础，管顶50cm以下部位人工回填砂，管顶50cm至道路结构层机械回填原状土，道路结构层先机械回填混合料至地面，待正式恢复路面时，对道路面层部分（12cm）进行二次开挖，并按5cm粗粒式沥青混凝土+4cm中粒式沥青混凝土+3cm细粒式沥青混凝土进行正式恢复。
|  |  | 主要材料价格 | 参照北京市自来水集团来水亭2014年9月15日报价，人工费按照104.5元/工日计，其他费用参考2019年8月份信息价或专业测定价。
|  | 质量指标 | 工程质量 | 达到市政自来水管线接入标准
|  | 进度指标 | 进场时间 | 2020-04-01
|  |  | 开工时间 | 2020-04-02
|  |  | 竣工时间 | 2020-04-12
|  |  | 验收时间 | 2020-04-15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 工程造价146402.84元，其他费用21587.02元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 自来水正常供应 | 得到保障
|  |  | 饮水安全 | 得到保障
|  | 服务对象满意度指标 | 郭公庄707号院内人员满意度 | 96%