## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | OA系统升级改造 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局本级事业
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 赵岩 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13611242831
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 432.5915
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 432.5915
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 北京市文物局严格按照中办和北京市委办公厅的建设要求，全面开展党政机关电子公文系统安全应用，结合现有北京市文物局电子政务外网整体情况，完成安全可靠桌面终端、国产化基础软硬件的全面替代和应用系统在安全可靠平台的适配改造。北京市文物局安可替代项目分两期工程，三年完成。总金额1083.694034万元。 北京市文物局电子政务外网安全可靠全面替代工程项目计划在2年时间内完成机关处室及下属单位共227台终端（213台非密终端、14台涉密单机终端）、58台打印机（55台非密打印机、3台涉密单机打印机）、5台扫描仪（4台非密扫描仪、1台涉密单机扫描仪）、7台非密一体机的安全可靠替代；且在安全可靠云平台上完成4个应用系统的适配改造，在政务外网云上完成3个应用系统对安可终端的适配。本项目总投资金额为1130.53万元。 2020年底前，完成北京市文物局终端208台（非密194台、涉密14台）、打印机54台（非密51台、涉密3台）、扫描仪4台（非密3台、涉密1台）和一体机6台（非密）的安全可靠软硬件国产化替代，完成北京市文物局文物保护工程质量监督管理系统、北京市博物馆处大数据平台和北京市文物局网站3个应用系统在安可终端的整体适配，北京市文物局综合办公平台在安全可靠云平台下的完整适配。本期支付853.071965万元。 2021年底前，完成北京市文物局终端19台（非密）、打印机4台（非密）、扫描仪1台（非密）、一体机1台（非密）的安全可靠软硬件国产化替代，完成北京市文物局重点项目预算管理监察平台和北京市文物局公务员考核管理信息系统2个应用系统的重新开发构建，完成北京市文物局文物保护档案和文献资料数字扫描及管理系统在安全可靠云平台的完整适配。本期支付184.335727万元。 2022年，完成等级保护测评和项目的竣工验收、尾款结算。本期支付46.286342万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬件替代 | 台
|  | 质量指标 | 验收合格率 | %
|  |  | 系统故障率 | %
|  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 月
|  |  | 验收时间 | 月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 办公稳定安全性 | 得到提升