## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首都核心区整体保护之遗产价值研究 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局本级事业
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 范军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 64052453
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 191.8925
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 191.8925
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0.000000
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2021+1年）：基于“城市是文明的综合载体”的概念，梳理与研究首都核心区的历史发展脉络与地理-文化单元特征，参照世界遗产价值标准评价方式，建立首都核心区遗产价值、特征、要素、载体框架体系。基于首都核心区历史文化资源的分析，梳理价值要素及载体，提炼价值特征，根据实地调查与现状情况，对价值体系框架进行修订与调整，进一步分类编号，归纳完成核心区遗产价值的整体价值陈述，为首都核心区的整体保护传承提供技术支撑，为落实国家文化地标和精神标识提供学术基础。 年度目标：主要集中在以下几个方面：1． 构建前期研究框架，制定背景研究专题 系统梳理首都核心区的相关背景信息及其涉及的研究领域，构建前期研究框架，制定历史自然地理、历史人文地理、民族宗教情况等研究领域的若干个专题；2． 收集核心区遗产基础资料，开展实地调研 基于专题研究成果，分类开展实地调研，了解不同价值、不同类型的遗产及其保存状态，与历史空间的关系等特征。3． 梳理历史文化资源，建立遗存清单 基于前期研究成果，建立遗存清单，绘制价值载体分布图；4． 开展分类主题研究，构建价值体系框架 开展分类主题研究，初步提炼载体价值体系框架；5． 研究核心区空间形态，提炼历史空间特征 研究首都核心区空间形态的历史特征，包括历史地图与老照片整理、全区域地形地貌分析等，提炼出首都核心区的历史空间特征；6． 初步提炼遗产整体价值及其价值要素 初步提炼首都核心区遗产整体价值，分析并梳理价值要素及其载体。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 图表清单 | 专题研究框架表；遗存空间分布图+遗存清单表；价值体系框架图
|  |  | 研究报告 | 遗产整体价值研究报告1份（讨论稿）；核心区历史空间特征研究报告1份（讨论稿）；基础资料汇编1份；
|  | 质量指标 | 遗产整体价值研究报告（讨论稿） | 构建遗产价值相关研究框架进行专题研究，系统梳理历史文化资源，建立遗存清单，并结合实地调研分析历史文化资源保护与保存现状和问题，开展分类主题研究，初步构建首都核心区遗产整体价值体系。
|  |  | 核心区历史空间特征研究报告（讨论稿） | 研究首都核心区空间形态的历史特征，分析全区域地形地貌特征，提炼出首都核心区的历史空间特征；
|  |  | 首都核心区遗产价值基础资料汇编 | 收集、摘录、汇编首都核心区遗产价值基础资料，主要内容包括重要文献目录、摘录、历史地图、历史照片归类整理等
|  | 进度指标 | 2020年12月前完成年度目标 | 提交遗产整体价值研究报告（讨论稿）、核心区历史空间特征研究报告（讨论稿）及基础资料汇编
|  | 成本指标 | 完成预算支出目标 | 通过财政评审，将项目预算数控制在191.8925万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 首都核心区文化效益 | 初步建立首都核心区遗产价值、特征、要素、载体框架体系，归纳完成核心区遗产价值的整体价值陈述，为首都核心区的整体保护传承提供技术支撑，为落实国家文化地标和精神标识提供学术基础。