## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市古代建筑研究所内控制度编制 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市古代建筑研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 邢建欣 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13520132327
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21号）的标准和要求建立单位内部控制体系。 2.建立规范标准、覆盖全面、运行顺畅、执行到位、效果明显、特征突出的内部控制体系，形成《北京市古代建筑研究所内部控制手册》、《北京市古代建筑研究所制度汇编》。 3.确保覆盖与单位经济活动相关的主要业务和管理活动，以及覆盖决策、管理、执行等各个阶段，并与单位其他管理规定和业务活动有效融合与衔接。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 内容指标 | 5部分（包括总论、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、监督与评价）
|  |  | 完成制度数量 | 6大模块，16个管理制度，40个流程图
|  | 质量指标 | 内控手册内容 | 符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求
|  |  | 内控手册标准 | 达到《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》中内控建设的要求
|  |  | 制度汇编标准 | 达到《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》中制度建设的要求
|  | 进度指标 | 探访单位需求 | 2020年4月底之前
|  |  | 完成征求意见稿 | 2020年9月底之前
|  |  | 完成定稿 | 2020年10月底之前
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 30万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 单位内控水平 | 提高内控建设水平
|  |  | 内控管理水平 | 使单位内控进一步规范严谨
|  | 服务对象满意度指标 | 北京市古代建筑研究所 | >85%