## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市政自来水给水接入工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市团城演武厅管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李永华 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911898331
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 52.36
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 52.36
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2020年） 年度目标：团城演武厅位于海淀区香山南路，所在地区在2019年前没有市政供水管网，且演武厅没有自备水源。为了满足园区及游客用水，保证博物馆的消防用水，2014年北京市团城演武厅管理处申请在园区内开凿一眼自备井，2019年香山南路市政供水管网已经开始施工，为方便统一集中管理，我馆申请接入市政管网用水。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程施工量 | 28000平米，铺设水管512米，接口5个
|  | 质量指标 | 工程达到设计施工标准 | 按照设计要求完成管线铺设，达到我馆与市政自来水并网
|  | 进度指标 | 设计，施工，验收并投入使用 | 第一阶段2019年6月至2020年4月完成设计，第二阶段2020年4月开始施工，第三阶段2020年9月完成工程验收并投入使用
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1、支付市政自来水公司接口费：34.86万元。2、工程施工费：17.5万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 完成市政用水接入,满足我馆参观游客，消防，绿化，办公用水
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90%