## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 全国文化中心建设中文博领域重要问题的政策研究 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局本级事业
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 毕建宇 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13801293455
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 21.99
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 21.99
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：北京市推进全国文化中心建设的过程中，文物部门在“一城三带”建设、中轴线申遗保护、文化建设、文化产业、文化内涵挖掘等八个小组中都承担了大量工作任务，因此各种问题也日益凸显。研究室基于三定职责中关于文物保护领域重大问题研究的要求，设置了《全国文化中心建设中文博领域重要问题的政策研究》课题，其中包括每年市委市政府交办的2个重点课题，以及根据工作实际工作需要制定的若干课题。2020年度计划完成3个课题，预算经费21.99万元：一是《文物活化利用中各相关方责权关系的政策研究》，根据中央《关于加强文物保护利用改革的若干意见》文件精神，进一步加强文物合理利用势在必行，文件中提到文物利用坚持国家主导、社会参与的原则，然而由于文物所有权、使用权、保管权、收藏权、运营管理权等各种权利的边界界定不清，容易造成国有文物所有单位和社会参与方之间的权责不对等，影响社会力量参与文物保护利用，本研究将着重从政策法规层面剖析问题根源，并尝试提出解决思路，推进中央文件落实；二是市委市政府交办重大课题2项，因市级重点课题将在2020年2-3月份最终拟定，目前内容待定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 研究报告 | ≥3篇
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 每个课题根据内容邀请不少于5位法律、规划、文物等相关方面的专家评审，评审合格率超过80%
|  | 进度指标 | 方案制定 | 2020年1-4月
|  |  | 课题研究 | 2020年5-10月
|  |  | 课题结题 | 2020年11月
|  |  | 课题验收 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 通过预算评审，将总成本控制在21.99万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过调查研究文博行业发展和管理中的重大问题，为领导决策提供参考，政策制定提供依据，提高文物保护利用水平和文物行政部门治理水平，筑牢文化自信的基石，满足人民群众对优秀传统文化的需求
|  | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 《文物活化利用中各相关方责权关系的政策研究》为文物局下一步文物利用改革配套措施提供政策依据；市委市政府2个课题能够达到相关部门要求，以上满意度均达到90%。