## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 妙应寺白塔中路文物建筑彩画保护工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市白塔寺管理处
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 赵煦 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18514218310
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 63.9006
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 63.9006
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 该工程已列入市文物局2019－2020年市级文物修缮项目中，根据市文物局《关于妙应寺白塔中路文物建筑彩画保护方案核准的批复》文件要求，工程已于2019年8月23日开工，计划于2020年12月完工，为跨年度修缮项目。主要修缮内容为重绘白塔寺中路四座大殿外檐彩画，修缮建筑面积1155平方米。修缮工程完工后有利于白塔寺内的环境保护，有助于促进文物保护事业的发展，延长古建筑的使用寿命。修缮工程完工后白塔寺将重新对社会开放。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修缮面积 | 1155平方米
|  |  | 修缮文物 | 4处
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98%
|  | 进度指标 | 施工时间 | 2020年6月－11月
|  |  | 验收时间 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 预算成本控制数 | 63.900644万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 修缮工程完工后有利于白塔寺内的环境保护。有助于为游客提供一个更加舒适、便捷的参观环境 | 达成指标
|  |  | 促进文物保护事业的发展，延长古建筑的使用寿命，完工对外开放后使人们能够更加深入的了解中国古代建筑，热爱中华传统文化 | 达成指标