## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 大钟寺网络机房改造及增加带宽项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 大钟寺古钟博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 黄一 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911668596
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 19.9
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 19.9
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过实施本项目，达到解决北京市文物局下属北京市文物进出境鉴定所和北京市文物工程质量监督站搬至大钟寺古钟博物馆临时办公后，三单位的网络使用问题，且相关网络设备及网络带宽满足三单位约90人的用网需要，并在一定程度上满足来馆游客的用网需要，提升了三家单位的工作效率，提高了信息化水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 增加网络设备两套 | 新增网络设备2套
|  | 质量指标 | 将现有的50兆带宽提升至100兆 | 达到指标
|  | 进度指标 | 设备进场准备开工阶段 | 2020年3月1日至3月10日
|  |  | 施工阶段 | 2020年3月11日至4月15日
|  |  | 调试阶段 | 2020年4月16日至4月24日
|  |  | 验收阶段 | 2020年4月25日至4月30日
|  | 成本指标 | 预算成本控制数 | 将预算控制在19.9万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目的实施有利于满足大钟寺古钟博物馆，北京市文物进出境鉴定所和北京市文物工程质量监督站三家单位的日常办公用网需求 | 基本达到指标
|  |  | 项目的实施有利于满足博物馆游客的用网需求 | 基本达到指标