## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼消防泵房改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市正阳门管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 施裕平 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18500032398
年度资金总额： |  |  |  |  | 92.06
其中：财政拨款 |  |  |  |  | 92.06
其他资金 |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：由于箭楼处于北京重要核心位置，保证政治形象的安全稳定，急需对箭楼进行改造。原消防泵房在平台东侧临时房间内，有消火栓两台，稳压泵两台及控制柜，管道连接为焊接。新消防泵房安装至一层东南侧办公区东侧。保证了设备的安全以及建筑形象的改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设面积 | 10平方米
|  |  | 建设房间 | 1间
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 20年01月--20年02月
|  |  | 招标采购时间 | 20年02月--20年03月
|  |  | 施工时间 | 20年03月--20年04月
|  |  | 验收时间 | 20年04月--20年05月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤94.458318万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 环境效益 | 工作环境改善，古建形象得到改观
|  |  | 可持续影响 | 长期保证设备设施安全
|  | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥95%