## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼保护修缮工程 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市正阳门管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王金涛 |  | 项目实施责任人联系电话 | 65116991
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 1162
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1162
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 总体目标： 正阳门箭楼最近一次维修在2005年，近年来箭楼出现了不同程度的损伤：屋面局部渗漏；挑梁、栏板等混凝土构件多处出现裂痕；箭楼东、西侧浮雕已经开裂，东侧浮雕大面积剥落、底层券洞顶部渗水等问题。修缮工程在不改变文物原状的前提下以建筑现有传统做法为主要修复手法对屋面、大木构架、墙体、台明及地面混凝土挑台、大门、箭窗、油饰等进行整修，保障文物本体安全。此次修缮建筑根据《中国文物古迹保护准则》经国家文物局批准，修缮总面积4315.66平米，工期2020年-2021年，资金总额22563058.31元。此次修缮以排除险情，保障文物本体安全，遵循“不改变文物现状”、“最小干预”等原则，保护文物及其历史环境的真实性和完整性。 年度目标(2020年)： 搭设：城台座车脚手架+双排齐檐脚手架+外檐椽望油活脚手架； 搭设：城台砼挑梁、板、浮雕装饰结构加固碗扣承重脚手架； 屋面修缮+内、外檐油饰彩画清理除尘保护+室内、外墙面剔补打点+地面； 整修剔补+木地板整修+木构件剔补整修加固+断桥铝窗+箭窗窗檐加固等工作； 勘察城台砼挑梁、板、浮雕装饰结构加固实验试点加固12 个月观察期；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保护修缮工程面积 | 1、修缮建筑总面积约4315.66平米。 2、2020年主要内容：搭建脚手架；箭楼东、西值房；箭楼主体；首层平台地面；混凝土跳台；城台墙面。
|  | 质量指标 | 质量验收标准 | 完成保护修缮设计施工方案，达到北京市文物局工程质量验收标准。
|  | 进度指标 | 2020年项目完成度 | 1月-3月完成招标程序，4月-12月完成本年度的保护修缮施工
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤1632.361508万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 环境效益 | 正阳门箭楼，是明清北京城的正南门，在建筑规制上为九门之首，也是北京城中轴线上具有标志性意义的重要建筑，1988年公布的第三批全国重点文物保护单位，是珍贵的历史文化遗产，项目主要实施内容包括对正阳门城台、城楼主体建筑地面、墙体、大木构架、屋面、油饰等进行全面保护修缮，排除安全隐患，保障文物本体安全。
|  | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥85%