## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查课题（第二期）
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻博物馆
项目负责人 |  |  | 石奕 |  |  | 联系电话 | 13611206239
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.8 | 24.7996 | 21.1462 | 10 | 85.27% | 8.5
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 24.8 | 24.7996 | 21.1462 |  | 85.27%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：2021年完成“北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查（第二期：门头沟、石景山）”课题， 通过对北京市露天、半露天石质文物的全面调查，为北京地区的石质文物开展修复、预防性保护及建立石质文物现状数据库提供科学依据。 |  |  |  |  | 在合理使用预算范围内，已完成课题申报的门头沟地区8处、石景山地区7处石质文物调查全部内容，形成结题报告，并通过专家验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成门头沟地区文物病 害调查数量 | 完成门头沟地区8处石质文物调查工作 |  | 已完成门头沟地区8处石质文物调查工作 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成石景山地区文物病 害调查数量 | 完成石景山地区7处石质文物调查工作 |  | 已完成石景山地区7处石质文物调查工作 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 课题验收通过率 | 通过专家验收 |  | 已通过专家验收 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目方案制定时间 | 2021年1月-3月 |  | 2021年2月26日完成项目方案制定 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间 | 2021年3月-11月 |  | 2021年11月15日已完成全部成果 | 3 | 3
|  |  | 结题时间 | 2021-12-01 |  | 2021年11月25日已召开项目结题专家研讨会 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 24.8万元 |  | 21.146195万元 | 2 | 1.71 | 受疫情影响，项目中外省市调研交流未能成行，故差旅费退回，项目中市内调研误餐费仅完成部分。
|  |  | 政府采购 | （移动硬盘）0.5592万元 |  | 0.5592万元 | 2 | 2
|  |  | 专家咨询费、劳务费 | 4.1万元 |  | 4.1万元 | 2 | 2
|  |  | 差旅费 | 4.5848万元 |  | 1.19505万元 | 2 | 0.52 | 受疫情影响，项目中外省市调研交流未能成行，故差旅费退回。
|  |  | 委托业务费 | 15.556万元 |  | 15.291645万元 | 2 | 1.97 | 受疫情影响，项目中市内调研误餐费仅完成部分。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过对北京市露天、半露天石质文物的全面调查，为北京地区的石质文物开展修复、预防性保护及建立石质文物现状数据库提供科学依据。 |  | 为北京地区的石质文物开展修复、预防性保护及建立石质文物现状数据库提供科学依据。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 通过对“西山-永定河”文化带露天、半露天石质文物的调查，可以为有效的保护石质文物提供科学依据，更好的传承文化，展现历史。 |  | 为有效的保护石质文物提供科学依据，更好的传承文化，展现历史。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.7
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。