## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 徐悲鸿纪念馆
项目负责人 |  |  | 张李萌 |  |  | 联系电话 | 15201313921
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 29.03 | 29.03 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 29.03 | 29.03 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过文物扫描实现馆藏文物数字化，为无框文物作品制作外框，达到文物保护及利用的相关要求。 |  |  |  |  | 通过文物扫描实现馆藏文物数字化，为无框文物作品制作外框，达到文物保护及利用的相关要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护件数 | 130件 |  | 130件 | 7.5 | 7.5 |  | 10件油画、国画 120 幅，核对一致。
|  |  | 展示面积 | 3600平方米 |  | 3600平方米 | 7.5 | 7.5 |  | 展出全部120幅作品所需要的展场面积，依据我馆目前全部展厅面积计算。
|  | 质量指标 | 文物保护率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 2021年 |  | 2021年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 资金预算控制数 | 29.03万元 |  | 29.03万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金利用率 | 100% |  | 100% | 15 | 12 | 年度指标值设置与经济效益指标关联性不高，后续设置指标将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  | 社会效益指标 | 利用高清晰度的扫描作品，可以以多种形式宣传徐悲鸿艺术。 | 达到预期目标 |  | 利用高清晰度的扫描作品，可以以多种形式宣传徐悲鸿艺术。 | 15 | 10.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 | 数据文件单张图片大约600MB左右
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。