## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 徐悲鸿纪念馆多联机空调系统升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 徐悲鸿纪念馆
项目负责人 |  |  | 铁鑫 |  |  | 联系电话 | 15910626677
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9.4337 | 9.4337 | 9.4337 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 9.4337 | 9.4337 | 9.4337 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对我馆现有多联机空调系统进行升级改造，需要升级改造的包括：①办公区一层冷凝水管道改造，更换原有冷凝水管，管道管径扩大一个管径，增大排水量；②办公区一层至四层空调室外机冷凝集水排水改造，室外机设备底部安装积水盘，由积水盘排水口排出，采用PVC排水管汇集至排水竖井，自四层排至一层卫生间墩布池；③空调室外机室外冷媒管道橡塑保温及扎带更换。 |  |  |  |  | 已对我馆现有多联机空调系统进行升级改造，升级改造的包括：①办公区一层冷凝水管道改造，更换原有冷凝水管，管道管径扩大一个管径，增大排水量；②办公区一层至四层空调室外机冷凝集水排水改造，室外机设备底部安装积水盘，由积水盘排水口排出，采用PVC排水管汇集至排水竖井，自四层排至一层卫生间墩布池；③空调室外机室外冷媒管道橡塑保温及扎带更换。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公区一层冷凝水管道改造系统数量 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 办公区一层至四层空调室外机冷凝集水排水改造积水盘数量 | 9台 |  | 9台 | 5 | 5
|  |  | 空调室外机室外冷媒管道橡塑保温及扎带更换模块机数量 | 14个 |  | 14个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完工时间 | 2021年4月 |  | 2021-04-02 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2021-05-01 |  | 2021-04-02 | 5 | 5 | 完工后随即进行验收。
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 9.433711万元 |  | 9.433711万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好的办公环境，改善办公区一层冷凝管道多处进气口溢水现象，降低能源消耗。 | 达到预期目标 |  | 保障良好的办公环境，改善办公区一层冷凝管道多处进气口溢水现象，降低能源消耗。 | 30 | 22 | 支撑材料充分性不足，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 7.5 | 满意度调查样本量偏低，有待进一步提升。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。