## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 徐悲鸿“为人民造像”题材作品研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 徐悲鸿纪念馆
项目负责人 |  |  | 刘名 |  |  | 联系电话 | 13717795148
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.4668 | 10.9362 | 10.9362 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12.4668 | 10.9362 | 10.9362 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过图像分析法、文献研究法、访谈法对徐悲鸿各个时期的民众题材绘画进行研究，力争全面地搜集徐悲鸿的创作相关资料，并对相关资料进行认真的梳理，全方位多角度地理解和把握徐悲鸿为人民造像的思想发展变化轨迹，分析其为人民造像的创作背景和精神根源，还原一个本真全面的徐悲鸿，发掘徐悲鸿人物画作品的深度内涵，弥补以往研究的不足和理论空白，引导广大社会公众关注徐悲鸿艺术，欣赏徐悲鸿具有历史厚度的绘画。 |  |  |  |  | 严格按照徐悲鸿“为人民造像”题材作品研究项目审批报告开展项目研究，顺利达成预期年度总体目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学术成果论文篇数 | 4篇 |  | 4篇 | 5 | 5
|  |  | 学术成果音频份数 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 学术成果视频份数 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 论文发表标准 | 在省、市级以上刊物上发表 |  | 论文已完成，正在排期等待发表。 | 15 | 13.5 | 受《北京文博》排期影响延至2022年发表。
|  | 时效指标 | 商讨落实计划，制定工作方案时间 | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | 2 | 2
|  |  | 馆藏品分类研究时间 | 2021年2-4月 |  | 2021-02-01 | 2 | 2
|  |  | 实际走访、调研时间 | 2021年4-8月 |  | 2021年4月至2021年6月 | 2 | 2
|  |  | 整理资料、制作视频时间 | 2021年9-10月 |  | 2021-09-01 | 2 | 2
|  |  | 撰写学术论文，邀请专家修改时间 | 2021年11-12月 |  | 2021-11-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 资料费预算控制数 | 3.2万元 |  | 3.034996万元 | 2.57 | 1.09 | 网络购书价格与预算略有下调。下一步做好市场调研，精准预算资金。
|  |  | 设备费预算控制数 | 0.9万元 |  | 0.852万元 | 0.72 | 0.5 | 评审核减0.048万元。
|  |  | 差旅费预算控制数 | 2.0468万元 |  | 1.0852万元 | 1.64 | 0.87 | 受疫情影响不能出京。
|  |  | 专家咨询费预算控制数 | 0.4万元 |  | 0.4万元 | 0.32 | 0.32
|  |  | 劳务及其他费用预算控制数 | 5.72万元 |  | 5.564万元 | 4.59 | 4.13 | 评审核减0.156万元。
|  |  | 材料费 | 0.2万元 |  | 0.0万元 | 0.16 | 0.14 | 原定赴外地收集材料支付扫描复印相关费用，后因疫情未能出行，未发生此项费用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究徐悲鸿先生为人民造像题材作品，可以发掘徐悲鸿人物画作品的深度内涵，向广大公众传达徐悲鸿艺术真实、完整的面貌，引导广大社会公众关注徐悲鸿艺术，欣赏徐悲鸿具有历史厚度的绘画。 | 达到预期指标 |  | 课题成果在主流媒体广泛推广，许多媒体转发，其中仅“学习强国”的阅览量达到10413，点赞量860，达到了预期社会效益。 | 15 | 14.25 | 支撑材料充分性不足，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。
|  | 可持续影响指标 | 可以对今后中国人物绘画的创作和人物绘画理论研究，提供一个新的思路和视角，对于徐悲鸿艺术的展览展示等社会传播，起到正确和全面的引导作用和持久的理论支撑。 | 达到预期指标 |  | 研究成果在北京日报app、学习强国、今日头条、前线app、北京时间BRTV、腾讯等主流媒体上发表，反映良好。起到了一定的引导作用。 | 15 | 14.25 | 支撑材料充分性不足，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 80%以上 |  | 研究成果在主流媒体广泛推广，受众面广范深入，其中仅“学习强国”的阅览量达到10413，点赞量860.满意度高。 | 10 | 9 | 满意度调查的数据不够详尽，以后将加强项目满意度调查工作的系统性。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.05
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。