## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京石刻艺术博物馆2021年度石刻文物保护与调查
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 郭豹、王晓静 |  |  | 联系电话 | 18611000676、13301209809
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27 | 27 | 22.5456 | 10 | 83.5% | 8.3502
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 27 | 27 | 22.5456 |  | 83.5%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：子项目“石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（二期）”，主要是在一期实验室阶段合成纳米石墨烯增强的纳米草酸钙仿生材料的基础上，针对实际环境中不同石材、不同微环境发生黑色结壳的石质文物进行治理和示范应用评价，调整石墨烯增强纳米材料的配方和施工工艺，为石质文物的黑色结壳病害防治提供新的方案。 子项目“北京地区龙王庙及相关碑刻调查与研究”，调查北京地区范围内的龙王庙及相关石刻的分布及现状，梳理并辑录相关石刻，在此基础上研究北京地区龙王庙的历史文化，进一步挖掘龙王庙与北京大运河文化带、西山永定河文化带的关系。 |  |  |  |  | 子项目1：综合现场应用实验和模拟实验的结果，通过定期监测和评估，在项目期间内，采用石墨烯复合纳米Ca(OH)2和配方2的石墨烯复合草酸钙薄膜，使得石质本体得到加固，表面强度和耐腐蚀性能够得到增强，对黑色结壳和风化污染有良好的防护效果。 子项目2：课题组成员调查了课题组外出调研了房山、门头沟、延庆区及城区的多座龙王庙，共完成研究报告一篇，论文四篇，包括《玉泉山龙王庙及石刻》、，《安流顺轨 神功护佑---解读<雍正御制石景山惠济庙碑>》、《清代<巡视永定河御制诗碑>解读——兼梳理乾隆初期对永定河治理》、《民国三十一年《重修黑龙潭寺碑》考释》，超额完成目标工作量的400%。课题于2021年12月6日完成专家验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（二期）结题报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 石墨烯增强纳米材料配方 | 1种 |  | 1种 | 5 | 5
|  |  | 北京地区龙王庙及相关碑刻资料调查及研究报告 | 1篇 |  | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 结题报告及研究报告 | 通过专家验收 |  | 已通过专家验收 | 8 | 8
|  |  | 石墨烯增强纳米材料配方 | 在现场实验中取得较好效果 |  | 经周期性评估检测，材料保护效果良好 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 子项目1：调查采样及分析检测 | 2021年1月-6月 |  | 2021年1月-6月 | 1 | 1
|  |  | 子项目1：配方调整及性能评价 | 2021年5月-8月 |  | 2021年5月-8月 | 1 | 1
|  |  | 子项目1：保护效果评价 | 2021年9月-12月 |  | 2021年9月-12月 | 2 | 2
|  |  | 子项目2：课题方案制定及前期资料准备 | 2021年1月-3月 |  | 2021年1月-3月 | 2 | 2
|  |  | 子项目2：课题调研及撰写研究报告 | 2021年4月-10月 |  | 2021年4月-10月 | 2 | 2
|  |  | 子项目2：课题结题 | 2021-12-01 |  | 2021-12-06 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 27万元 |  | 22.54559万元 | 10 | 8.35 | 因疫情影响，外省市差旅费未能支出，项目调查误餐费仅完成部分支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 子项目1：社会效益: | 针对实际环境，调整石墨烯增强纳米材料的配方和施工工艺，为石质文物的黑色结壳病害防治提供新的方案。 |  | 为石质文物的黑色结壳病害防治提供新的方案。 | 10 | 8 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 子项目2：社会效益 | 通过对龙王庙石刻的梳理研究，为北京地区的大运河文化带、西山永定河文化带的保护、传承和利用提供可靠的实物例证。 |  | 为北京地区的大运河文化带、西山永定河文化带的保护、传承和利用提供可靠的实物例证。 | 10 | 8.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 子项目1：可持续影响 | 推动石刻文物保护技术的深入持久研究，实现石刻文物保护水平的不断提升，持续发挥作用。 |  | 推动了石刻文物保护技术的深入持久研究，实现石刻文物保护水平的不断提升，持续发挥作用。 | 5 | 3.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 子项目2：可持续影响 | 推动北京地区石刻文物的深入持久研究，持续发挥基础作用。 |  | 推动了北京地区石刻文物的深入持久研究，持续发挥基础作用。达成预期指标 | 5 | 4 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.7002
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。