2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市文物局宣传教育中心无内设机构。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制10人，实有人数9人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计866.82万元，比上年增加，294.75万元，增长51.52%

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计866.82万元，比上年增加294.75万元，增长51.52%，其中：财政拨款收入866.75万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.07万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计808.11万元，比上年增加236.04万元，增长41.26%，其中：基本支出284.21万元，占支出合计的35.17%；项目支出523.90万元，占支出合计的64.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计866.75万元，比上年增加314.68万元，增长36.31%。主要原因：本年我单位项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出866.75万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出808.11万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算866.75万元，比2021年年初预算减67.81万元，下降7.82%。其中：

“文物”（款）2021年度决算866.75万元，比2021年年初预算减67.81万元，下降7.82%。主要原因：政府采购结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出284.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.09万元减少0.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元减少0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.09万元减少0.09万元。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额401.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出401.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0XX台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 5.18国际博物馆日专题活动 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局039 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局宣传教育中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘谊珊 |  |  | 联系电话 | 64058633 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 56.900000 | 42.600000 | 41.900000 | 10 | 98.36% | 9.84 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 56.900000 | 42.600000 | 41.900000 |  | 98.36% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 博物馆事业发展作为北京全国文化中心建设的重要组成部分，国际博物馆日的设立旨在更好地发挥博物馆的社会功能。按照国家文物局要求，我局将继续开展国际博物馆日系列宣传活动。2021年将认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，通过组织各种特色的文物展览、专题讲座和品牌活动，充分展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用，全面展示首都国际化大都市的良好形象，推动全国文化中心建设。 |  |  |  |  | 中国主会场活动在首都博物馆顺利举办，组织北京地区博物馆推出了百余项专题展览和文化活动，媒体高度关注、反应热烈、报道及时、篇幅量大，营造出了博物馆人和全社会共度共庆国际博物馆日的城市文化氛围。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织博物馆推出主题活动 | 80次 |  | 106次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 推出博物馆系列直播及配套精品短视频 | 10个 |  | 21个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 策划主题相关新闻报道 | 50篇 |  | 132篇 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 组织博物馆推出主题活动 | 活动将囊括大、中、小不同规模的博物馆，包含展览、讲座和活动等不同形式，让不同年龄层段、不同社会角色的公众都充分享受良好的文化体验。 |  | 活动囊括大、中、小不同规模的博物馆，包含展览、讲座和活动等不同形式，让不同年龄层段、不同社会角色的公众都充分享受良好的文化体验。 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 博物馆系列直播及配套精品短视频推广 | 相关内容将在中央级媒体、中央重点新闻网站、微信微博、今日头条、快手、抖音、腾讯网等大型互联网平台联合推广。 |  | 相关内容在中央级媒体、中央重点新闻网站、微信微博、今日头条、快手、抖音、腾讯网等大型互联网平台联合推广。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开展时间 | 2021年5月 |  | 2021年4月开展相关工作 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2021年12月25日 |  | 2021年12月25日 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 56.90万元 |  | 41.90万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 弘扬优秀传统，鼓励和动员更多公众参与博物馆文化体验，营造全民关心并参与博物馆事业的良好社会氛围。 |  | 达成年度指标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 有效促进北京地区博物馆事业发展及相关工作的推进 |  | 达成年度指标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市相关单位 | 90% |  | 90% | 10 | 9 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.84 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 文化和自然遗产日专题活动 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局宣传教育中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王梦瑶 |  |  | 联系电话 | 64058633 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 43.605000 | 43.605000 | 43.605000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.605000 | 43.605000 | 43.605000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《国务院关于同意设立“文化和自然遗产日”的批复》（国函〔2016〕162号），自2017年起，将每年6月第二个星期六的“文化遗产日”，调整设立为“文化和自然遗产日”。按照国家文物局要求，我局将继续开展文化和自然遗产日系列宣传活动。此项目是我局依据中国“文化和自然遗产日”主题举办的专题宣传、纪念活动，我局将利用项目经费50万元，围绕中国“文化和自然遗产日”活动主题，举办北京市主场活动，并策划系列宣传活动，宣传文物保护知识、成果、法规，吸引更多的民众参与到保护文化遗产队伍中来。 |  |  |  |  | 活动掀起了讨论和参与文化遗产保护的热潮，营造了保护文物珍爱文物的良好氛围，搭建了政府与公众沟通的桥梁和公众了解文博事业的窗口。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办遗产日主题活动 | 1次 |  | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 策划主题相关新闻报道 | 20篇 |  | 138篇 | 5 | 3.5 | 年度指标值设置偏低。 今后加强指标值的设置的准确性 |
|  |  |  | 微信、微博主题推广 | 2次 |  | 3次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 组织文化遗产地推出主题活动 | 活动将囊括大、中、小不同规模的博物馆，包含展览、讲座和活动等不同形式，让不同年龄层段、不同社会角色的公众都充分享受良好的文化体验。 |  | 遗产日期间，全市共推出各类活动64项。 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 宣传推广渠道 | 相关内容将在中央级媒体、中央重点新闻网站、微信微博、今日头条、快手、抖音、腾讯网等大型互联网平台联合推广。 |  | 人民日报、新华社人民网、等多家媒体宣传报道,微信微博、今日头条、快手、抖音、腾讯网发布相关内容 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开展时间 | 2021.06 |  | 2021年4月开展相关工作 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 主题活动 | 6月第二个星期六 |  | 2021年遗产日主题活动于6月举办 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2021.12.25 |  | 项目内活动于2021年11月26日全部举办完毕 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 43.605万元 |  | 43.605万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 弘扬优秀传统，营造全民关心支持首都文博事业的良好社会氛围 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 偏差原因：相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，资料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 有效促进首都文物事业发展及相关工作推进 |  | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 偏差原因：相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，资料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市相关单位 | 90% |  | 满意 | 10 | 6 | 偏差原因：未开展书面满意度调查，缺乏相关支撑材料。 改进措施：以后将及时开展项目满意度调查工作，收集和留存相关支撑材料。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.50 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | “一城三带”重点文化活动 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局宣传教育中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘煜萧 |  |  | 联系电话 | 64048146 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 490.000000 | 438.349000 | 438.349000 | 10 | 89.47% | 8.95 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 490.000000 | 438.349000 | 438.349000 |  | 89.47% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 围绕北京市文物局“一城三带”等工作中相关系列重点工作、重要节点、重大事件，根据习近平总书记两次视察北京时做出的重要指示精神、全国文化中心建设领导小组会议中提出的“以历史文化名城保护为根基，以大运河文化带、长城文化带、西山永定河文化带为抓手，推动公共文化服务体系示范区和文化创意产业引领区建设，把北京建设成为弘扬中华文明与引领时代潮流的文化名城、中国特色社会主义先进文化之都”的指示与要求以及北京市文物局宣传教育中心所承担北京市文物局系统宣传工作的要求，采用多种手段组织开展宣传工作。 |  |  |  |  | 对全年的新闻发布会，重点工作会议、修缮、考古项目启动仪式、博物馆展览等全方位的内容进行了视频资料采集，供媒体报道及局内部参考总结、工作汇报。围绕2021年重点工作、重要时间节点所提出的主题、口号拍摄制作了宣传片，将主题、口号以宣传片的方式展示给大众。同时根据相关主题、口号策划融媒体传播微视频，从人物、文物、情怀等不同角度策划宣传视频，勾起百姓回忆共同体或情感共鸣。通过推出长图、微动画、短视频等新媒体产品，以通俗易懂的内容和趣味化接地气的形式开展宣传工作，提升了我局政务微博、微信、今日头条、百家号、抖音、快手等新媒体平台的影响力。通过围绕局重点工作组织开展宣传交流活动，搭建起文物事业的宣传平台，为社会公众更充分、更准确地了解当下北京市文物事业发展情况，营造良好的社会氛围。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办文化活动场次 | 3场 |  | 3场 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 现场活动参与人数 | 500人次 |  | 500人次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 拍摄视频素材时长 | 500分钟 |  | 3360分钟 | 2 | 1.8 |  |
|  |  |  | 制作宣传视频 | 50分钟 |  | 165分钟 | 2 | 1.8 |  |
|  |  |  | 制作新媒体产品个数 | 5个 |  | 27个 | 2 | 1.8 |  |
|  |  |  | 制作宣传素材个数 | 20个 |  | 40个 | 2 | 1.8 |  |
|  |  |  | 举办宣传交流活动次数 | 10次 |  | 23次 | 2 | 1.8 |  |
|  |  | 质量指标 | 采集设备达标 | 视频质量拍摄使用5D3、索尼RX-10 III型、广播级摄像机等高清设备及以上水平设备进行采集； |  | 视频质量拍摄使用5D3、索尼RX-10 III型、广播级摄像机等高清设备及以上水平设备进行采集； | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 视频编辑工作环境达标 | 后期制作视频编辑质量使用premiere视频工作站进行编辑； |  | 后期制作视频编辑质量使用premiere视频工作站进行编辑； | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 成片质量达标 | 成片采用1920×1080p |  | 成片采用1920×1080p | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 成片格式达标 | 成片采用mov、mp4等格式 |  | 成片采用 mov、mp4等格式 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 宣传视频受众 | 10万人次 |  | 10万人次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 宣传交流达标 | 宣传报道策划搭建北京文博事业的宣传策划平台，结合线上、线下开展系列宣传策划。 |  | 宣传报道策划搭建北京文博事业的宣传策划平台，结合线上、线下开展系列宣传策划。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年4月 |  | 2021年4月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2021年12月25日 |  | 2021年12月24日 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 490.00万元 |  | 438.349万元 | 10 | 9 |  |
|  | 效果指标 | 社会效益指标 | 弘扬中华传统文化，展示三个文化带文物保护工作成果，引导公众关注文物保护工作，有效促进首都文物事业发展及相关工作推进； | 宣传效果优良 |  | 宣传效果优 | 15 | 14 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目素材作为资料留存 | 5年 |  | 5年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被拍摄单位 | 90% |  | 90% | 5 | 4.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作 |
|  |  |  | 活动参与者 | 90% |  | 90% | 5 | 4.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.95 |  |