## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 建立北京中轴线遗产展陈体系
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局 本级事业
项目负责人 |  |  | 彭年 |  |  | 联系电话 | 15110151299
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 288.5 | 288.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 300 | 288.5 | 288.5 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕北京中轴线遗产价值，梳理中轴线各遗产点及相关场馆、遗址展示内容的特点与联系，规划涉及中轴线标识系统，强化整体性与系统性；开展虚拟展示、数字博物馆及大数据库建设前期研究。 |  |  |  |  | 开展了北京中轴线遗产价值，梳理中轴线各遗产点及相关场馆、遗址展示内容的特点与联系，规划涉及中轴线标识系统，强化整体性与系统性；开展虚拟展示、数字博物馆及大数据库建设前期研究。完成了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中轴线展览体系建设研究报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 中轴线网络多维立体动态展示研究报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 中轴线大数据库建设研究报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题成果或专家评审 | 完成成果或通过专家评审 |  | 通过 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目启动 | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 | 3 | 2 | 合同签订受到疫情影响
|  |  | 项目完成 | 2021年11月 |  | 2021-11-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 中轴线展览体系建设研究项目预算控制数 | 100万元以内 |  | 100万 | 10 | 10
|  |  | 中轴线网络多维立体动态展示项目预算控制数 | 100万元以内 |  | 100万 | 2 | 2
|  |  | 中轴线大数据库建设项目预算控制数 | 100万元以内 |  | 88.5万 | 2 | 2
| 效果指标 | 社会效益指标 | 扩大中轴线社会影响力 | 达到预期目标 |  | 扩大了中轴线社会影响力 | 30 | 27 | 受疫情影响，还可以提升研究报告质量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申遗工作团队满意度 | 不低于85% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。