## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线历史文化价值研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局 本级
项目负责人 |  |  | 彭年 |  |  | 联系电话 | 022-27890420
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 58.2539 | 58.2539 | 58.2539 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 58.2539 | 58.2539 | 58.2539 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 资料搜集与价值挖掘 现场调查分析 申遗文本的解读 汇总以上成果，完成“北京中轴线历史文化价值研究”报告 |  |  |  |  | 完成资料搜集与价值挖掘、 完成现场调查分析、 完成申遗文本的解读、完成“北京中轴线历史文化价值研究”报告
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成研究报告 | 1份 |  | 完成北京中轴线历史文化价值研究报告1份 | 15 | 12 | 疫情影响调查和研究深度
|  | 质量指标 | 研究报告通过专家会论证 | 研究报告通过专家会论证达到预期目标 |  | 通过 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目启动 | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | 5 | 5
|  |  | 项目完成 | 2021-11-01 |  | 项目于2021年11月30日完成专家验收 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 58.25392万元 |  | 58.2539万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益指标 | 凝练中轴线的突出普遍价值、申遗文本的最终确定进一步奠定坚实基础。 | 凝练中轴线的突出普遍价值、申遗文本的最终确定进一步奠定坚实基础。 |  | 凝练中轴线的突出普遍价值、申遗文本的最终确定进一步奠定坚实基础。 | 30 | 26 | 疫情影响调查和研究深度
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申遗工作团队满意度 | 不低于90% |  | 通过专家评审 | 10 | 9 | 未开展书面满意度调查，但团队均未反馈不满意的意见，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。