2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.首都博物馆机构设置

根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整首都博物馆内设机构有关事宜的函》（京编办事【2017】84号），首都博物馆设12个内设机构，分别是：办公室、党建工作部、财务法务与招投标管理部、藏品管理与遗产调查部、保护科技与传统技艺研究部、国内合作与民族考古研究部、国际合作与历史文化研究部、陈列艺术与创意开发部、宣传教育与志愿者工作部、开放服务与安全保卫部、信息资源管理与出版部、物业与固定资产管理部。

2.首都博物馆的主要职能

首都博物馆是北京市文物局下属全额拨款事业单位，国家一级博物馆，国家4A级旅游景区,全国爱国主义教育示范基地，全国科普教育基地，主要职能包括：文物收藏、保护与研究，举办陈列展览，对公众特别是广大青少年传播知识和开展爱国主义教育。

（二）人员构成情况

事业编制228人，实有人数220人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22,226.92万元，比上年增加1,221.65万元，增长5.82%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计20,490.26万元，比上年增加990.09万元，增长5.08%，其中：财政拨款收入20,292.79万元，占收入合计的99.04%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入197.47万元，占收入合计的0.96%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计19,134.54万元，比上年增加1,272.10万元，增长7.12%，其中：基本支出13,631.00万元，占支出合计的71.24%；项目支出5,503.54万元，占支出合计的28.76%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计21,235.83万元，比上年增加1,181.95万元，增长5.89%。主要原因：增加的主要为人员经费 ，2021年追加了新增13名在编人员经费和在编人员平安北京建设奖和政府绩效奖励;以及补发在编人员2014-2020年的工资差额和2015-2020年的采暖费、物业费的差额;其他为工资及社会保险等正常增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18991.44万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.28万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出18,889.23万元，占本年财政拨款支出99.46%；社会保障和就业支出97.92万元，占本年财政拨款支出0.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算4.28万元，比2021年年初预算减少17.72万元，下降80.55%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算4.28万元，比2021年年初预算减少17.72万元，下降80.55%。主要原因：因疫情影响减少参加培训数量。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算18,889.23万元，比2021年年初预算减少2，209.94万元，下降10.47%。其中：

“文物”（款）2021年度决算18,889.236万元，比2021年年初预算减少2，209.94万元，下降10.47%。主要原因：贯彻厉行节约、过“紧日子”的方针政策，压缩本年一般性支出。

3. “社会保障和就业支出”(类)2021年度决算97.92万元，比2021年年初预算减少16.73万元，下降14.59%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算97.92万元，比2021年年初预算减少16.73万元，下降14.59%，主要原因：2021年退休人员采暖补贴从津贴补贴中列支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13630.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数16.48万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算23.96万元减少7.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元保持一致。

2.公务接待费。2021年决算数0.59万元，比2021年年初预算数6.46万元减少5.86万元。主要原因：主要是2021年受疫情影响，公务接待活动减少。2021年公务接待费主要用于馆际业务交流接待餐费。公务接待63批次，公务接待291人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数15.88万元，比2021年年初预算数17.50万元减少1.62万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元保持一致，公务用车运行维护费2021年决算数15.88万元，比2021年年初预算数17.50万元减少1.62万元，主要是2021年受疫情影响，公务用车情况也有所减少。

2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.60万元，公务用车维修8.92万元，公务用车保险1.95万元，公务用车其他支出0.41万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.27万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4207.50万元，其中：政府采购货物支出289.76万元，政府采购工程支出913.48万元，政府采购服务支出3004.25万元。授予中小企业合同金额1470.00万元，占政府采购支出总额的34.94%，其中：授予小微企业合同金额1142.20万元，占政府采购支出总额的27.17%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆7台，264.65万元；单位价值50万元以上的通用设备63台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 2021中央地方共建国家级博物馆专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张雪梅 |  |  | 联系电话 | 63370448 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1194.000000 | 1194.000000 | 1092.910235 | 10 | 91.53% | 9.15 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 1194.000000 | 1194.000000 | 1092.910235 |  | 91.53% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成万年永宝：中国馆藏文物保护成果展、安第斯文明特展-探寻印加帝国的起源展、首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）、读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设项目、2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动等5个项目。提升观众对展览和文物的认知度，提升首都博物馆的公众影响力。 |  |  |  |  | 完成万年永宝：中国馆藏文物保护成果展、安第斯文明特展-探寻印加帝国的起源展、首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）、读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设项目、2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动5个项目。切实发挥博物馆凝心聚力、提振人心的作用，充分彰显博物馆是促进社会平等、多元和包容发展的文化力量。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展览项目观展人数 | 80万人次 |  | 63万人次 | 5 | 4 | 因疫情原因，参观人数比预期有所减少 |
|  |  |  | 展览项目场地占地面积 | 1200平方米 |  | 2500平方米 | 5 | 5 | 1.万年永宝展展览面积1300平方米、安第斯展展览面积1200平方米. 2.年初设定指标偏低 |
|  |  |  | 藏品保护项目 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 展览活动完成率 | 100% |  | 100.00% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 年度正常开放率 | 100% |  | 100.00% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 展品安全保障率 | 100% |  | 100.00% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 保护修复文物要求 | 完成馆藏、上展文物、首博以及北京市文物局交办的文物保护修复任务，达到文物修复标准，满足展览要求。 |  | 完成馆藏、上展文物、首博以及北京市文物局交办的文物保护修复任务，达到文物修复标准，满足展览要求。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 万年永宝：中国馆藏文物保护成果展完成时间 | 2021年11月前 |  | 2021.9.5 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 安第斯文明特展－探寻印加帝国的起源展完成时间 | 2021年11月前 |  | 2021.8.22 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）完成时间 | 2021年12月前 |  | 2021.12.13 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设 | 2021年12月前 |  | 2021.5.18 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动 | 2021年12月前 |  | 2021.6.30 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 万年永宝：中国馆藏文物保护成果展预算控制数 | 289.262万元 |  | 234.467978万元 | 2 | 1 | 项目结余（含招标结余）：54.794022万元 |
|  |  |  | 安第斯文明特展－探寻印加帝国的起源展预算控制数 | 389.44905万元 |  | 378.67149万元 | 2 | 2 | 项目结余（含招标结余）：10.77756万元 |
|  |  |  | 首博馆藏文物保护修复（纺织品、青铜器、书画、陶瓷）预算控制数 | 55.73015万元 |  | 39.073367万元 | 2 | 1 | 项目结余：16.656783万元 |
|  |  |  | 读城（悦空间）-博物馆青少年学习基地建设 | 198万元 |  | 187.5247万元 | 2 | 2 | 项目评审结余：9.0421万元；剩余金额结转2022年继续使用。 |
|  |  |  | 2021年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动 | 261.5588万元 |  | 253.1727万元 | 2 | 2 | 项目结余（含招标结余）：8.3861万元 |
|  | 效果指标 | 可持续影响指标 | 提高观众认知度，扩大首博社会影响力 | 达到预期指标 |  | 2021年“国际博物馆日”中国主会场活动及配套展览在首都博物馆成功举办，活动通过现场直播方式，实现了实时传播、全民参与、舆论聚焦，切实发挥博物馆凝心聚力、提振人心的作用，充分彰显博物馆是促进社会平等、多元和包容发展的文化力量。 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 完成馆藏、上展文物、首博以及北京市文物局交办的文物保护修复任务 | 达到预期指标 |  | 完成8件纺织品、3件陶瓷、8件青铜器、45件书画的修复工作，修复文物达到上展要求，满足馆藏文物保护要求。 | 15 | 14 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于85% |  | 满意 | 10 | 9 | 相关支撑材料不具有针对性，今后加强资料整理及留存。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.15 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 首都博物馆2021年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金(运转补助) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张雪梅 |  |  | 联系电话 | 13811353885 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1621.800000 | 1259.000000 | 446.986600 | 10 | 35.50% | 3.60 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 1621.800000 | 1259.000000 | 446.986600 |  | 35.50% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 专项资金由中央财政设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出。我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，将资金用于改善陈列布展、提升博物馆服务能力等方面，从而保证免费开放后的首都博物馆正常运转。 |  |  |  |  | 我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，通过改善陈列布展、提升了博物馆服务能力等方面，从而达到免费开放后的首都博物馆正常运转。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 资金用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力。 |  | 资金分配在31个项目中，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量 | 符合“关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知”中对资金支付的要求。 |  | 达到《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》中资金支付的要求。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 支付进度 | 2022年底完成支付。 |  | 2021年支付36%；剩余资金计划于2022年底完成支付 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 1259万元 |  | 2021年完成446.9866万元。 | 10 | 8 | 1.2021年实际支付：446.9866万元。 2.因免费开放资金使用年限为两年，故安排的项目多为跨年项目。故部分项目资金结转2022年继续使用。 |
|  | 效果指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升博物馆藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等方面的水平。 |  | 通过2021年圆厅租赁恒湿机、局系统北京文物研究所五里坨明墓出土文物修复等项目提升博物馆藏品保护；通过汉氏展柜配套恒湿机采购、圆厅展陈整改项目提高博物馆的陈列展览水平和质量；通过学术研究和传统文化交流活动加强交流合作；通过志愿者等项目提高志愿者水平，提高社会教育水平。 | 15 | 14 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提升博物馆运转能力，充分发挥博物馆的教育、藏品保护、研究职能。 |  | 免费开放资金用于补助博物馆免费开放所需经费支出，提升博物馆的运转能力。首博通过项目支出，丰富了展览内容、提高了藏品保护能力、加强了文物研究力度，更好的发挥了博物馆的职能。 | 15 | 14 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 9 | 相关支撑材料不具有针对性，今后加强资料整理及留存。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.60 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 首都博物馆智能化停车管理系统升级和地下车库改造项目前期启动经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 63370473 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 31.270000 | 31.270000 | 0.160000 | 10 | 0.51% | 0.05 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 31.270000 | 31.270000 | 0.160000 |  | 0.51% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 首都博物馆现使用的地下停车场，由于建设比较早，设施陈旧比较落后，停车利用率比较低，已不能满足现在停车管理需求，存在安全隐患，因此对地下停车场进行智能化停车管理系统升级和地下车库改造。2021年完成项目改造方案调研。 |  |  |  |  | 按照进度安排，组织召开专家论证会1次，咨询5家单位出具了改造思路或初步方案，完成了项目前期调研，为下一步具体改造提供了基础。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设计方案 | 1份 |  | 3份 | 7.5 | 6.75 | 年初设定指标偏低 |
|  |  |  | 车位数量 | 252个 |  | 234个 | 7.5 | 6.96 | 受目前建筑空间限制无法达到预期目标。 |
|  |  | 质量指标 | 调研设计 | 停车管理系统智能化升级和地下车库改造的方案，满足观众停车需求 |  | 初步方案及概算3套 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行进度 | 2021年底前完成项目调研和项目改造方案。 |  | 2021年底完成调研及初步方案3套 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 调研设计经费31.27万元以内 |  | 0.16万元 | 10 | 9 | 1.实际支付专家费0.16万元。 2.受新冠疫情防控影响，无法外出调研，仅通过电话咨询、邀请北京地区相关设计、制造、施工单位等方式，完成前期调研。在推进该项目设计咨询过程中，所有参与单位都明确表示不需要费用。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过该项目实施，编制出科学、合理、有效、符合首博地下停车库智能化停车管理需求的提升改造方案，为实施改造计划提供支持 | 达到预期指标 |  | 完成改造方案初步设计及概算3套，为实施下一步工作开展提供了基础 | 30 | 25 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 未进行满意度调查活动，使用过程未曾收到不满反馈。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 80.76 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 北京中轴线常设展览前期启动项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 白佳好 |  |  | 联系电话 | 15810376253 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 39.718500 | 39.718500 | 23.194764 | 10 | 58.40% | 5.92 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.718500 | 39.718500 | 23.194764 |  | 58.40% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 于2021年完成遗产点调研、大纲初稿、展陈概念设计稿以及项目招标。 |  |  |  |  | 2021年5月已完成大纲初稿、7月完成了展陈概念设计稿。明确了展示路径、内容及方式，加强了对各遗产点内容的统筹及衔接；利用虚拟现实等技术，实现中轴线的多维立体动态展示。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  | 数量指标 | 调研 | 完成7处遗产点调研工作 |  | 7处 | 7.5 | 7.5 |  |
|  | 产出指标 |  | 专家论证会 | 完成12次专家论证会 |  | 12次 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 大纲初稿 | 达到公开招标要求 |  | 已达标 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 展陈概念设计稿 | 达到公开招标要求 |  | 已达标 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行进度 | 1—4月完成7处遗产点调研工作 |  | 1—4月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 5月完成大纲初稿 |  | 5月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 7月完成展陈概念设计稿 |  | 7月 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 39.7185万元 |  | 23.194764万元 | 10 | 8 | 1.受疫情影响，未能完成京外调研安排。 2.实际支付：23.194764万元。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 以中轴线遗产价值为核心，明确展示路径、内容及方式，加强各遗产点与全线展陈内容的统筹、衔接；对中轴线已消失重要节点进行提示性展示；建立中轴线历史文化标识导览系统，丰富导览方式与装置；利用虛拟现实等技术，实现中轴线的多维立体动态展示。 |  | 明确了展示路径、内容及方式，加强了对各遗产点内容的统筹及衔接；利用虚拟现实等技术，实现中轴线的多维立体动态展示。 | 30 | 25 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，如指标设置不够量化，可考核性不强。绩效呈现有待进一步提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 未进行满意度调查活动，使用过程未曾收到不满反馈。以后年度加强满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.92 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 首都博物馆东馆常设展陈方案设计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 冯好 |  |  | 联系电话 | 63363388-2301 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 309.396091 | 8.623699 | 8.623699 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 309.396091 | 8.623699 | 8.623699 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 配合东馆常设展陈方案设计，开展调研、评审、资料购买等前期工作。 |  |  |  |  | 调研考察（扬州）中国大运河博物馆等共5家大运河专题博物馆，大纲框架获专家评审原则性通过，购买了相关图书资料，为东馆常设展陈方案设计工作提供了基础资料与信息，解决了东馆常设展陈方案设计主题、方向、目标、规模等重要问题，使该项工作具备了启动条件，完成预期目标。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调研大运河专题博物馆 | 五家大运河专题博物馆 |  | 五家大运河专题博物馆 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成度 | 通过专家评审 |  | 获专家评审原则性通过 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间控制 | 2021年12月完成调研、评审、资料购买 |  | 2021年7月完成调研，10月完成专家评审，11月完成资料购买 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 8.623699万元 |  | 8.623699万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 为东馆常设展陈方案设计工作提供资料与信息 |  | 为东馆常设展陈方案设计工作提供了基础资料与信息，使该项工作具备了启动条件 | 30 | 26 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未进行满意度调查活动，未曾收到项目单位对设计方案的不满意反馈。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 首博日常信息化运维及互联网接入项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李陶 |  |  | 联系电话 | 13581597085 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 713.346000 | 710.846000 | 710.516000 | 10 | 99.95% | 9.99 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 713.346000 | 710.846000 | 710.516000 |  | 99.95% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过日常运维值守、检测、调整优化、更换、报告、处置等信息化运维管理方法，使首都博物馆信息化业务连续稳定运行，保持内外网络畅通，在信息资源与成果得到利用的同时，确保数据信息安全可靠；通过信息安全合规性检测，避免重大网络事件和可能造成社会负面影响的事件发生;为首都博物馆提供安全、稳定、可靠的互联网接入服务。 |  |  |  |  | 该项目通过对首都博物馆机房服务器、存储和网络等设备的日常巡检维修与安全检测，维护了馆内信息化系统的正常运行，保证了数据信息的安全性，做到了全年网络访问畅通，同时全年未发生重大网络故障或可能造成社会负面影响的事件。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 信息化运维包含服务器41台 | 41台 |  | 41台 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 存储设备21台 | 21台 |  | 21台 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 网络设备21台 | 21台 |  | 21台 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 安全设备13台 | 13台 |  | 13台 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 机房空调2台 | 2台 |  | 2台 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 业务平台7个 | 7个 |  | 7个 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 互联网接入带宽 | 400兆（包含联通线路200兆+电信线路200兆） |  | 400兆 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 信息系统安全合规性检查及渗透测试 | 1次 |  | 1次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 故障响应率 | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 故障排除率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 信息系统安全合规性检查及渗透测试服务项目、互联网接入项目完成 | 2021年全年 |  | 2021年全年 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 首都博物馆信息化基础运行维护项目完成 | 2021年9月至12月 |  | 2021年12月 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 官方网站系统运维项目完成 | 2021年10月至12月 |  | 2021年12月 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算经费控制 | 713.346万元 |  | 710.516万元 | 10 | 10 | 1、项目实际下达预算710.846万元 2、招标节约0.33万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证首都博物馆信息系统安全、可靠地运行，从而达到为社会公众及内部业务提供稳定高效的信息服务的能力，首都博物馆信息化基础运行维护项目、官方网站系统运维项目、信息系统安全合规性检查及渗透测试服务项目实施效果均以年度项目验收报告为准 | 达到预期指标 |  | 该项目通过规范化运维手段，保证了首都博物馆信息系统、机房硬件设备设施的正常运转，同时在重要时间节点提供了24小时运维值守，为两会、冬奥等重要活动提供了支持保障。同时通过安全合规性检测，对存在的系统、网络安全漏洞进行了整改，提升了首博信息系统整体安全性。 | 15 | 13 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过科学合理的信息化运维，对设备进行定期巡检养护，对网络安全风险进行检测和评估，保证信息化环境持续稳定可靠的运行 | 达到预期指标 |  | 该项目对老旧网络设备进行实施监控，及时有效的进行故障处理与备件替换，确保了首都博物馆网络环境持续可靠的运行。 | 15 | 13 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 首博日常信息化运维及互联网接入项目管理团队及受众进行满意度抽样调查 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 调查样本数量较少 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.99 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 首都博物馆馆外库房租赁及综合物业服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 63370473 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1312.758435 | 1312.758435 | 1311.819500 | 10 | 99.93% | 9.99 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 1312.758435 | 1312.758435 | 1311.819500 |  | 99.93% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、2021年5月4日前续签2021年《首博馆外库房租赁合同》，保障合同期内馆外库房使用稳定有序，按照合同约定分两次支付完成库房年租金1053.748284万元，每次50%。 2、采购一家物业公司提供2021年库区内设备设施安全运行维护、水、电能源的供应，网络通信服务等服务。 |  |  |  |  | 1、2021年4月20日完成了2021年《首博馆外库房租赁合同》续签工作，合同金额1053.748284万元，并于2021年5月份和11月份完成合同款支付。 2、通过公开招标，2020年12月份采购一家物业公司，并于2020年12月30日完成合同签定，合同金额为257.921216万元，2021年按照合同完成合同款支付。 2021年库区内设备设施运行安全稳定，水、电能源的供应，网络通信服务等服务得到了保障，全年安全无事故。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租赁库房 | 1处 |  | 1处 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建筑面积 | 建筑面积共计10129.76 平方米 |  | 建筑面积共计10129.76 平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 采购物业公司提供设备设施安全运行维护、水、电能源的供应，网络通信服务等服务数量 | 一家 |  | 一家 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 所租库房质量 | 房屋建筑坚固、无漏雨等房屋质量问题 |  | 房屋建筑坚固、无漏雨等房屋质量问题 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 生活办公设施 | 生活办公设施齐全，满足看守、使用库房人员办公需要 |  | 满足看守、使用库房人员办公需要 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 做好所租库房院内防火、防盗、防汛等安全工作 | 确保全年安全无事故 |  | 全年安全无事故 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 设备设施 | 安全稳定运行、水电能源供应及网络通信服务稳定可靠 |  | 安全稳定运行、水电能源供应及网络通信服务稳定可靠 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 物业公司的服务采购完成 | 2021年1月前 |  | 2020年12月30日 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成续签《2021年首博馆外库房租赁合同》 | 2021年5月4日前 |  | 2021年4月20日 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 根据财政资金拨付进度及合同约定时间，完成2021年全年租赁费用支付 | 两次 |  | 两次 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 1312.758435万元 |  | 1311.8195万元 | 1 | 1 | 招标节约：11.446057万元 |
|  |  |  | 2021年馆外库房年租金 | 1053.748284万元 |  | 1053.748284万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 综合物业服务费 | 268.917273万元 |  | 257.921216万元 | 3 | 3 | 招标节约：10.996057万元 |
|  |  |  | 专家论证及评审费 | 0.6万元 |  | 0.15万元 | 3 | 3 | 实际支付：0.15万元，节约：0.45万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障首都博物馆馆外行政物品及文物安全稳定的存放 | 达到预期指标 |  | 2021馆外库房存放物品安全稳定。 | 15 | 12 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 保障馆外库房人员办公、设备设施的安全稳定运行 | 达到预期指标 |  | 馆外库房人员办公设施齐全，设备设施的运行稳定。 | 15 | 12 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库房使用部门满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 6 | 未进行满意度调查工作，使用过程未曾收到不满反馈。以后年度加强满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.99 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 2021中央地方共建国家级博物馆专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张雪梅 |  |  | 联系电话 | 63370448 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 312.000000 | 312.000000 | 148.576691 | 10 | 47.62% | 4.76 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 312.000000 | 312.000000 | 148.576691 |  | 47.62% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成北京历史文物与博物馆基础研究、寄存柜更换、展览专用灯具采购、乾隆大藏经版熏蒸消杀、可移动文物普查成果展示、乾隆大藏经版研究课题（2021年）及文物预防性保护7个项目。 |  |  |  |  | 完成北京历史文物与博物馆基础研究课题，并结题；完成寄存柜更换项目；展览专用灯具采购完成第一包项目第一次招标工作；完成乾隆大藏经版熏蒸消杀工作；完成可移动文物普查成果展示；完成乾隆大藏经版研究课题（2021年）部分研究工作；完成文物预防性保护项目工作内容。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 陈列展览类项目数量 | 2个 |  | 2个 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 社会教育类项目数量 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 藏品保护类项目数量 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学术研究类项目数量 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 课题结题率 | 100% |  | 100.00% | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 保护修复文物要求 | 达到展览要求 |  | 完成乾隆大藏经消杀及文物预防性保护任务，满足馆藏文物保护要求。 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月前 |  | 2022年12月前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 312万 |  | 148.576691万 | 10 | 8 | 1.展览专用灯具采购项目因涉及进口商品采购，审批手续繁琐，故当年未完成支付计划。 2.项目结余：7.423309万元。3.结转资金156万元2022年继续使用。 |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 文物观赏性、影响力、耐久性 | 得到提升 |  | 通过对藏品进行修复、预防保护和研究，提高文物的观赏性和耐久性；通过可移动文物普查成果展示，在转化普查成果的同时，提高文物的影响力，挖掘文物的教育与科研价值，使之得到最大限度的开发与利用。 | 15 | 14 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 扩大首博社会影响力 |  | 1.通过藏品保护和课题研究类项目，保护文物的同时对文物进行研究，并丰富完善补充文物基本信息、积累经验；2.通过文物预防性保护项目。根据博物馆实际展览情况，对展厅空气及装修材料进行采样实验室仪器分析，及早发现对文物有害的物质并进行保护。3.通过可移动文物普查项目，与社会共享文物普查成果。为尽快实现普查成果转化，充分挖掘文物的教育与科研价值，使之得到最大限度的开发与利用。 | 15 | 14 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 9 | 相关支撑材料不具有针对性，今后加强资料整理及留存。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.76 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 博物馆基础业务专题研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 龙霄飞 |  |  | 联系电话 | 63370486 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 14.204000 | 14.204000 | 11.399152 | 10 | 80.25% | 8.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 14.204000 | 14.204000 | 11.399152 |  | 80.25% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目包含博物馆临时展览策划与实施、风化汉白玉加固材料研究、北京市中小微博物馆研学教育资源开发专项研究3个子项目。结合首都博物馆实际工作，开展博物馆石质文物研究与保护、博物馆展示与教育实践探索，丰富博物馆石质文物保护科技理论、完善博物馆展示与教育体系的综合研究，并为博物馆学研究培养高级别人才，丰富北京市文博研究人才队伍。 |  |  |  |  | 根据北京市文物局的统一部署和要求，按照课题实施计划与步骤，完成了各子课题的目标、研究任务；在博物馆石质文物保护科技、博物馆展示与教育等方面做了深入的综合研究，为博物馆在石质文物保护领域、社会教育服务方面做了具体的探索与实践，同时通过导师一对一的方式，培养了能够深入开展博物馆研究与服务的专业人员，为北京市文博研究人才队伍水平的提高作出了努力；达到了课题设立的宗旨、任务和要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文数量 | 完成学术论文6篇 |  | 6篇 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 学术论文数量 | 课题研究报告3份 |  | 3份 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文水平 | 达到市级或市级以上水平 |  | 结题会得到市文物局认可通过 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行进度 | 2021年11月底前完成支付 |  | 2021年5月至7月，各项目组陆续支付资料费，8月至11月支付项目测试费和部分差旅费，12月支付专家咨询费，相关所有课题均于2021年12月完成支付 | 10 | 9 | 受北京11月中疫情影响，专家会延期举办，未在11月底完成全部支付 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 14.204万元以内 |  | 11.4952万元 | 10 | 7 | 受疫情影响差旅无法执行，故差旅费未能完全支出，结余2.7088万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成博物馆石质文物保护科技、博物馆展示与教育等方面的综合研究，为博物馆在石质文物保护领域、社会教育服务提供扎实的研究成果，同时培养能够深入开展博物馆研究与服务的专业人员，丰富北京市文博研究人才队伍。 |  | 课题组成员按时按量完成相关研究成果，提高了相关学术业务水平 | 30 | 25 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，如对培养博物馆研究与服务的专业人员提升情况缺少相应的支撑，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 未进行满意度调查工作，未曾收到不满反馈，以后年度加强满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.00 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 首都博物馆配电室EPS机房电池更换 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 15010536008 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 254.547980 | 254.547980 | 165.455068 | 10 | 65.00% | 6.50 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 254.547980 | 254.547980 | 165.455068 |  | 65.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 首都博物馆配电室 EPS 设备用1280只蓄电池的供货、检测、安装及系统充放电调试。恢复首都博物馆配电室EPS机房应急电源设备功能，保证消防中控室及消防设备应急供电安全。 |  |  |  |  | 已完成首都博物馆配电室 EPS 设备用1280只蓄电池的供货、检测、安装及系统充放电调试，恢复首都博物馆配电室EPS机房应急电源设备功能，待疫情稳定后做验收合格报告。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 首都博物馆配电室 EPS 设备用1280只蓄电池的供货、检测、安装，恢复首都博物馆配电室EPS机房应急电源设备功能。 |  | 2021年完成首都博物馆配电室 EPS 设备用1280只蓄电池的供货、检测、安装，恢复首都博物馆配电室EPS机房应急电源设备功能。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量要求 | 技术参数达到《首都博物馆配电室EPS机房电池更换工程项目技术要求》的标准 |  | 达到了技术参数达到《首都博物馆配电室EPS机房电池更换工程项目技术要求》的标准预期指标且效果较好效果 | 15 | 10 | 受疫情原因，还未做验收合格报告。 |
|  |  | 时效指标 | 执行进度 | 完成时间2021年12月底之前 |  | 首款支付时间2021年11月 | 10 | 8 | 受疫情原因，还未做验收报告。设备维修正常且验收合格后才能支付尾款。 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 预算控制数控制在254.547980万元以内 |  | 165.455068万元 | 10 | 8 | 合同实际支付165.455068万元，未支付尾款89.092912万元 |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 恢复首都博物馆配电室EPS机房应急电源设备功能，保证消防中控室及消防设备应急供电安全。 |  | 已完成首都博物馆配电室蓄电池安装及系统，保障电源设备供应保障 | 30 | 28 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于95% |  | 满意 | 10 | 8 | 未进行满意度调查活动，未曾收到配电室不满意反馈。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.50 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 首博馆外库房保安项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张淼 |  |  | 联系电话 | 63370460 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 126.000000 | 126.000000 | 125.084844 | 10 | 99.27% | 9.90 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 126.000000 | 126.000000 | 125.084844 |  | 99.27% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 总体目标：确保库房的文物安全，完成该库房的监控值班，保卫、巡逻、处突等工作。实现“人防”“技防”“物防”“联防”的高度统一，紧密结合，确保库房安全 |  |  |  |  | 招聘具有专业资质的保安员21名，按规定要求完成监控值班、保卫、巡逻、处突等工作，有效保证库房文物、场所安全。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安人员 | 21人 |  | 21人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 保安资质 | 具备保安上岗资格，身体健康，无犯罪记录 |  | 招聘的21名保安人员均持有保安员证上岗，且身体健康，提供了公安机关开具的无犯罪证明 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行进度 | 2021年7月底前完成支付 |  | 2021年7月13日支付2020年度项目尾款：377668.44元，2021年7月30日支付2021年度项目首付款873180.00元，合计支付为1250848.44元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 126万元以内 |  | 125.084844万元 | 10 | 10 | 招标结余：0.915156万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 库房安全 | 确保库房的文物安全，保障库房安全有序运营 |  | 保安员队伍依据合同规定完成了日常巡查、中控值机、突发情况处置等任务，确保了库房未出现安全责任事故，在合同执行期间安全运营 | 30 | 27 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 7 | 未进行满意度调查活动，未曾收到库房使用人员不满意反馈。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.90 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 首博消防系统安全隐患维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张淼 |  |  | 联系电话 | 63370460 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 165.377771 | 165.377771 | 161.249975 | 10 | 97.50% | 9.80 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 165.377771 | 165.377771 | 161.249975 |  | 97.50% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 总体目标：完成消防系统安全隐患维修改造项目改建建设，满足文物存放安全需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 |  |  |  |  | 完成消火栓、应急广播及消防水池水箱远程指示装置更新改造，确保首博消防系统符合相关标准要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 消火栓 | 220套 |  | 220套 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 应急广播 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 消防水池 | 消防水池及消防水箱的远程指示装置2个 |  | 2套 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 | 7-12月 |  | 2021年10月1日-2021年12月13日 | 10 | 10 | 7月份对工程量进行评估，90日可满足施工需求。10月起开始施工即可保证工程完成 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 165.377771万元以内 |  | 161.249975万元 | 10 | 10 | 招标结余：4.127796万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全保障水平 | 消防安全设备正常运行，消防安全保障水平得到提升 |  | 对馆内消火栓、应急广播及消防水池远程指示装置进行了更新改造，实际使用情况良好，确保首博未出现消防安全问题 | 30 | 27 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 7 | 未进行满意度调查活动，未曾收到博物馆人员不满意反馈。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.80 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 首博驻馆武警安全保卫经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张淼 |  |  | 联系电话 | 63370460 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 80.000000 | 80.000000 | 79.649230 | 10 | 99.56% | 9.96 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 80.000000 | 80.000000 | 79.649230 |  | 99.56% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为深入贯彻落实武警部队信息化建设相关要求，进一步加强执勤目标：“无防一体化”建设，不断适应新形势下执勤任务发展需要，紧密结合驻馆武警部队勤务规律特点，本着“减员增效、整体建设、全面规范；立足实际，分步实施；深化应用，突出实效；优化部署，确保安全”建设原则，建成与武警部队执勤任务相适应、技术领先的武警基层信息化系统。 |  |  |  |  | 项目顺利执行，为驻馆武警夜间执勤、突发事件处置等任务执行提供保障，加强首博应急处突力量配备，确保博物馆人员、文物及场所安全。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 武警人数 | 武警90人 |  | 武警90人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量标准 | 确保首都博物馆夜间外围安全，拥有突发事件处置 |  | 驻馆武警按照首博实际需求完成了夜间周界安全值守、应急处突联动支援、各项演习演练配合等任务，保证了博物馆安全 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 进度 | 2021年12月底前支付进度100% |  | 支付进度99.6% | 10 | 9.9 | 由于疫情原因，原武警食堂地面改造项目，无法施工，故结余0.35077万元。 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 80．00万元以内 |  | 79.64923万元 | 10 | 10 | 由于疫情原因，原武警食堂地面改造项目，无法施工，故结余0.35077万元。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障首都博物馆外围夜间安全 |  | 项目执行期间，驻馆武警有效履行首博外围夜间安全值守任务，未出现完全问题 | 30 | 27 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% |  | 满意 | 10 | 7 | 未进行满意度调查活动，未曾收到博物馆人员不满意反馈。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.86 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 首博安防系统老旧设备更换 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张淼 |  |  | 联系电话 | 63370460 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 145.039000 | 145.039000 | 136.950000 | 10 | 94.42% | 9.40 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 145.039000 | 145.039000 | 136.950000 |  | 94.42% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年度目标；首都博物馆是一级风险单位，根据首博安防系统目前实际情况，部门设备已经瘫痪或者无法维修，不能满足GA27-2022《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》规定的一级防护要求。主要以下方面：（1）UPS不间断电源供电系统是首博安防系统集中备用供电设备，2015年更换，UPS电池的使用寿命已经超过5年，在市电故障或停电的情况下，如果UPS不能及时启用备用电源，将导致首博安防系统全面瘫痪，所有展品、藏品的安全系统防范失守；（2）首博安防系统控制中心显示系统中大屏监视器2015年更换，目前存在个别监视器监控画面模糊不清、画面抖动和无法显示灯现象，导致监控值班人员无法通过监视器实时监控展品、藏品、游客等状况；（3）有线对讲系统设备主要分布在全馆各个展厅通讯盲区部位，是为了弥补无线对讲通讯盲区，而增加的通讯方法以防止突发事件时产生通讯不畅设立的安全防范系统，从而解决突发报警事件，现有系统存在部分话站不能呼叫、收听，话站不工作及呼叫干扰声音不清晰等状况，对突发事件，不能切实起到有效通讯效果（4）馆内视频监控是利用视频传输设备（光端机）为监控防范区域的摄像机提供信号传输，解决监控实时画面回传、录像。起到提前预防文物失盗、保护文物藏品，提高博物馆的安全系数；事后追踪线索及安检侦破提供有利证据。目前视频传输设备经过多年运转，部分模拟视频已出现视频信号丢失、监控画面模糊不清及画面抖动等现象；部分视频传输设备陈旧、老化严重，维修已无替换配件造成录像画面丢失严重降低了安全系数，造成事后无法查证等状况。 |  |  |  |  | 完成了UPS不间断电源供电系统电池、安防系统控制中心显示系统大屏监视器更换，对有线对讲系统及视频传输设备进行了更新，确保首博安防系统符合GA27-2022《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》等规范要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 不间断电源 | 不间断电源电池100块 |  | 100块 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 大屏更换 | 大屏监视器15台 |  | 15台 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 规范要求 | 质量合格，符合GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护等级的规定》、GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、GB\T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》等规范要求 |  | 达到了GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护等级的规定》、GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、GB\T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》等规范要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 支付总进度 | 招标采购时间2021年6月 |  | 2021年7月21日完成招标采购 | 5 | 4 | 多次对招标文件进行修改，推迟了招标采购时间 |
|  |  |  |  | 项目完成时间2021年底之前 |  | 2021年12月1日完成项目结算 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 145.039万元以内 |  | 136.95万元 | 10 | 10 | 招标结余：8.089万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全防范水平 | 确保安防应急供电保障，安防监控系统得到提升 |  | 对安防应急供电、监控系统存在的安全隐患进行了纠正，确保了首博安防系统有效运行 | 30 | 25 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，如对项目安防系统提升情况缺少统计分析，绩效呈现有待进一步提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 6 | 未进行满意度调查活动，未曾收到博物馆安防人员不满意反馈。以后年度加强满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.40 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 国际博物馆协会藏品保护委员会2021年大会活动项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘梅 |  |  | 联系电话 | 63370475 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 71.400000 | 68.427200 | 68.427200 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 71.400000 | 68.427200 | 68.427200 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为进一步提升我国博物馆的藏品保护水平，推动该领域的国际交流合作，提高我国文化遗产保护工作的国际影响，国际博物馆协会藏品保护委员会第19届大会（ICOM CC 2020）原定于2020年9月14日至18日在北京召开，因新冠疫情影响改为2021年5月17日-21日举办线上会议。首都博物馆配合国家文物局和北京市人民政府完成好相关配套的会务服务保障工作，保证会议按计划有序举行。 大会为来自世界各地的文物保护专家们提供一个互相启发和交流的绝佳舞台。目的是让东西方的文保专业人员一起分享和讨论彼此在文物保护工作中的知识、传统和技术，同时创造一个互相学习的机会，接触到彼此在文物保护工作中不同的技术手段、职业理念乃至所选择的工作材料。 |  |  |  |  | 本次大会是国际博协藏品保护委员会大会首次在线举办，也是国际博协历史上历时最长、同时在线人员最多、规模最大的一次线上会议，共有来自全世界67个国家的1527名文保专家、文物保护工作者及研究人员在线参加了本次大会。 中国移动通信集团北京有限公司作为此次活动线上系统的提供商，按照服务协议的内容和期限，以高度的责任心、先进的技术手段出色地完成了本次大会线上会议服务工作，受到了国际参会人员的普遍赞誉。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展时间 | 2021年5月17日至19日 |  | 2021年5月17日至19日 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 线上参会嘉宾人数 | 1500人 |  | 1500人 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到国家文物局和市政府总体会务要求 | 达到指标 |  | 达到国家文物局和市政府总体会务要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动筹备时间 | 2021年1月1日至2021年5月17日 |  | 2021年1月1日至2021年5月17日 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 活动举办时间 | 2021年5月17日至19日 |  | 2021年5月17日至19日 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 结账时间 | 2021年7月 |  | 2021年8月初 | 2 | 1.5 | 款项分首付款和尾款两笔支付，中国移动审核手续复杂，流程较多，今后应做好时间把控，预留足够时间应对变化。 |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制数 | 68.4272万元 |  | 68.4272万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效果指标 | 社会效益指标 | 提升藏品保护水平 促进馆际交流合作 | 达到指标 |  | 本次大会首次在线举办，也是国际博协历史上历时最长、同时在线人员最多、规模最大的一次线上会议，共有来自全世界67个国家的1527名文保专家、文物保护工作者及研究人员在线参加了本次大会。此次大会提高了我国文化遗产保护工作的国际影响，促进了馆际交流，受到了国际参会人员的普遍赞誉。 | 30 | 27 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国际博协藏品保护委员会会员满意度 | 85% |  | 满意 | 10 | 8 | 相关支撑材料不具有针对性，今后加强资料整理及留存。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.50 |  |