## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 曹雪芹在京遗迹标识工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局
项目负责人 |  |  | 于欢 |  |  | 联系电话 | 13801366657
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47 | 43.34 | 43.34 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 47 | 43.34 | 43.34 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成调研报告1份，制定曹雪芹在京遗迹评定标准一套，设计视觉形象识别系统一套，进行10-20处遗迹点的挂牌，举办至少5个遗迹点的挂牌仪式，举办1场学术会议，形成1本文集，发表1篇论文。 |  |  |  |  | 完成了调研报告1份 制定了曹雪芹在京遗迹评定标准1套 设计了设计视觉形象识别系统1套 已完成10处遗迹挂牌 举办学术会议1场 形成文集1本 发表论文1篇
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 挂牌遗址点 | 10-20处 |  | 10处 | 2 | 1.5
|  |  | 举行挂牌仪式 | 至少6处 |  | 10处 | 2 | 2 | 地点已对接完毕，因疫情挂牌仪式延后
|  |  | 召开学术会议 | 1场 |  | 1场 | 2 | 2
|  |  | 编写文集 | 1部 |  | 1部 | 2 | 1.5 | 征文已完成，出版社审题确认中
|  |  | 发表论文 | 1篇 |  | 1篇 | 2 | 1.5 | 已在核心期刊排队，等待出版
|  |  | 形成调研报告 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  |  | 制定曹雪芹在京遗迹评定标准 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 设计视觉形象识别系统 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 曹雪芹在京遗迹评定标准 | 经专家评审通过 |  | 专家评审通过 | 5 | 5
|  |  | 学术会议媒体关注量 | 大于等于 1000人次 |  |  | 5 | 4
|  |  | 挂牌仪式媒体关注量 | 大于等于 1000人次 |  |  | 5 | 4
|  | 时效指标 | 方案制定时间 | 2021年1月-2021年3月 |  | 2021年3月方案制定完成 | 2 | 2
|  |  | 方案实施时间 | 2021年4月-2021年11月 |  | 2021年11月方案实施完成 | 4 | 4
|  |  | 验收时间 | 2021-12-01 |  | 2021年12月验收完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制总金额 | 47万元以内 |  | 43.34万元以内 | 4 | 4
|  |  | 调研费、专家咨询费 | 8万元 |  | 9.9万元 | 2 | 2
|  |  | 视觉形象识别系统设计费、制作费 | 31万元 |  | 5.6万元 | 2 | 2
|  |  | 学术活动费用、宣传费、出版费 | 8万元 |  | 27.84万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 设计赋能文旅：擦亮文化名片、挖掘旅游景观、带活粉丝经济 |  | 得到一定的改善和提升 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 打造世界级中国名人视觉形象工程：构建识别体系、梳理文化脉络、优化研学环境 |  | 构建了识别体系、梳理了文化脉络、优化了研学环境 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 增色城市形象：服务大众生活、涵养人文情怀、制造最美邂逅 |  | 对城市形象增色起到一定的作用 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗迹评定标准满意度 | 不低于80% |  | 满意 | 4 | 3 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
|  |  | 视觉系统设计满意度 | 不低于80% |  | 满意 | 2 | 1.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
|  |  | 学术会议满意度 | 不低于80% |  | 满意 | 4 | 3 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 88
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。