## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线遗产监测系统
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 黄威 |  |  | 联系电话 | 64017650
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 186.494 | 186.494 | 186.494 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 186.494 | 186.494 | 186.494 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京中轴线申遗文本和相关保护管理规划所确定的框架，明确北京中轴线的监测预警需求，包括遗产本体勘查、监测需求研究、监测预警系统建设等具体内容。 |  |  |  |  | 1、已完成年度总体目标。项目成果《中轴线泛在感知体系与数据时空融合研究报告》已经用于支撑《中轴线世界文化遗产监测与保护平台》申报方案编制。 2、国内外舆情监测服务时长183天，国内相关舆情信息日/月报131份、境外目标相关舆情信息月报6份、境内/外相关舆情半年报2份、额外提供了2次重大活动、会议的舆情专项服务。 3、已完成年度总体目标。项目成果《中轴线遗产监测大数据平台底层开发研究报告》已经用于支撑《中轴线世界文化遗产监测与保护平台》申报方案编制。 4、完成中轴线现有感知监测体系调研与分析，提出中轴线泛在感知体系建设思路与技术路线，为《中轴线世界文化遗产监测与保护平台》信息化项目申报提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 遗产本体勘查报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 监测需求研究报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 监测预警系统建设实施方案 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 具体方案要求 | 依据勘查及监测需求，明确系统建设实施依据。 |  | 依据勘查及监测需求，明确系统建设实施依据，出具5份具体方案。 | 7 | 7
|  |  | 报告的标准 | 通过本体勘查及深入系统研究，出具需求报告，为实施方案编制提供依据。 |  | 通过本体勘查及深入系统研究，出具5份需求报告，为实施方案编制提供依据。 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目启动 | 2021-01-01 |  | 2021年5月份，按流程进行项目申报审批 | 5 | 4 | 项目实际5月份进行项目审批
|  |  | 项目完成 | 2021-12-01 |  | 2021年12月31日前，组织召开专家验收会，完成项目验收 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 186.49399万元 |  | 186.49399万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 北京中轴线申遗文本和相关保护管理规划所确定的框架，明确北京中轴线的监测预警需求，包括遗产本体勘查、监测需求研究、监测预警系统建设等具体内容。 |  | 完成北京中轴线申遗文本和相关保护管理规划所确定的框架，明确北京中轴线的监测预警需求，包括遗产本体勘查、监测需求研究、监测预警系统建设等具体内容。 | 30 | 25.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告的使用人员满意度 | ≥80% |  | 满意 | 10 | 5 | 使用人员表示满意，但未广泛开展书面满意度调查，以后将加强项目广泛满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。