- 2022年度中央对北京国家文物保护资金转移支付

- 预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）国家文物保护资金转移支付概况。

国家文物保护资金专项资金是中央财政为支持全国文物保护工作、促进文物事业发展设立的具有专门用途的补助资金。

2022年中央分两批下达我市国家文物保护专项资金（以下简称“专项资金”）12939万元，其中：《财政部关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2021〕232号）下达资金12381万元，《财政部关于下达2022年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2022〕87号）下达资金558万元。

- 资金投入情况分析。

1.资金投入情况分析

2022年我市实际投入专项资金18,869.89万元，包括：上年结转资金5,930.89万元，2022年下达资金12,939.00万元。

2.资金执行情况分析

截至2022年12月31日，实际支出资金13,834.64万元，预算执行率73.32%，其中：使用上年结转资金5,026.17万元，使用2022年当年下达专项资金8,808.47万元；2022年结转结余资金5,035.25万元，其中结转未使用资金4,371.19万元，结余资金664.07万元（包括上年结转资金结余601.71万元、2022年专项资金结余62.36万元）。具体专项资金投入及执行情况见表2。

表1：2022年专项资金投入及执行情况表

单位：万元

| 项目 | 投入资金 | 预算执行情况 |  | 结转结余情况 |  |  | 结转结余率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支出金额 | 预算执行率 | 结转资金 | 结余资金 | 小计 |  |
| 上年结转资金 | 5930.89 | 5026.17 | 84.75% | 303.01 | 601.71 | 904.72 | 15.25% |
| 2022年下达资金 | 12939.00 | 8808.47 | 68.08% | 4068.17 | 62.36 | 4130.53 | 31.92% |
| 合计 | 18869.89 | 13834.64 | 73.32% | 4371.19 | 664.07 | 5035.25 | 26.68% |

- 资金管理情况分析。

1.资金分配情况

为及时、有效贯彻落实《国家文物保护专项资金管理办法》（财文〔2018〕178号）（以下简称《专项资金管理办法》），提高资金使用效益，结合我市文物保护工作的实际情况，2022年我市安排文物保护项目共安排项目34个，支持单位均为全国重点文物保护单位，包括：上年结转项目12个；2022年当年安排22个，其中：重点项目2个，一般项目20个。

2022年我市专项资金12939万元，其中：重点项目2个，分配资金640万元；一般项目20个，分配资金12299万元。2022年我市专项资金支持单位均为全国重点文物保护单位，安排数字化保护项目1个，安排资金558.00万元，占全年一般项目补助的4.54%。从资金分配结果来看，我市资金分配方面符合《专项资金管理办法》要求。

2.资金下达及拨付情况

按照《财政部国家文物局关于印发〈国家文物保护专项资金管理办法〉的通知》（财文〔2018〕178号）要求，我市积极做好预算编制、指标安排等相关工作，并在收到2022年转移支付资金之日起30日内将资金下达至项目实施单位或部门，2022年我市累计收到12939万元，实际下达、拨付资金12939万元，资金下达及时，资金拨付到位率100%。

3.资金使用及执行情况

我市在专项资金管理过程中严格按照《专项资金管理办法》等相关规定执行，严格按照批准的专项资金补助范围和支出内容安排使用专项资金。预算执行中按照合同约定并结合工程项目实际进度支付，严格把关财务审核审批程序，规范财务核算，保证了专项资金的安全合规使用。

截至2022年12月31日，实际支出资金13,834.64万元，预算执行率73.32%，结合各项目预算执行进度来看，2022年支持的34个项目中预算执行率在80%（含）-100%的项目20个，占比59%；预算执行率在60%（含）-80%的项目6个，占比24%，预算执行率在60%以下的项目8个，占比18%。

4.预算绩效管理情况

严格落实健全全过程预算绩效管理机制，在项目申报环节，主管部门和资金使用单位要随同预算资金申报同步填报绩效目标，并将绩效目标随同预算同步批复下达，作为绩效监控和评价的重要依据；专项资金下达后，地方各级相关部门和项目实施单位应当按规定加强预算执行管理；在预算监督环节，开展绩效评价对专项资金的预算执行实施监管，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。

5.支出责任履行情况

根据《专项资金管理办法》的要求，我市积极做好一般项目文物保护方案批复工作；负责组织一般项目预算评审，同时综合考虑文物保护工作实际、年度工作计划，区分轻重缓急，对项目库一般项目进行排序，提出一般项目预算安排建议方案，更加精准发挥转移支付的政策作用，推动提升专项资金的配置效率和使用效益；项目实施单位在项目实施年度终了后，对专项资金决算进行审核汇总核，于每年3月31日前将上年度项目决算汇总情况报送国家文物局，并上传到专项资金项目库，加强文物保护项目监督检查，强化项目的过程管理，确保技术质量和项目进度。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。

截至2022年12月31日，专项资金预算执行率73.32%（含上年结转资金），较上年提升8个百分点，结合当年项目资金到位时间和进度分析，总体绩效目标完成情况基本达标，整体完成情况较好，强化了文物保护利用，提升了文物安全水平，进一步促进了文物事业与经济社会和谐发展。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量指标

截至2022年年度，我市各项产出数量指标均已完成，其中：我市实际支持全国重点文物保护单位文物保护项目（重点项目）数量2个，即：天坛文物建筑预防性保护项目和圆明园遗址西洋楼片区数字化展示工程；省级及省级以下文物保护单位保护项目预算占一般项目补助的比重为0；数字化保护支出预算占一般项目补助的比重为4.54%。

结合各项目工作方案及绩效目标设定情况来看，2022年支持的34个项目中，28个项目能够按照预期产出数量指标完成，6个项目与预期目标设定情况存在偏差。具体偏差情况如下：

1）2个项目因跨年实施项目未设置分年度目标导致完成存在偏差，具体为：延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目、石景山承恩寺修缮工程项目，上述2个项目均为2022年至2023年跨年实施项目。

2）4个项目因属地的特殊性、立项审批程序履行、方案变更以及疫情等情况影响项目进度，导致产出数量完成情况与预期目标设定情况存在偏差，具体为：

3）正阳门城楼修缮工程2022年计划完成建设工程量70%、室内外脚手架搭设、室内外油饰彩画、瓦面施工、城台墙面剔补打点、室外山花、博风、挂檐板、栏杆整修等工程完成100%、工程整体形象进度75%等内容，因党的二十大保障任务、国际专家考察等事项，按照相关部门要求将项目调整为两期实施，分别为2022年6月至8月、2023年国际专家考察结束后至2024年底，导致项目未能按计划实施，建设工程量仅完成25%、室内外脚手架搭设、室内外油饰彩画、瓦面施工、城台墙面剔补打点、室外山花、博风、挂檐板、栏杆整修等工程未完成、工程整体形象进度30%，与目标数量存在偏差。

4）正阳门（城楼）防雷升级改造工程计划2022年完成改造展厅面积2604平方米，因属地天安门广场2022年7月至2023年4月间多次举办大型活动，应相关管理部门要求，施工暂停至2023年4月，工作未完成，与目标数量存在偏差。

5）圆明园遗址西洋楼片区数字化展示工程项目计划2022年6月开始实施完成三维复原动画制作6240s，二维平面动画制作1620s，实际因项目属于信息化工程类需履行海淀区科信息局立项论证与实施方案评审等程序，最终10月开始实施，实际完成三维复原动画制作4177s，二维平面动画制作985s，与目标数量存在偏差；

6）大运河-永通桥修缮工程项目计划完成引桥保护修缮工作，计划于2022年底完成竣工验收，因疫情原因，施工人员、石材、砖材等建设材料进京困难，导致工程数次停滞，同时因永通桥于2022年完成沥青揭取后，桥面实际情况距国家文物局原批复方案出入较大，经国家文物局、北京市文物局、文物专家进行现场踏勘，最终决定对原有设计方案进行变更，项目延期，2022年仅完成引桥保护修缮工作的60%，与目标数量存在偏差。

（2）产出质量指标

截至2022年年度，我市各项产出质量指标均已实现，具体完成情况如下。

结合项目进度安排来看，2022年已完成的18个项目完成质量符合相关规范要求，验收合格，项目验收合格率100%；另16个正在实施中的项目中10个项目根据项目工作程序要求，涉及分项验收，各分项验收均合格；6个项目质量指标与预期目标存在一定偏差。具体偏差情况如下：

1）3个项目因跨年实施项目未设置分年度目标导致质量指标与预期目标存在一定偏差，具体为：延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目、石景山承恩寺修缮工程、北京湖广会馆修缮工程（延续）属于跨年实施项目，项目尚在执行中暂未组织验收工作，导致与目标质量指标设置存在偏差。

2）3个项目进度调整等原因导致质量指标与预期目标存在一定偏差，具体为：正阳门城楼修缮工程、正阳门（城楼）防雷升级改造工程、大运河-永通桥修缮工程3个项目因属地的特殊性及方案变更导致项目延期暂未组织验收工作，因此与目标质量指标设置存在偏差。

（3）时效指标

结合项目执行状态来看，2022年度专项资金安排项目34个中已完成项目18个，正在实施项目16个，占比44%，未启动项目0个。具体见图1。

图1：项目实施进度分布图

结合项目具体执行进度指标来看，2022年支持的34个项目中，27个项目能够按照预期产出进度实施，7个项目与预期目标设定情况存在偏差。具体偏差情况如下：

1）2个项目因设计、方案变更等原因导致进度指标与预期目标存在一定偏差，具体为：天坛神乐署保护修缮工程，项目计划于2022年6月完工，实际因神乐署署门、凝禧殿及显佑殿，三组修缮建筑均出现泥灰背层设计变更导致工程延期至2022年11月15日完工；大运河-永通桥修缮工程项目计划完成引桥保护修缮工作，因永通桥于2022年完成沥青揭取后，桥面实际情况距国家文物局原批复方案出入较大，经国家文物局、北京市文物局、文物专家进行现场踏勘，最终决定对原有设计方案进行变更，项目延期未于2022年底完工。

2）《琉璃河发掘报告（1995-1997）》出版工作项目计划于2022年6月完成，因图书内容较为复杂，排版校对难度较高，实际于2022年12月完成，项目进度滞后。

3）国子监南廊房、东西讲堂、药房及司房屋面修缮工程项目计划2022年6月竣工，因新冠疫情导致闭馆，实际于2022年11月10日竣工，项目进度滞后。

4）正阳门（城楼）防雷升级改造工程项目因属地的特殊性，应相关部门要求，施工工作暂停至2023年4月，项目实施进度延期，导致未按照计划于2022年完成验收，进度滞后。

5）圆明园遗址西洋楼片区数字化展示工程项目2022年计划完成整体工作的80%，因履行信息化立项审批程序2022年实际完成整体工作的70%，进度滞后。

6）延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目计划2022年年度完成度100%，因尚未完成施工招标工作，工程未启动，进度滞后。

（4）产出成本指标

结合项目成本支出情况来看，2022年度专项资金安排项目34个项目中有15个已完工项目产生了项目结余，结余主要原因为：因履行政府采购程序、履行项目结项评审等方式控制项目成本支出，节约项目成本，节约资金总额为664.07万元。具体项目投入及执行情况见表3。

表3：2022年各项目专项资金执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 上年结转金额 | 2022年下达金额 | 2022年支出金额 | 预算执行率 | 结转结余资金 | 备注 | 项目实施状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市天坛公园管理处 | 天坛文物建筑预防性保护项目 | 140.92 | 82.00 | 220.50 | 98.91% | 2.42 | 结余资金 | 完成 |
| 2 | 北京市天坛公园管理处 | 天坛神乐署保护修缮工程 |  | 256.00 | 256.00 | 100.00% | 0.00 | - | 完成 |
| 3 | 北京市颐和园管理处 | 颐和园东宫门外广场文物修缮工程 | 28.74 | 2025.00 | 2022.62 | 98.48% | 31.12 | 结余资金 | 完成 |
| 4 | 北京市延庆区博物馆（北京市延庆区文物管理所） | 延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目 |  | 1300.00 | 123.53 | 9.50% | 1176.47 | 结转下年 | 实施中 |
| 5 | 北京市颐和园管理处 | 颐和园平台亭修缮工程 |  | 72.00 | 71.36 | 99.11% | 0.64 | 结余资金 | 完成 |
| 6 | 北京市颐和园管理处 | 颐和园养云轩院修缮工程 |  | 197.00 | 195.01 | 98.99% | 1.99 | 结转下年 | 实施中 |
| 7 | 北京市石景山区承恩寺文物保管所 | 石景山承恩寺修缮工程 |  | 800.00 | 800.00 | 100.00% | 0.00 |  | 实施中 |
| 8 | 通州区文化和旅游局 | 大运河张家湾遗址及通运桥文物保护与修缮工程 |  | 765.00 | 604.54 | 79.03% | 160.46 | 结转下年 | 实施中 |
| 9 | 通州区文化和旅游局 | 通州近代学校建筑群——潞河中学解放楼、红楼、教士楼保护修缮 |  | 678.00 | 530.68 | 78.27% | 147.32 | 结转下年 | 实施中 |
| 10 | 北京老年医院 | 辛亥滦州起义纪念园文物保护工程 |  | 221.00 | 218.87 | 99.04% | 2.13 | 结转下年 | 实施中 |
| 11 | 北京市文物研究所、北京大学考古文博学院、中国社会科学院考古研究所 | 《琉璃河发掘报告（1995-1997）》出版工作 |  | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 0.00 | - | 完成 |
| 12 | 孔庙和国子监博物馆 | 国子监南廊房、东西讲堂、药房及司房屋面修缮工程（延续） | 6.75 | 300.00 | 281.33 | 91.71% | 25.42 | 结余资金 | 完成 |
| 13 | 北京文博交流馆 | 智化寺修缮工程（延续） | 2.98 | 478.00 | 475.32 | 98.82% | 5.65 | 结余资金 | 完成 |
| 14 | 北京市天主教爱国会 | 南堂修缮工程（延续） | 245.03 | 686.00 | 319.56 | 34.32% | 611.47 | 结转下年 | 实施中 |
| 15 | 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 | 北京湖广会馆修缮工程（延续） | 794.86 | 447.00 | 883.40 | 71.14% | 358.46 | 结转下年 | 实施中 |
| 16 | 北京市正阳门管理处 | 正阳门城楼修缮工程 |  | 2965.00 | 1968.02 | 66.37% | 996.98 | 结转下年 | 实施中 |
| 17 | 北京天主教爱国会 | 南堂安防升级改造工程 |  | 196.00 | 195.02 | 99.50% | 0.98 | 结余资金 | 完成 |
| 18 | 北京市正阳门管理处 | 正阳门（城楼）防雷升级改造工程 |  | 356.00 | 170.41 | 47.87% | 185.59 | 结转下年 | 实施中 |
| 19 | 北京市正阳门管理处 | 正阳门（箭楼）消防升级改造工程 |  | 218.00 | 212.15 | 97.32% | 5.85 | 结余资金 | 完成 |
| 20 | 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 | 北京湖广会馆安防升级改造工程 |  | 201.00 | 59.68 | 29.69% | 141.32 | 结转下年 | 实施中 |
| 21 | 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 | 北京湖广会馆消防升级改造工程 |  | 93.00 | 29.51 | 31.74% | 63.49 | 结转下年 | 实施中 |
| 22 | 北京市海淀区圆明园管理处 | 圆明园遗址西洋楼片区数字化展示工程 |  | 558.00 | 335.50 | 60.13% | 222.50 | 结转下年 | 实施中 |
| 23 | 北京民俗博物馆 | 北京东岳庙中路保护修缮项目 | 622.31 |  | 598.20 | 96.13% | 24.11 | 结余资金 | 完成 |
| 24 | 钟鼓楼文物保管所 | 北京鼓楼保护展览提升项目 | 996.56 |  | 786.08 | 78.88% | 210.48 | 结余资金 | 完成 |
| 25 | 北京艺术博物馆 | 北京艺术博物馆（万寿寺）大雄宝殿内佛像及山门壁画保护修复项目 | 560.70 |  | 454.79 | 81.11% | 105.91 | 结余资金 | 完成 |
| 26 | 北京市朝阳区文物管理所 | 大运河-永通桥修缮工程 | 153.50 |  | 0.00 | 0.00% | 153.50 | 结转下年 | 实施中 |
| 27 | 北京市古代钱币展览馆 | 德胜门箭楼文物建筑前期勘察及监测 | 280.15 |  | 256.57 | 91.58% | 23.59 | 结余资金 | 完成 |
| 28 | 地坛公园管理处 | 地坛公园斋宫院修缮工程 | 1131.86 |  | 1071.23 | 94.64% | 60.63 | 结余资金 | 完成 |
| 29 | 北京辽金城垣博物馆 | 金中都水关遗址病害调查 | 172.93 |  | 172.83 | 99.94% | 0.11 | 结余资金 | 完成 |
| 30 | 北京市昌平区十三陵特区办事处 | 明十三陵泰陵方城墙面与地面加固及防渗工程 | 205.10 |  | 55.59 | 27.11% | 149.51 | 结转下年 | 实施中 |
| 31 | 北京市天主教爱国会 | 南堂防雷升级改造工程 | 164.25 |  | 162.20 | 98.76% | 2.04 | 结余资金 | 完成 |
| 32 | 北京市天主教爱国会 | 南堂消防升级改造工程 | 183.52 |  | 169.13 | 92.16% | 14.39 | 结余资金 | 完成 |
| 33 | 北京雍和宫管理处 | 雍和宫文物建筑群前期勘察及监测 | 240.73 |  | 90.00 | 37.39% | 150.73 | 结转下年 | 实施中 |
| 34 | 北京市朝阳区日坛公园 | 日坛公园神厨、神库、院落地面修缮工程 | 0.00 |  | 0.00 | - | 0.00 | - | 完成 |
| 合计 |  |  | 5930.89 | 12939.00 | 13834.64 | 73.32% | 5035.25 |  |  |

注：上表中序号1-22号项目为2022年当年安排项目，23-34号项目为上年结转项目。

结合上表来看，2022年预算项目中预算执行率在80%（含）-100%的项目20个，占比59%；预算执行率在60%（含）-80%的项目6个，占比24%，预算执行率在60%以下的项目8个，占比18%。具体见图2。

图2：项目资金执行进度分布图

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

结合2022年项目开展情况来看，大部分项目能够实现预期目标，通过实施保护修缮、预防性防护、安防、消防、防雷升级改造等保护措施，文物安全隐患得到消除，改善文物保护环境，国家文物保护水平与全民文物保护意识较上年有所提升。但有8个项目因跨年实施，尚在执行期，效益暂未得到实现，具体为：延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目、石景山承恩寺修缮工程、大运河张家湾遗址及通运桥文物保护与修缮工程、通州近代学校建筑群——潞河中学解放楼、红楼、教士楼保护修缮、北京湖广会馆修缮工程（延续）、正阳门城楼修缮工程、北京湖广会馆安防升级改造工程、北京湖广会馆消防升级改造工程。

（2）经济效益指标

结合2022年项目开展情况来看，大部分项目能够实现预期目标，通过实施保护修缮、预防性防护、安防、消防、防雷升级改造等保护措施，促进周边文化旅游发展，带动经济收益，但有7个项目因跨年实施，尚在执行期，效益暂未得到实现，具体为：延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目、景山承恩寺修缮工程、大运河张家湾遗址及通运桥文物保护与修缮工程、通州近代学校建筑群——潞河中学解放楼、红楼、教士楼保护修缮、北京湖广会馆修缮工程（延续）、北京湖广会馆安防升级改造工程、北京湖广会馆消防升级改造工程。

（3）生态效益指标

结合2022年项目开展情况来看，大部分项目能够实现预期目标，通过实施保护修缮、监测、预防性防护等保护措施，在一定程度上保护了文化遗产的文化传承、区域生态环境，促进了生态文明建设，但有3个项目因跨年实施，尚在执行期，效益暂未得到实现，具体为：延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目、石景山承恩寺修缮工程、大运河张家湾遗址及通运桥文物保护与修缮工程。

（4）可持续影响指标

结合2022年项目开展情况来看，大部分项目能够实现预期目标，通过实施保护修缮、监测、预防性防护、安防、消防、防雷升级改造等保护措施，在一定程度上恢复文物建筑本体的完整，延缓文物破坏趋势，文物建筑得到有效保护，能够有效延长文物寿命，民众文物保护意识持续增长更好的保护文物及其历史价值。但有8个项目因跨年实施，尚在执行期，效益暂未得到实现，具体为：延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目、石景山承恩寺修缮工程、大运河张家湾遗址及通运桥文物保护与修缮工程、通州近代学校建筑群——潞河中学解放楼、红楼、教士楼保护修缮、北京湖广会馆修缮工程（延续）、正阳门城楼修缮工程、北京湖广会馆安防升级改造工程、北京湖广会馆消防升级改造工程。

3.服务对象满意度指标完成情况分析

通过调查结果显示，25个项目服务对象满意度均能达到或超出预期设定指标，博物馆参观人员、保护单位、社会公众对文物保护均满意，取得了良好的实施效果，但有9个项目因项目尚在执行期，暂未组织开展满意度调查工作，待项目完工后组织开展，具体为：延庆长城60-64号敌台及59-64号敌台间边墙保护修缮项目、石景山承恩寺修缮工程、大运河张家湾遗址及通运桥文物保护与修缮工程、通州近代学校建筑群——潞河中学解放楼、红楼、教士楼保护修缮、南堂修缮工程（延续）、北京湖广会馆修缮工程（延续）、北京湖广会馆安防升级改造工程、北京湖广会馆消防升级改造工程、大运河-永通桥修缮工程。

三、绩效自评结论

经各资金使用单位自评后，我市将转移支付资金绩效情况进行汇总编制形成本报告，通过本次自评项目基本按照预期目标设定情况执行，除个别项目因设计、方案变更、疫情防控等原因导致与预期目标存在一定偏差外，均按照完成年度绩效目标完成各项工作，达到预期效果。