北京市文物局综合事务中心

2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市文物局综合事务中心是北京市文物局下属单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，独立法人机构。主要职能为承担北京市文物局机关事务综合服务保障、系统离退休人员管理服务等事务性工作，下设办公室（保卫部）、党建部、财务部、信息技术部、宣教部、典藏部六个部门。

北京市文物局综合事务中心包括1个预算单位，即北京市文物局综合事务中心。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制51人，实有人数44人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4946.93万元，比上年增加1640.51万元，增长49.62%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计4913.11万元，比上年增加1659.08万元，增长50.99%，其中：财政拨款收入4912.81万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.30万元，占收入合计的0.01%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4531.58万元，比上年增加1389.59万元，增长44.23%，其中：基本支出1840.65万元，占支出合计的40.62%；项目支出2690.93万元，占支出合计的59.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4912.81万元，比上年增加1659.7万元，增长51.02%。主要原因：我单位作为路县故城遗址保护展示工程和中国长城博物馆改造提升工程的建设主体，2022年，项目预算资金上加大了对以上两个项目的建设投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4513.61万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.01%； 文化旅游体育与传媒支出4501.65万元，占本年财政拨款支出99.74%；社会保障和就业支出11.75万元，占本年财政拨款支出0.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.21万元，比2022年年初预算减少3.88万元，下降94.87%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.21万元，比2022年年初预算减少3.88万元，下降94.87%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，压缩培训经费支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算4501.65万元，比2022年年初预算减少1426.96万元，下降24.07%。其中：

“文物”（款）2022年度决算4501.65万元，比2022年年初预算减少1426.96万元，下降24.07%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩本年一般性支出。

3．“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算11.75万元，与2022年年初预算减少2.87万元，下降19.63%。其中

“行政事业单位离退休”（款）2022年度决算11.75万元，与2022年年初预算减少2.87万元，下降19.63%。主要原因：本年度，单位退休人员减少一人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1822.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.20万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.18万元减少0.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.20万元，比2022年度年初预算数1.18万元减少0.98万元。主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2022年度公务接待费主要用于文博单位业务交流接待等方面。公务接待34批次，公务接待117人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1306.98万元，其中：政府采购货物支出1.08万元，政府采购工程支出294.50万元，政府采购服务支出1011.40万元。授予中小企业合同金额989.17万元，占政府采购支出总额的75.68%，其中：授予小微企业合同金额540.69万元，占政府采购支出总额的41.37%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位安排的用于培训的支出。

（2）.文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

（3）.文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

（4）.文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（5）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表. （2022年度）. 项目名称; 信息化系统新建和升级改造项目. 主管部门; 北京市文物局; 实施单位; 北京市文物局综合事务中心. 项目负责人; 黄頔; 联系电话; 84045887. 项目资金（万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额：; 334.740000; 334.740000; 332.308060; 10.00; 99.27%; 9.93. 其中:当年财政拨款; 334.740000; 334.740000; 332.308060; 99.27%. 上年结转资金. 其他资金. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 北京市文物局信息化建设基础维护保障项目是保障北京市文物局机关办公网络安全和信息化的延续性基本保障工作。包括文物局信息系统运维费、文物局网站运维和内容监测、文物局信息化资产管理服务运维、文物局电子政务云租赁服务、互联网接入费、正版杀毒软件购置、文物局网络安全运维服务等7个部分。 总体目标：1.按照市经信局要求完成文物局政务大数据管理任务；2.完成北京市文物局网络安全保障；3.高质量完成文物局网站建设和运维；4.高质量完成文物局信息化资产管理和基础保障；5.按照市经信局要求做好文物局电子政务云服务的管理工作；6.按照北京市正版化工作联席会议要求做好文物局正版化管理工作。; 保障北京市文物局机关办公网络安全和信息化的延续性基本保障工作。. 绩效指标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度指标值; 实际完成值; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进措施. 产出指标; 数量指标; 信息系统数量; 2个; 2个; 2.50; 2.50. 防火墙及上网行为管理设备购置数量; 1套; 1套; 2.50; 2.50. 涉密扫描软件购置数量; 1套; 1套; 2.50; 2.50. 杀毒软件购置数量; 14套; 0套; 2.50; 0.00; 预算时未充分考虑往年软件使用年限，以后加强预算编制的准确性。. 各系统运维项目全年上门检查次数; 12次; 18次; 2.50; 2.50. 网络安全运维天数; 365天; 365天; 2.50; 2.50. 质量指标; 防火墙及上网行为管理设备购置验收合格率; 100%; 100%; 4.00; 4.00. 涉密扫描软件及杀毒软件购置验收合格率; 100%; 100%; 4.00; 2.00; 未采购杀毒软件因此未验收，以后加强预算编制的准确性。. 故障排解率; ≥95%; 100%; 4.00; 4.00. 系统验收合格率; ≥95%; 100%; 3.00; 3.00. 时效指标; 2022年2月前项目立项完成率; 100%; 2022年1月完成立项; 2.00; 2.00. 2022年12月前项目实施完成率; 100%; 2022年12月完成实施; 2.00; 2.00. 2022年12月31日前项目验收完成率; 100%; 100%; 2.00; 2.00. 截止2022年6月30日资金支付进度; ≥50%; 58.49%; 2.00; 2.00. 截止2022年12月31日资金支付进度; 100%; 99.27%; 2.00; 1.99. 成本指标; 互联网接入; ≤30.8万元; 30.8万元; 0.50; 0.50. 政务服务数据清洗及标准化; ≤38.23万元; 37.1万元; 1.00; 0.90. 机房运维; ≤2万元; 2万元; 1.00; 1.00. 网络安全运维服务; ≤59.5万元; 59.5万元; 0.50; 0.50. 涉密扫描软件及杀毒软件购置; ≤14.57万元; 14.4万元; 1.00; 0.99. 网站运维和内容监测; ≤46.7万元; 46.5万元; 1.00; 1.00. 防火墙及上网行为管理设备购置; ≤29万元; 29万元; 1.00; 0.90. 电子政务云租赁服务; ≤49.21万元; 48.27806万元; 1.00; 0.98. 信息系统运维; ≤15.25万元; 15.25万元; 1.00; 1.00. 信息化资产管理及运维; ≤49.48万元; 49.48万元; 1.00; 1.00. 控制项目总成本; ≤334.74万元; 332.30806万元; 1.00; 0.99; 通过预算评审审减项目资金1.328806万元，通过采购和以前年度软件继续使用节约资金1.103134万元，以后加强预算编制的准确性。. 效果指标; 社会效益指标; 提升文物局网站信息建设能力、电子政务云租赁服务水平、政务数据汇聚质量、网络安全防护能力、系统运行稳定性、资产管理与运维水平，保障机房、文件及设备安全。; 高中低; 文物局网站信息建设能力、电子政务云租赁服务水平、政务数据汇聚质量、网络安全防护能力、系统运行稳定性、资产管理与运维水平得到提升; 15.00; 13.50; 年度指标值设置与项目关联性不高，后续设置指标将进一步加强目标设置的科学性、合理性。. 可持续影响指标; 信息化系统在具体实践中不断更新与完善，以保证文物局日常办公需要。; 高中低; 保证文物局日常办公需要; 15.00; 13.50; 需进一步提升能力. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 系统使用人员满意度; ≥90%; 满意; 10.00; 8.00; 需进一步提高服务满意度，未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。. 总分：; 100.00; 90.17. 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。. 项目支出绩效自评表. （2022年度）. 项目名称; 西山永定河文化带档案及所藏墓志研究. 主管部门; 北京市文物局; 实施单位; 北京市文物局综合事务中心. 项目负责人; 陈倩、侯海洋; 联系电话; 13581571492. 项目资金（万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 9.500000; 9.500000; 8.489180; 10.00; 89.36%; 8.94. 其中:当年财政拨款; 9.500000; 9.500000; 8.489180; 89.36%. 上年结转资金. 其他资金. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 根据部门年度工作计划，结合实际业务需求，本课题旨在挖掘藏品内涵，力求使博物馆中的墓志展品不再单调乏味，探索墓志中的新知，可以更生动地讲好其中蕴含的“文物背后的故事”。课题预计将与其他博物馆或私家藏拓机构合作，共同发掘墓志内容中蕴含的新问题与新信息，进一步盘活博物馆藏品资源，让曾经在北京地区生活过的明代各阶层人物“活起来”，对于创新博物馆的社会教育有积极意义，践行习近平总书记提出的“让文物活起来”的指示精神，丰富西山永定河文化带文化遗产历史文化内涵,为西山永定河文化带文化遗产的保护与利用提供研究基础。; 课题启动之后，课题组成员深入研读资料，深入西山永定河文化带文物分布区开展调查研究。课题组分别在2022年6月进行了开题，2022年9月进行了中期审查。关于西山永定河文化带的成果共9篇，分别涉及团河行宫、丰台连山岗英国公家族墓地、房山上方山景区塔林、海淀区阳台山寺庙分布区等；课题组分别邀请社科院、北京市委党校等单位专家对明代北京墓志涉及的问题进行了专门辅导。关于明代北京墓志研究的成果共6篇，专家验收并获得了通过，如期结题。. 绩效指标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度指标值; 实际完成值; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进 措施. 产出指标; 数量指标; 论文集中包含的项目成员科研成果文章数量; ≥10篇; 15篇; 7.50; 7.50. 专家咨询人次; ≤47人次; 41人次; 7.50; 6.54; 由于疫情原因专家咨询次数减少，以后加强风险预测. 质量指标; 每篇论文字数; ≥3000字; 8000字; 10.00; 9.50; 绩效目标设置指标值偏低以后加强绩效目标编制质量。. 专家考评; 优良中低差; 良; 5.00; 4.00; 今后继续深入学习、进一步完善. 时效指标; 完成项目立项; 2022年2月底前; 2022年1月完成项目立项; 2.00; 2.00. 完成项目实施; 2022年12月底前; 2022年12月完成项目实施; 2.00; 2.00. 完成项目总结验收; 2022年12月31日前; 2022年12月28日完成验收结题; 2.00; 2.00. 2022年8月31日前资金支付进度; ≥50%; 2022年8月31日前资金支付进度完成38%; 2.00; 1.52; 受疫情影响，资金支付进度较为滞后。. 截止2022年12月31日资金支付进度; 100%; 89.36%; 2.00; 1.79. 成本指标; 课题总预算; ≤9.5万元; 8.48918万元; 10.00; 8.94; 由于疫情原因专家咨询次数减少，以后加强风险预测. 效益指标; 社会效益指标; 活化馆藏资源，为博物馆之城建设服务，进一步发掘西山永定河文化带内涵。; 定性; 进一步发掘了西山永定河文化带内涵; 15.00; 12.00; 相应支撑资料不够充分，今后出版论文集后供相关人员参考. 可持续影响指标; 进一步提升对行业传播的正面影响，为西山永定河文化带文化遗产的保护利用提供研究基础。; 定性; 进一步提升了对行业传播的正面影响; 15.00; 12.00; 相应支撑资料不够充分，今后出版论文集后供相关人员参考. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 课题组成员对课题的满意度; ≥90%; 满意; 10.00; 8.00; 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。. 总分; 100.00; 86.72. 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。. 项目支出绩效自评表. （2022年度）. 项目名称; 文博大数据平台建设工程数据资源调研及数据服务研究. 主管部门; 北京市文物局; 实施单位; 北京市文物局综合事务中心. 项目负责人; 王如梅; 联系电话; 84045887. 项目资金（万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 4.720000; 4.720000; 3.970315; 10.00; 84.12%; 8.41. 其中:当年财政拨款; 4.720000; 4.720000; 3.970315; 84.12%. 上年结转资金. 其他资金. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 信息中心依据本单位职责，紧紧围绕全局重点工作，推进北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展,夯实文物基础工作为根基，提高首都文博领域治理水平和治理能力,做好文博大数据平台建设工程的工作。调研成果报告将梳理我局现有相关信息化系统和数据库状况，研究现有数据和系统如何对文博大数据平台提供数据共享和功能服务，提出行业内主要相关业务信息化系统和数据库对文博大数据平台提供支撑的可能性和可用性，从而形成对文博大数据平台建设的数据支撑建议，进一步实现基础数据的汇聚共享，夯实文物基础工作，推进文博大数据平台资源体系的规划和建设，提高我局文博领域治理水平和治理能力，为最终完成“十四五”规划的目标服务。; 调研成果报告提出行业内主要相关业务信息化系统和数据库对文博大数据平台提供支撑的可能性和可用性，从而形成对文博大数据平台建设的数据支撑建议，进一步实现基础数据的汇聚共享，夯实文物基础工作，推进文博大数据平台资源体系的规划和建设，提高我局文博领域治理水平和治理能力，目前已完成预期目标。. 绩效指标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度指标值; 实际完成值; 分值; 得分; 偏差原因分析及改进 措施. 产出指标; 数量指标; 调研考察次数; ≥12次; 12次; 6.00; 6.00. 调研方向; ≥12个; 12个; 3.00; 3.00. 调研报告; 1份; 1份; 6.00; 6.00. 质量指标; 报告评审合格率; 100%; 已验收; 15.00; 13.50; 专家提出意见，在此基础上继续做延续性研究. 时效指标; 2022年2月前项目立项完成率; 100%; 100%; 2.00; 2.00. 2022年10月前项目调研报告初稿完成率; 100%; 100%; 2.00; 2.00. 2022年12月31日前调研报告结题完成率; 100%; 100%; 2.00; 2.00. 截止2022年6月30日资金支付进度; ≥50%; 9.96%; 2.00; 0.40; 因疫情原因，导致外出调研及会议就餐未完成绩效目标，以后加强风险预估。. 截止2022年12月31日资金支付进度; 100%; 84.12%; 2.00; 1.68; 因疫情原因，导致外出调研及会议就餐未完成绩效目标，以后加强风险预估。. 成本指标; 控制项目总成本; ≤4.72万元; 3.970315万元; 2.00; 1.68; 因疫情原因，导致外出调研及会议就餐未完成绩效目标，以后加强风险预估。. 资料费; ≤0.99万元; 0.806015万元; 2.00; 2.00. 设备费; ≤0.47万元; 0.47万元; 2.00; 2.00. 餐费; ≤0.7万元; 0.0744万元; 2.00; 0.20; 因疫情影响，部分外出调研及会议就餐未发生. 专家咨询费; ≤2.57万元; 2.56万元; 2.00; 2.00. 效益指标; 社会效益指标; 提高文物局信息平台治理能力，完成北京文博事业“十四五”规划的目标。; 优良中低差; 文物局信息平台治理能力得到提升; 15.00; 12.00; 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。. 可持续影响指标; 推进文博大数据平台建设工程资源体系的规划和建设，实现基础数据的汇聚共享。; 优良中低差; 促进北京地区文博事业发展具有深远意义; 15.00; 12.00; 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 文物局信息系统用户满意度; ≥90%; 满意; 10.00; 8.00; 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。. 总分; 100.00; 84.87. 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。. 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 府学胡同36号院安保社会化用工项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贺岩岩 |  |  | 联系电话 | 15901262325 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 110.190000 | 110.190000 | 110.010000 | 10 | 99.84% | 9.98 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 110.190000 | 110.190000 | 110.010000 |  | 99.84% | 0.00 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 监控室值机人员必须具有值机员资格证，熟练操作消防、安防等设施设备，熟悉各项突发事件处理程序，能够及时处置各种突发事件；巡逻人员负责对文博单位区域安全疏散通道、外围、设备区等重要部分的巡查工作，担负微型消防站的应急消防和突发事件的处置工作；出入口警戒职责负责文博单位出入口的安全警戒工作，担负单位微型消防站的应急消防和出入突发事件的处置工作。 |  |  |  |  | 全员持证到岗，具备基本安全知识及岗位技能，遵守岗位职责，能够应对岗位突发情况。全年顺利完成机关院内的安保工作，及微型消防站的应急消防工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中控值机岗人数 | 9人 |  | 9人 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 巡逻岗人数 | 4人 |  | 4人 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 门卫岗人数 | 4人 |  | 4人 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 服务人员持证上岗率 | 100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 1.60 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
|  |  |  | 2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.84% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 50.10% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 委托业务费 | ≤110.04万元 |  | 109.86万元 | 3.00 | 3.00 | 竟磋价格低于项目年初财政预算拨款，今后加强预算管理工作，采购结余及时上交财政。 |
|  |  |  | 控制项目总成本 | ≤110.19万元 |  | 110.01万元 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 招标评审专家费 | ≤0.15万元 |  | 0.15万 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护办公环境秩序，保证机关院内安全和古建安全。 | 优良中低差 |  | 保证了机关院内安全及古建安全，维护办公环境秩序 | 15.00 | 13.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 构建防范安全事故的坚强堡垒，发挥安全保卫的长效机制。 | 优良中低差 |  | 对构建防范安全事故的坚强堡垒，发挥了安全保卫的长效机制 | 15.00 | 13.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物局职工满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.58 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 府学胡同36号院社会化用工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贺岩岩 |  |  | 联系电话 | 15901262325 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 220.770000 | 220.770000 | 220.096500 | 10 | 99.69% | 9.97 |  |  |  |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 220.770000 | 220.770000 | 220.096500 |  | 99.69% |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据机关实际业务需求，开展府学胡同36号院社会化用工项目。劳务派遣项目是为保障机关公务出行，需由劳务派遣公司派遣司机保证机关正常办公出行，派遣会议服务人员，保证机关正常会议服务； 食堂社会化服务项目是保证府学胡同36号院各单位办公人员的早、午工作餐，此项目是保证院内各单位的良好办公秩序，保证各单位正常办公。 |  |  |  |  | 本项目食堂劳务派遣和司机、会服两部分均按年初计划执行，完成了全年的服务保障工作，满足了机关正常办公需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 司机人数 | 6人 |  | 6人 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 司机服务天数 | ≥250天 |  | ≥250天 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议服务人员 | ≥2人 |  | 2人 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议服务天数 | ≥250天 |  | ≥250天 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 食堂社会化服务 | ≥250天 |  | ≥250天 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务人员持证上岗率 | 100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年2月底前完成项目立项 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前完成项目验收 | 100% |  | 完成，食堂、司机、会服人员服务至2022年12月31日。 | 2.00 | 1.60 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 食堂社会化用工：2022年6月30日前资金支付进度≥50% | ≥50% |  | 26.89% | 1.00 | 0.50 | 因疫情居家办公，食堂社会化用工项目截至6月30日支付率不达50%，以后加强风险预估。 |  |  |  |
|  |  |  | 会议、司机社会化用工：2022年6月30日前完成资金支付 | ≥50% |  | 50% | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 食堂社会化用工： 2022年12月31日前完成资金支付 | 100% |  | 99.87% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议、司机社会化用工： 2022年12月31日前完成资金支付 | 100% |  | 99% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 食堂社会化用工项目委托业务费 | ≤157.5万元 |  | 157.3万元 | 3.00 | 2.80 | 竟磋价格低于项目年初财政预算拨款，今后加强预算管理工作，采购结余及时上交财政。 |  |  |  |
|  |  |  | 劳务费 | ≤0.15万元 |  | 0.15万元 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议、司机社会化用工项目委托业务费 | ≤63.12万元 |  | 62.64万元 | 3.00 | 2.98 | 竟磋价格低于项目年初财政预算拨款，今后加强预算管理工作，采购结余及时上交财政。 |  |  |  |
|  |  |  | 控制项目总成本 | ≤220.77万元 |  | 220.0965万元 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效做好机关服务，满足机关正常办公需求，提供稳定的良好的后勤模范作用。 | 优良中低差 |  | 完成为满足机关日常办公需求，提供了良好的后勤保障作用； | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为机关的正常运转提供保障，并提供长效的后勤保障服务。 | 优良中低差 |  | 为机关的正常运转提供保障，并提供了长效的后勤保障服务 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物局职工满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 90.85 |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 综合事务中心文献资料数字化扫描及管理 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张中仁 |  |  | 联系电话 | 64028608 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 56.805900 | 56.805900 | 56.565900 | 10.00 | 99.58% | 9.96 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 56.805900 | 56.805900 | 56.565900 |  | 99.58% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本年度完成我中心1600张墓志拓片和75册古籍数字化采集，完成500条古籍信息核验、补充。做好10次文物鉴定工作， 继续做好我中心库房的资料整理。继续采购纸质图书和文物局电子数据资源、图书、期刊杂志等，做好资料查询和服务工作，以更好的服务服务局机关和局属各单位。 |  |  |  |  | 本年度完成我中心1600张墓志拓片和75册古籍数字化采集，完成500条古籍信息核验、补充。做好10次文物鉴定工作， 继续做好我中心库房的资料整理。继续采购纸质图书和文物局电子数据资源、图书、期刊杂志等，做好资料查询和服务工作，以更好的服务服务局机关和局属各单位。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 扫描全国墓志拓片数量 | ≥1600张 |  | 1600张 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 扫描古籍文献数量 | ≥75册 |  | 75册 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 拓片修复张数 | ≥100张 |  | 100张 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 碑帖鉴定次数 | ≥10次 |  | 10次 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 藏品信息著录条数 | ≥500条 |  | 500条 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 普通图书购置种类 | ≥22种 |  | 22种 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 资料整理劳务人次 | ≥80人次 |  | 80人次 | 2.00 | 2.00 | 相应支撑材料不够充分，今后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。 |
|  |  | 质量指标 | 拓片和古籍扫描：完成质量为600dpi的彩色扫描，输出PDF或TIFF格式，质量达标率 | 100% |  | 100% | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 拓片修复符合文物修复标准，秉承修旧如旧原则，完成修改100张，质量达标率 | 100% |  | 100% | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 藏品信息按照古籍著录规则标准著录，质量达标率 | 100% |  | 100% | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 碑帖鉴定：邀请能够进行文物藏品定级的专家进行10次鉴定，次数达标率 | 100% |  | 100% | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 截止2022年6月30日资金支付进度 | 50% |  | 51.47% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 99.58% | 2.00 | 1.99 |  |
|  |  | 成本指标 | 委托业务费 | 44.5179万元 |  | 44.5159 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 图书购置费 | 8万元 |  | 8 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 劳务费 | 4.29万元 |  | 4.05 | 3.00 | 2.00 | 专家评审次数减少 |
|  |  |  | 项目总预算 | 56.8059万元 |  | 56.5659 | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地服务文物局机关和局属单位，为其提供图书、文献资料查询借阅服务，提高文献资料数字化水平。 | 优良中低差 |  | 良 | 15.00 | 14.25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少文物经常使用遭受破坏的风险，有利于文物的长期保存。 | 优良中低差 |  | 良 | 15.00 | 14.25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者服务对象的满意度 | 90% |  | 0 | 5.00 | 0.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  |  |  | 中心工作人员的满意度 | 90% |  | 0 | 5.00 | 0.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 87.45 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 府学胡同36号院配电柜改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 贺岩岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 15901262325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 389.612729 |  |  |  | 389.612729 |  |  |  | 339.177968 |  |  |  | 10 |  |  |  | 87.06% |  |  |  | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | 389.612729 |  |  |  | 389.612729 |  |  |  | 339.177968 |  |  |  |  |  |  |  | 87.06% |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据相关要求，府学胡同36号院配电柜内部设施及柜体改造于2001年，截至目前，已超过使用年限。目前正在使用备用电闸，如不更换设备，机关办公有停电危险，同时存在安全隐患。2021年8月东城区电力部门来机关检查配电设施安全，已开具整改单，建议更换配电柜设施设备。根据整改要求，需申请更换配电柜设备。从而消除单位配电安全隐患，保障供电安全，保证单位各项工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已按照设计完成配电柜设备设施的改造工程，完成了国网北京市电力公司对我单位用电检查结果整改的要求。消除了机关用电安全隐患，保障了持续安全供电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  | 更换机关院内配电柜设备 |  |  |  | ≥1套 |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 设备质量达标合格，验收合格率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 7.50 |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 安全运行维护期间故障报修率 |  |  |  | ≤5% |  |  |  |  |  |  |  | 用户进线出线电缆及高低压没奋和变压器投运时间较长,设备老化 |  |  |  | 7.50 |  |  |  | 6.00 |  |  |  | 因时间太长，造成线路老化，今后加强对设备管理，定期检查更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 2022年2月底前完成项目立项 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年11月底前完成项目实施 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年12月31日前完成项目验收 |  |  |  | 2022年12月31日前 |  |  |  |  |  |  |  | 2022年6月17日 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年6月30日前完成资金支付 |  |  |  | ≥50% |  |  |  |  |  |  |  | 25.10% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 因东城区电力局新规节假日不批准停电施工，因此施工工期延迟导致半年支付率不达标。现已完成施工并按合同要求完成验收、支付工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年12月31日前完成资金支付 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 87.06% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.74 |  |  |  | 履行政府采购产生采购结余，今后将及时申请项目预算调整，保证资金执行率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 控制项目总成本 |  |  |  | ≤389.612729万元 |  |  |  |  |  |  |  | 339.177968 万元 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 履行政府采购产生采购结余，今后将及时申请项目预算调整，保证资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 消除机关配电安全隐患，保障供电安全，完成国网北京市电力公司用电检查结果整改要求 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 消除了机关配电安全隐患，保障了供电安全，现已完成国网北京市电力公司用电检查结果整改要求 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 13.00 |  |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 保障机关院内用电安全，为院内各处室、单位的办公用电提供可持续保障。 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 保障机关院内可持续用电 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 13.00 |  |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 使用者满意度 |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 89.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 文博舆情监控2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 王梦瑶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 64058633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 32.055700 |  |  |  | 32.055700 |  |  |  | 32.055700 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  | 32.055700 |  |  |  | 32.055700 |  |  |  | 32.055700 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据《国务院办公厅印发的<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》、部门年度工作计划，鉴于文物舆情突发性强、专业性强、干扰信息多，北京市文物古迹众多，媒体行业发达，是文物舆情的高发地区之一，结合实际业务需求，为更及时准确地对北京市文物舆情进行监测，需开展文博舆情监控工作。2023年，文物舆情工作将在网络智能抓取的基础上，由专人从专业角度进行研判、选取和分析，为相关处室进一步处置工作提供参考，以提高舆情应对能力，减少重大舆情发生率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年，文物舆情工作将在网络智能抓取的基础上，由专人从专业角度进行研判、选取和分析，为相关处室进一步处置工作提供参考，以提高舆情应对能力，减少重大舆情发生率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 收集重大、突发舆情 |  |  | ≥5次 |  |  |  |  |  |  |  | 0次 |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 应对重大、突发舆情 |  |  | ≥5次 |  |  |  |  |  |  |  | 0次 |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全年监控天数 |  |  | ≤365天 |  |  |  |  |  |  |  | 365天 |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全天监控时长 |  |  | ≥24小时 |  |  |  |  |  |  |  | 24小时 |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 重大、突发舆情处置时间 |  |  | ≥24小时 |  |  |  |  |  |  |  | 未发生 |  |  |  | 7.50 |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 重大、突发舆情及时处置率 |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  | 未发生 |  |  |  | 7.50 |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2023年2月前项目立项完成率 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023年12月前项目实施完成率 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023年12月31日前项目验收完成率 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 截止2023年6月30日资金支付进度 |  |  | ≥50% |  |  |  |  |  |  |  | 50.01% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日资金支付进度 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 舆情处置建议分析报告 |  |  | ≤2.5万元 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5万元 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 文物舆情信息监测筛选系统 |  |  | ≤12万元 |  |  |  |  |  |  |  | 12万元 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专家费 |  |  | ≤0.48万元 |  |  |  |  |  |  |  | 0.48万元 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资料印刷费 |  |  | ≤0.72万元 |  |  |  |  |  |  |  | 0.72万元 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 劳务费 |  |  | ≤16.3557万元 |  |  |  |  |  |  |  | 16.3557万元 |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目总预算 |  |  | ≤32.0557万元 |  |  |  |  |  |  |  | 32.0557万元 |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 全年重大舆情发生率 |  |  | ≤5% |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 进一步规范文博工作网络舆论氛围，为文博工作的长远发展做出贡献。 |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  | 进一步规范了文博工作网络舆论氛围 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 使用者的满意度 |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | “一城三带”重点文化活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 高智伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 64026366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 390.500000 |  |  |  | 390.500000 |  |  |  |  | 355.257000 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 90.97% |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  | 390.500000 |  |  |  | 390.500000 |  |  |  |  | 355.257000 |  |  |  |  |  |  |  | 90.97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目结合2022年度北京市文物局“一轴一城，两园三带，一区一中心”等重点工作任务和重要时间事件节点，通过在市级层面举办多场文化活动，发挥全市文博领域资源优势，彰显文化遗产保护传承利用在建设全国文化中心、建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴中的独特作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年度，围绕全国文化中心建设和市文物局“一轴一城、两园三带、一区一中心”的重点工作任务，在市级层面举办了三条文化带的主题文化节，配合文化节的举办，在新媒体端策划“长城集结令”“运河集结令”等系列短视频，同时举办主题摄影比赛、专题学术讲座等多项活动，邀请媒体举办宣传策划会，组织新闻宣传、协调媒体采访120余次，既广泛宣传了历史文化遗产保护、传承与利用的新成果，也在公众中营造了关心、关注北京文博工作的氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 举办文化活动场次 |  |  |  |  | ≥2场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 场 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 现场活动参与人数 |  |  |  |  | ≥500人次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600余人次 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拍摄视频素材时长 |  |  |  |  | ≥500分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 近700分钟 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制作宣传视频时长 |  |  |  |  | ≥50分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计60余分钟 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制作新媒体产品个数 |  |  |  |  | ≥5个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11个 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制作宣传素材个数 |  |  |  |  | ≥20个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.60 |  |  | 受疫情影响，部分宣传活动未能如期举办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 举办宣传交流活动 |  |  |  |  | ≥10次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21次 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.80 |  |  | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标值设置的准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 采集设备达标率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  | 2.50 |  |  |  | 2.00 |  |  | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 视频编辑工作环境达标率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  | 2.50 |  |  |  | 2.00 |  |  | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成片质量达标率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  | 2.50 |  |  |  | 2.00 |  |  | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成片格式达标率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  | 2.50 |  |  |  | 2.00 |  |  | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 微博、快手、抖音等新媒体平台浏览量 |  |  |  |  | ≥10万人次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计阅读量2.1亿、短视频观看量近230万 |  |  |  | 2.50 |  |  |  | 1.75 |  |  | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标值设置的准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宣传交流达标率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  | 2.50 |  |  |  | 2.00 |  |  | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.97% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.82 |  |  | 因受疫情影响，上半年未开展相关工作，今后将加强项目管理，按计划执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022年12月前项目实施完成率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实施部分完成 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.82 |  |  | 因受疫情影响，上半年未开展相关工作，今后将加强项目管理，按计划执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 |  |  |  |  | ≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.45% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 0.20 |  |  | 受疫情因素影响，导致部分项目还未开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目验收完成 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.60 |  |  | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022年2月前项目立项完成率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2月完成立项 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 新媒体运营维护 |  |  |  |  | ≤80万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.5万元 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.99 |  |  | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 围绕相关活动的宣传工作 |  |  |  |  | ≤130万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.38万元 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.82 |  |  | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宣传影视资料制作 |  |  |  |  | ≤110万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.5万元 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.63 |  |  | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目总预算 |  |  |  |  | 390.5万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 355.257万元 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.82 |  |  | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北京市文博宣传报道宣传策划 |  |  |  |  | 10.5万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.457万元 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.99 |  |  | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 举办相关文化活动 |  |  |  |  | 60万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.42万元 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 0.96 |  |  | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 |  | 发挥全市文博领域资源优势，活跃群众精神文化生活，增强人民群众文化活动感，幸福感，彰显文化遗产保护传承。 |  |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使文化遗产得到保护传承 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 12.00 |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 视频素材留存时间 |  |  |  |  | ≥5年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1年 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 12.00 |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | 被拍摄单位满意度 |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 4.00 |  |  | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 活动参与者满意度 |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 4.00 |  |  | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 81.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 5.18国际博物馆日专题活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 张旖旎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 64058633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 42.390000 |  |  |  | 42.390000 |  |  | 42.390000 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 100.00% |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | 42.390000 |  |  |  | 42.390000 |  |  | 42.390000 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国际博物馆日的设立旨在更好地发挥博物馆的社会功能，按照国家文物局要求，我局将于2022年继续开展国际博物馆日系列宣传活动，认真贯彻党的十九大和十九届六中全会和习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，通过组织各种特色的文物展览、专题讲座和品牌活动，充分展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用，全面展示首都国际化大都市的良好形象，推动全国文化中心建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.18国际博物馆日专题活动聚焦博物馆藏品、展览、活动和文创，以“游•特色博物馆”“赏•精品展览”“享•文化服务”“购•文创精品”“论•博物馆力量”为主要内容，打造北京专属IP。紧密围绕北京博物馆之城建设，深度策划多个系列化宣传专题，充分利用多元化新媒体手段，搭建新媒体矩阵互动平台，期间媒体高度关注、反应热烈、报道及时、篇幅量大，“云启动式”观看总量超640万，原发报道90余篇，百余家媒体转发报道超1.3万余篇，25个微博热门话题阅读增量超2亿，讨论2.9万次，引发网友热议，取得了良好的政治效果、社会效果和舆论效果，营造了广大社会公众关心、支持、参与博物馆事业发展的良好社会氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 组织博物馆推出主题活动次数 |  |  |  | ≥80次 |  |  |  |  |  |  | 74次 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 4.63 |  |  | 因疫情原因，小部分博物馆受不可抗力原因影响推迟或取消了专题活动，今后将倡导各博物馆及时做好应急预案，创新活动形式，更好地为社会公众提供文化服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 策划主题新闻报道（原发）篇数 |  |  |  | ≥50篇 |  |  |  |  |  |  | 90篇 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众参与人次 |  |  |  | ≥100万人次 |  |  |  |  |  |  | 641.4万人次 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 3.50 |  |  | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标设置的准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 主题活动覆盖全市范围 |  |  |  | =16区 |  |  |  |  |  |  | 16区 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主题活动类别数量 |  |  |  | ≥3类 |  |  |  |  |  |  | 5类 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众满意率 |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 4.00 |  |  | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 2022年2月前项目立项完成率 |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022年12月前主题宣传活动举办完成率 |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 |  |  |  | ≥50% |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目总预算 |  |  |  | ≤42.6万元 |  |  |  |  |  |  | 42.39 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 专栏策划及建设相关费用 |  |  |  | ≤16.6万元 |  |  |  |  |  |  | 16.6万元 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | “8+”名人故居联盟“5.18国际博物馆日”活动相关费用 |  |  |  | ≤12万元 |  |  |  |  |  |  | 11.87万元 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中国传统智慧玩具走进博物馆相关费用 |  |  |  | ≤4万元 |  |  |  |  |  |  | 3.92万元 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北京日报全媒体宣传相关费用 |  |  |  | ≤10万元 |  |  |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  |  | 充分展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用，全面展示首都国际化大都市的良好形象，推动全国文化中心建设。 |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  | 充分展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用，全面展示首都国际化大都市的良好形象，推动全国文化中心建设。 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 13.00 |  |  | 因疫情原因，2022年5.18国际博物馆日专题活动以线上活动为主，活动形式及参与方式较为局限，今后将侧重线上、线下相结合，进一步展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 有效促进北京地区博物馆事业发展及相关工作的推进，提升文博工作的长远影响力。 |  |  |  | 定性 |  |  |  |  |  |  | 有效促进北京地区博物馆事业发展及相关工作的推进，提升文博工作的长远影响力。 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 12.00 |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 社会公众满意度 |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 8.00 |  |  | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 90.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 图书资料中心藏古籍保护修复1 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 侯海洋 |  |  | 联系电话 | 13581571492 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 15.000000 | 15.000000 | 14.999772 | 10.00 | 99.99% | 9.99 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 15.000000 | 15.000000 | 14.999772 |  | 99.99% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我中心现存线装古籍16万余册，其中珍贵古籍1000种，8000余册。近年来，一些古籍书衣、书线脱落，纸张酥脆，酸化和老化现象严重，亟待修复；一些珍贵墓志、碑帖由于时间较长的原因，出现拓片断裂和破损现象，急需修复。故每年申请修复经费，以解决藏品文献的修复问题。同时，为了更好地保护文物，在工作工程中需要使用手套、口罩等一次性消耗品，这就需要每年购买一定的古籍保护耗材。 |  |  |  |  | 2022年8月，由中国书店修复完成31种古籍的修复，并通过专家验收。按时完成对古籍保护耗材的购买。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修复古籍数量 | ≥31册 |  | 31册 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  |  | 购买文保材料及用品种类 | ≥12种 |  | 12种 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照古籍文物修复达标率 | ≥95% |  | 100% | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  |  | 购买文保材料及用品达成率 | ≥95% |  | 100% | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.99% | 2.00 | 1.99 |  |
|  |  |  | 截止2022年7月31日资金支付进度 | 50% |  | 50% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 专用材料费 | ≤2万元 |  | 1.999772万元 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 委托业务费 | ≤13万元 |  | 13万元 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目总预算 | ≤15万元 |  | 14.999772万元 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地保护古籍文献，延长古籍文献寿命，保护文化遗产，对博物馆展览、研究提供学术支撑。 | 优良中低差 |  | 更好地保护了古籍文献，延长了古籍文献寿命，保护了文化遗产，对博物馆展览、研究提供学术支撑。 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 做好文物古籍的修复，最大限度地延长文物古籍的使用寿命。 | 优良中低差 |  | 做好文物古籍的修复，延长了文物古籍的使用寿命。 | 15.00 | 10.00 | 留待将来为博物馆提供展品支持 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心职工的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 89.98 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 文博专题节目制作及推广1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 高山流水 |  |  | 联系电话 | 64013610 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 95.750000 | 95.750000 | 95.750000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 95.750000 | 95.750000 | 95.750000 |  | 100.00% |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据部门年度工作计划，结合实际业务需求，开展文博专题节目也制作及推广工作，讲述北京文物背后的故事，专题节目共计10集，每集20分钟，在北京广播电视台新闻频道《这里是北京》栏目播出。选择北京具有代表性的文物，通过文物的发掘者、修复者、研究者、文化创新者不同的视角，阐释文物背后的历史文化价值、社会教育意义，勇于文化创新、增强文化自信，提升文博工作的社会影响力。 |  |  |  |  | 讲述北京文物背后的故事，专题节目共计10集，每集20分钟。选择北京具有代表性的文物，通过文物的发掘者、修复者、研究者、文化创新者不同的视角，阐释文物背后的历史文化价值、社会教育意义以及文化创新、增强文化自信的功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 播出时长 | ≥100分钟 |  | 340分钟 | 7.50 | 6.75 | 年初指标值设置偏低，加强绩效目标编制的合理性 |  |  |  |
|  |  |  | 播出集数 | ≥10集 |  | 17集 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 平均收视率及占有率 | ≥1.2% |  | 0.49% | 15.00 | 6.12 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月前项目实施完成率 | =100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 0% | 2.00 | 0.00 | 因疫情原因，代理机构签订及单一来源专家论证时间滞后 |  |  |  |
|  |  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | =100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年2月前项目立项完成率 | =100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | =100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤95.75万元 |  | 95.75万元 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拍摄设备相关费用 | ≤10.75万元 |  | 10.75万元 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 人员劳务费 | ≤32.18万元 |  | 32.18万元 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后期编辑相关费用 | ≤52.82万元 |  | 52.82万元 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升文博行业认知度，阐释文物背后的历史文化价值、社会教育意义。 | 优良中低差 |  | 传播了相关的文博知识，有重要的历史意义 | 15.00 | 13.50 | 相应支撑材料不够充分，效益实现情况无法准确衡量今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高文博工作的社会影响力，为单位文化建设和繁荣文化事业做出贡献。 | 优良中低差 |  | 为文化建设做出重要贡献 | 15.00 | 13.50 | 相应支撑材料不够充分，效益实现情况无法准确衡量今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被拍摄单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 83.37 |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 口述历史档案留存及宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 康乃瑶 |  |  | 联系电话 | 64058633 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 39.010000 | 39.010000 | 39.010000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.010000 | 39.010000 | 39.010000 |  | 100.00% |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据部门年度工作计划，结合实际业务需求，为更好地将文物保护工作者的经验、技术、记忆，工作过程中的思考、难题的攻克过程等留存下来，拟通过当事人“口述历史”的方式，进行抢救性记录工作。 该项目拟对1位以上北京市文物局老一代文物工作者进行口述历史采集、资料搜集、综述片拍摄和制作，作为北京市文物局的档案留存，为在职文物工作者提供参考，为日后本单位、市文物局及局属单位等科研工作提供素材资料。 |  |  |  |  | 对原北京市文物研究所研究员田敬东先生进行口述历史访谈，梳理并拍摄田敬东先生自20世纪六十年代以来参与的历次北京重要考古发掘工作，并收集相关文献、图片等资料，形成专题片。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 老一代文物工作者进行口述历史采集人数 | ≥1人 |  | 1人 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 口述历史视频（双机位）时长 | ≥960分钟 |  | 960分钟 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 综述片时长 | ≥30分钟 |  | 30分钟 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 拍摄设备：佳能C300及以上等级4K拍摄设备；成品质量：1920*1080，高清MP4格式，质量达标率 | 100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 0% | 2.50 | 0.00 | 2022年因疫情原因，项目于相关地区管控措施结束后开展。以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。 |  |  |  |
|  |  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤39.01万元 |  | 39.01万元 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 委托业务费 | ≤39.01万元 |  | 39.01万元 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 完整、翔实记录老一代文物工作者丰富的工作经历，为在职文物工作者提供参考。 | 优良中低差 |  | 完整记录被采访人重要考古工作经历。 | 15.00 | 13.50 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 保存重要档案素材，为日后本单位、市文物局及局属单位等科研工作提供素材资料。 | 优良中低差 |  | 收集整理相关素材并为全局科研、宣传工作提供丰富材料。 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中国文化和自然遗产日专题活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 白燕飞 |  |  | 联系电话 | 64058633 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 49.300790 | 49.300790 | 49.300790 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 49.300790 | 49.300790 | 49.300790 |  | 100.00% |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《国务院关于同意设立“文化和自然遗产日”的批复》（国函〔2016〕162号），自2017年起，将每年6月第二个星期六的“文化遗产日”，调整设立为“文化和自然遗产日”。按照国家文物局要求，我局将继续开展文化和自然遗产日系列宣传活动。此项目是我局依据中国“文化和自然遗产日”主题举办的专题宣传、纪念活动，目的是宣传文物保护知识、成果、法规，吸引更多的民众参与到保护文化遗产队伍中来。 |  |  |  |  | 1.以线上主会场直播形式开启遗产日系列活动。启动“寻找北京最美文物守护人”征集、推出“北京文化遗产云讲堂”直播等活动，邀请北京文博各领域的11位专家，围绕中轴线申遗、长城研究性修缮、文物科技保护、考古中的文物保护、古建修缮、古建监测6大主题，接力开展连续11小时视频直播，广受公众、媒体关注。2.全市16区、各遗产地和相关文博单位围绕自身资源特色，积极组织线上线下活动，开展免费参观、文化展览、线上讲座、云上游赏等文化活动60余项。3.主会场直播总观看量达到400余万人次。北京地区遗产日相关原发报道144篇，其中新闻媒体报道60篇（条），转载3540余篇（条）；自媒体方面，新浪微博开设#文化遗产日##北京文化遗产云讲堂#等相关话题10条，阅读总量达5502万，讨论1.7万次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办相关主题活动场次 | ≥2次 |  | 60次 | 7.50 | 5.25 | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标设置的准确性。 |  |  |  |
|  |  |  | 参与人数 | ≥150人次 |  | 400余万次 | 7.50 | 6.75 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 媒体报道次数 | ≥30次 |  | 60次 | 7.50 | 6.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 媒体转载次数 | ≥30次 |  | 3540次 | 7.50 | 5.25 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年8月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 截止2022年7月15日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤49.30079万元 |  | 49.30079万元 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 文化和自然遗产日专题活动——围绕主题活动的宣传工作相关费用 | ≤21.75万元 |  | 21.75万元 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 活动策划相关费用 | ≤22.7173万元 |  | 23万元 | 2.50 | 2.47 | 预算内容之间调剂使用，以后加强预算编制的准确性，保证预算编制与预算执行的一致性。 |  |  |  |
|  |  |  | 文物保护协会相关活动相关费用 | ≤4.83349万元 |  | 4.55079万元 | 2.50 | 2.35 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护知识、成果、法规认识度得到提升 | 优良中低差 |  | 文物保护知识、成果、法规认识度得到提升 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 吸引更多的民众参与到保护文化遗产队伍中来 | 优良中低差 |  | 吸引更多的民众参与到保护文化遗产队伍中来 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 85.82 |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 《北京文博》及《北京文物（专刊）》编辑出版印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 高智伟 |  |  | 联系电话 | 64026366 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 58.993503 | 58.993503 | 58.057312 | 10.00 | 98.41% | 9.84 |  |  |  |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 58.993503 | 58.993503 | 58.057312 |  | 98.41% |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据部门年度工作计划，结合实际业务需求，开展《北京文博文丛》、《北京文物（专刊）》、《北京文物年鉴2022》的编辑工作，以及中心藏清末民国笺纸的印制工作，以期为局系统科研人员搭建学术交流的平台、为各级领导呈报业内最新动态和观点、全面真实记录上一年度全市文博工作的成果、挖掘藏品内涵，助力科研人员的职称评定，为领导的工作决策提供参考和借鉴。 |  |  |  |  | 编辑完成4辑《北京文博文丛》，与市文博发展中心合作，将第4辑作为“市文物局青年人才培养计划”的成果专辑，为局系统科研人员搭建学术交流的平台、成果展示的平台；24期《北京文物（专刊）》涉及革命文物保护利用、大遗址保护等多个主题，为各级领导呈报业内最新动态和观点；《北京文物年鉴2022》全面、真实记录了2021年度全市文博工作的成果；从中心藏清末民国时期《笺谱》中精选数十张，结集印制1000套，整个过程提高了中心人员的艺术素养和鉴赏能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编辑《北京文博文丛》辑数 | ≥4辑 |  | 4辑 | 4.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 编印《北京文物（专刊）》期数 | ≥24期 |  | 24期 | 4.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 编印《北京文物年鉴2022》册数 | ≥1册 |  | 1册 | 3.00 | 4.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 印制清末民国时期信笺套数 | ≥1000套 |  | 1000套 | 4.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《北京文博文丛》：16开；封面170g特种纸，局部烫黑；内文100g特种纸；四色印刷，质量达标率 | 100% |  | 100% | 4.00 | 3.00 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京文物（专刊）》：全彩印刷，100g胶版纸，骑马订，质量达标率 | 100% |  | 100% | 4.00 | 3.00 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京文物年鉴2022》：185mm×260mm，封面250g无光铜版纸，质量达标率 | 100% |  | 100% | 4.00 | 3.00 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 清末民国时期信笺：完成质量为600dpi的彩色扫描，输出PDF或TIFF格式；印刷品墨色均匀、网点清晰、色彩再现度强，质量达标率 | 100% |  | 100% | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 《北京文博文丛》：2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 《北京文物（专刊）》：2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 《北京文物年鉴2022》：2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 清末民国时期信笺：2022年9月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 1.50 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年6月30日前项目资金支出进度 | ≥50% |  | 13.45% | 1.50 | 0.40 | 受2022年上半年疫情影响，部分项目虽达成初步意向，但未及时进行资金支付。 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前项目资金支出进度 | 100% |  | 98.41% | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤58.993503万元 |  | 实际支付合计58.057312万元 | 10.00 | 8.00 | 印刷费实际支付金额超过年度指标值，今后合理设置指标值。 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时详细搜集整理上一年度文博工作信息和重点文博工作相关的新动态，促进局系统业务人员的科研水平提升，共享科研成果 | 优良中低差 |  | 上一年度文博工作信息和重点文博工作相关的新动态得到及时详细地搜集和整理，提升了局系统业务人员的科研水平，共享了科研成果 | 10.00 | 8.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 笺纸本身所具备的艺术性和观赏性，可为今后的文创开发提供思路，拣选的过程也是业务人员学习和提高的过程 | 优良中低差 |  | 为今后的文创开发提供了思路，笺纸拣选的过程，提升了业务人员水平 | 10.00 | 8.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 助力业务人员水平提升，为今后科研工作积累原始资料，为领导的工作决策提供参考和借鉴 | 优良中低差 |  | 业务人员水平得到提升，为今后科研工作积累了原始资料，为领导的工作决策提供了参考和借鉴 | 10.00 | 8.00 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，今后将积极开展满意度调查工作，加强收集、留存和分析相关支撑材料。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 87.24 |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 府学胡同36号院古建三期修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贺岩岩 |  |  | 联系电话 | 15901262325 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 155.095962 | 155.095962 | 149.854022 | 10 | 96.62% | 9.66 |  |  |  |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 155.095962 | 155.095962 | 149.854022 |  | 96.62% |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 府学胡同36号院是北京市文物局机关的办公地址，是北京市市级文保单位。随着日常工作使用，建筑发生不同程度的损耗，为保证机关正常办公安全，保障机关正常办公秩序，保证古建安全，需对单位内古建及院落损坏的部位进行维修、修缮，以改善单位办公环境，并保护单位古建完整和安全。 |  |  |  |  | 对破损建筑进行修缮、维护，恢复古建外貌，优化办公场所环境。完成破损房屋建筑修缮工程，保证了机关院内人身安全及古建安全，维护办公环境秩序，无建筑安全事故发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 机关院内修缮 | =8点位 |  | 14 | 15.00 | 15.00 | 报审图纸与预算略有修改，施工以报审图纸为准。 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率100%。 | 100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年10月前项目实施完成率 | 50% |  | 2022年10月20日 | 2.00 | 1.00 | 项目因报审内容修改，6月份完成财评后开始此项目意向公示。延迟开工、竣工时间。 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 50% |  | 2023年3月27日 | 2.00 | 1.00 | 因疫情原因，2022年11月竣工，于12月7日完成质监站及大厅的验收报审工作，但因系统故障，大厅未收到质监站审批后资料。于2023年3月重新报审，3月27日验收备案成功。 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年6月30日前完成资金支付 | ≥50% |  | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 6月30日前项目未开展 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前完成资金支付 | 100% |  | 96.62% | 2.00 | 1.93 | 竟磋价格低于财评费用，以竟磋结果签订合同结算。 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专家评审费 | ≤0.15万元 |  | 0.15万元 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计费 | ≤11.959381万元 |  | 11.68万元 | 2.00 | 1.95 | 设计合同签订11.68万元。 |  |  |  |
|  |  |  | 室外围墙（施工费） | ≤138.418762万元 |  | 133.564022万元 | 2.00 | 1.92 | 竟磋价格低于财评费用，以竟磋结果签订合同结算。 |  |  |  |
|  |  |  | 工程监理费 | ≤4.567819万元 |  | 4.46万元 | 2.00 | 1.95 | 监理合同签订4.46万元。 |  |  |  |
|  |  |  | 控制项目总成本 | ≤155.095962万元 |  | 149.854022万元 | 2.00 | 1.93 | 竟磋价格低于财评费用，以竟磋结果签订合同结算。 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完成机关院内修缮，保证古建安全、机关人员工作环境安全无事故 | 优良中低差 |  | 保证了古建和机关人员的安全 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善机关工作环境 | 优良中低差 |  | 对破损建筑进行修缮、维护，恢复古建外貌，优化办公场所环境。 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市文物局各机关职工满意度 | ≥90% |  |  | 10.00 | 8.00 | 去年疫情原因暂未开展 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 88.34 |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中国长城博物馆改造提升工程遗产影响评估项目1 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张胜磊 |  |  | 联系电话 | 13811424045 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 73.413000 | 73.413000 | 72.200000 | 10.00 | 98.35% | 9.83 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 73.413000 | 73.413000 | 72.200000 |  | 98.35% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 中国长城博物馆属于长城国家文化公园建设的重点项目，建设用地位于国保单位长城的保护区划范围内，同时位于世界文化遗产区与缓冲区的交界处。依据联合国教科文组织的相关规定，该项目在建设之前需在充分论证的基础上形成评估报告，并获得国家文物局和世界遗产中心的认可，然后才能实施建设工作。现特编制《中国长城博物馆改造提升工程遗产影响评估报告》，报国家文物局审批，同时编制《中国长城博物馆改造提升工程遗产国际性文件》。这两个报告和文件还将作为长城博物馆改造提升项目开展国际性招标和工程审批实施的必要性文件。 《中国长城博物馆改造提升工程遗产影响评估报告》将详细阐述中国长城博物馆改造提升工程所涉及的长城遗产概况、保存状况和保护要求等情况；充分论述改造提升项目实施的必要性，及改造方案与今后运营阶段可能对于遗产产生的各类影响；提出遗产影响评估结论和相关保护管理措施建议。 《中国长城博物馆改造提升工程遗产国际性文件》将以《世界文化遗产影响评估指南》为基本依据，充分论述长城博物馆改造提升项目对世界文化遗产八达岭长城突出普遍价值OUV的影响。国际性文件将以中英文两种语言形式报请国家文物局和世界遗产中心审议。 |  |  |  |  | 完成了《中国长城博物馆改造提升工程遗产影响评估报告》和《中国长城博物馆改造提升工程遗产国际性文件》的编制，中英文版，并完成了向世界遗产组织的报送；因最终中标方案在年底未选出，《文物影响评估报告》未完成编制，中心已签署补充协议，待方案确定后，完成报告编制。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数量 | ≥2套 |  | 1 | 15.00 | 11.25 | 因最终中标方案在年底未选出，《文物影响评估报告》未完成编制，中心已签署补充协议，待方案确定后，完成报告编制。 |
|  |  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 100% |  | 100 | 15.00 | 11.25 |  |
|  |  | 时效指标 | 1月前项目立项阶段完成度 | 100% |  | 100 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 9月前项目实施阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 11月项目总结/验收阶段完成度 | 100% |  | 未完成 | 2.00 | 1.60 | 《文物影响评估报告》未完成编制，成本控制措施有待加强 |
|  |  |  | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 98.35% | 4.00 | 3.20 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤73.413万元 |  | 72.2万元 | 10.00 | 7.50 | 《文物影响评估报告》未完成编制，成本控制措施有待加强 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改造提升中国长城博物馆工程遗产项目实施的必要性 | 优良中差 |  | 有一定的必要性 | 20.00 | 16.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥3年 |  | 当年未完成未发挥 | 10.00 | 8.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查以后年度加强。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 80.63 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中国长城博物馆改造提升工程建筑方案国际征集与博物馆展览工作 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张胜磊 |  |  | 联系电话 | 13811424045 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 811.396037 | 801.326037 | 574.859800 | 10.00 | 71.74% | 7.17 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 811.396037 | 801.326037 | 574.859800 |  | 71.74% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过实地考察调研以长城为主题的若干博物馆及近年来展陈手段有创新的新建博物馆，以了解业界的最新动态和成果；进行展陈主题、展示内容的专家论证、博物馆功能需求研讨、文物征集等多种方式开展博物馆展览的前期工作，以确定展览大纲框架，形成包含展览体系、展览主题结构、主要展示内容等核心要素的比较完整的大纲初稿，以满足展览的概念设计；同时中国长城博物馆建筑方案国际征集将通过国际公开征集的方式，以国际化的视野和要求，选取出五个递交设计方案的正式应征方，再从评审委员会推荐的三个优胜设计方案中选取一个设计方案，作为中国长城博物馆建筑设计方案的实施方案。 |  |  |  |  | 中国长城博物馆建筑方案国际征集通过国际公开征集的方式，以国际化的视野和要求，选取出五个递交设计方案的正式应征方，并从评审委员会推荐下，选出三个优胜设计方案。因疫情原因，外出考察取消。因中心职能限制，文物征集未开展。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与单位数量 | 5个 |  | 5个 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 优胜单位数量 | 3个 |  | 3个 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 方案征集数量 | 1个 |  | 1个 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 完成大纲框架编制数量 | 2个 |  | 2个 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 展品征集数量 | ≥30件 |  | 0件 | 2.00 | 0.00 | 因中心职能原因，未能开展征集工作 |
|  |  | 质量指标 | 设计方案优秀率 | ≥60% |  | 60% | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 方案征集公平性 | 100% |  | 100% | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 展品验收合格率 | 100% |  | 0% | 2.00 | 0.00 | 因中心职能原因，未能开展征集工作 |
|  |  |  | 完成大纲初稿合格率 | ≥90% |  | 90% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年4月前项目立项阶段完成率 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 2022年10月前项目实施阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年11月前项目总结/验收阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年12月前完成展陈大纲编制时效率 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 2022年12月前完成展品征集时效率 | 100% |  | 0% | 2.00 | 0.00 | 因中心职能原因，未能开展征集工作 |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | 811.396037万元 |  | 574.8958万元 | 10.00 | 7.17 | 因中心职能原因，未能开展征集工作 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足展览的概念设计 | 优良中差 |  | 满足 | 15.00 | 12.00 | 部分完成达到一定的效果，相应支撑资料不够完善以后加强绩效档案的归集 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥3年 |  | 1年 | 15.00 | 12.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研人员的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，以后加强满意度调查工作 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 80.34 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 路县故城考古遗址公园考古大棚建设1 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 高丽丽 |  |  | 联系电话 | 15810140276 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 893.700000 | 93.700000 | 86.300000 | 10.00 | 92.10% | 9.21 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 893.700000 | 93.700000 | 86.300000 | 10.00 | 92.10% | 9.21 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为满足北京市政府会议纪要（2017年第3号）精神，计划2022年完成城址展示利用方案设计项目，主要是在原概念方案基础上，结合最新的文物勘探和测绘成果，对方案进行深化完；遗址城内地形测绘项目，主要是对考古遗址公园进行控制测量及地形测绘，为城址展示利用方案设计提供基本数据；项目预算93.70万元。 |  |  |  |  | 完成城址展示利用方案设计项目，提交《路县故城考古遗址公园城址展示利用方案设计》终审稿并通过专家评审；完成遗址城内地形测绘项目，提交《路县故城考古遗址公园测绘项目测量报告》并通过专家验收。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  |  | 数量指标 | 路县故城考古遗址公园城址展示利用方案设计 | 1套 |  | 1套 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 路县故城考古遗址公园测绘项目测量报告 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 城址展示利用方案设计项目专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 遗址城内地形测绘项目专家评审通过率 | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 1月项目立项阶段完成度 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 6月项目实施阶段完成度 | 100% |  | 12月完成 | 4.00 | 1.50 | 因该项目财政评审报告6月未下达，无法执行该项目预算，导致绩效指标发生偏离，采取了8月财政评审报告下达后立刻开展项目的措施。 |
|  |  |  | 11月项目验收阶段完成度 | 100% |  | 12月完成 | 4.00 | 1.50 | 因10月遗址城内地形测绘项目签订合同，11月城址展示利用方案设计项目签订合同，导致未完成绩效目标，采取了12月7日完成项目验收的措施。 |
|  |  |  | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 92.10% | 1.00 | 0.30 | 因8月核减项目预算800万元，8月财政评审报告下达，10月遗址城内地形测绘项目签订合同，11月城址展示利用方案设计项目签订合同，导致未完成绩效目标，采取了12月资金支付完成的措施。 |
|  |  | 成本指标 | 遗址城内地形测绘费用≤15.70万元 | ≤15.70万元 |  | 9.70万元 | 2.00 | 1.24 | 因8月下达的财政评审报告中遗址城内地形测绘费用审定金额为10.177808万元，后续项目实施金额需在评审审定金额内执行，导致测绘项目偏离绩效目标，采取按实际评审报告执行的整改措施。 |
|  |  |  | 城址展示利用方案设计费用 | ≤78.00万元 |  | 76.5万元 | 3.00 | 2.94 | 因8月下达的财政评审报告中城址展示利用方案设计费用审定金额为77.77万元，后续项目实施金额需在评审审定金额内执行，导致方案设计项目偏离绩效目标，采取按实际评审报告执行的整改措施。 |
|  |  |  | 项目总预算 | ≤893.70万元 |  | 86.3万元 | 5.00 | 4.40 | 因8月核减项目预算800万元，2022年的全年预算数为93.7万元，实际支出金额为86.3万元，导致项目总预算偏离绩效目标较大，采取按照8月下达的财政评审报告执行的整改措施。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化传承率 | ≥60% |  | 效益尚未显现 | 15.00 | 10.00 | 考古大棚本体建设项目尚未完成，效益尚未显现，以后加强效益实现情况的追踪工作，保证预期效益的可实现性。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 |  | 效益尚未显现 | 15.00 | 10.00 | 考古大棚本体建设项目尚未完成，效益尚未显现，以后加强效益实现情况的追踪工作，保证预期效益的可实现性。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，但项目成果通过了专家评审，视同满意，以后加强满意度调查工作的开展。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 80.09 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 路县故城遗址保护项目1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 高丽丽 |  |  | 联系电话 | 15810140276 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 460.830000 | 75.835775 | 50.280349 | 10.00 | 66.30% | 6.63 |  |  |  |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 460.830000 | 75.835775 | 50.280349 | 10.00 | 66.30% | 6.63 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、遗址原址保护 将路县故城遗址保护展示工程中的古井等遗址原址保护好，尽可能发挥遗产价值，增加博物馆的社会教育意义。 二、展陈前期启动 本展览设定的目标将以社会效益为主。博物馆作为社会公共文化设施，注重社会效益，以满足市民日益提高的文化需求为存在目标。通过展厅设计、整体环境塑造、宣传品发放等方式，集知识性与趣味性于一体，在打造有影响力和吸引观众的展览同时，通过公众讲解、专题活动、宣传品、纪念品、餐饮等一系列服务促进博物馆的经济效益。 三、建筑模型制作 完成模型制作，并进行展示。 |  |  |  |  | 2022年完成展陈前期启动项目，提交《路县故城遗址博物馆展陈规划方案》；完成模型制作，并进行展示。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展陈前期启动工作量（《路县故城遗址博物馆展陈规划方案》） | 1项 |  | 1项 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑模型制作工作量 | 1个 |  | 1个 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建筑模型成型率 | 100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 3月项目立项阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10月项目实施阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11月项目总结/验收阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 66.30% | 2.50 | 1.66 | 因遗址原址保护项目核减369.83万元，差旅费核减15.164225万元，全年预算数为75.835775万元，受疫情影响差旅费未支出，全年执行金额为50.280349万元，导致项目偏离绩效目标较大，采取以后申报预算合理安排费用的整改措施。 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤75.835775万元 |  | 50.280349万元 | 5.00 | 3.32 |  |  |  |  |
|  |  |  | 展陈前期启动费用 | ≤56万元 |  | 17.280349万元 | 2.50 | 0.77 | 因该项目财政评审报告中展陈前期启动项目审定金额为51.313765万元，其中包括差旅费32.302350万元，受疫情影响无法执行差旅费，又因7月核减收回了差旅费15.164225万元，导致展陈前期启动项目偏离绩效目标较大，采取有待疫情好转后再去实施差旅计划的整改措施 。 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑模型制作费用 | ≤35.00万元 |  | 33万元 | 2.50 | 2.36 | 因该项目财政评审报告中建筑模型制作项目审定金额为33.089891万元，后续项目实施金额需在评审审定金额内执行，导致建筑模型制作项目偏离绩效目标，采取按实际评审报告执行的整改措施。 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对整个博物馆运营起到的优秀作用 | 优良中差 |  | 一定程度上促进博物馆正常运行 | 15.00 | 12.00 | 相关支撑资料不够充分，可衡量性不足，以后加强指标设置的细化程度。 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 路县故城遗址保护项目持续发挥作用的期限 | 50年 |  | 50年 | 15.00 | 12.00 | 项目尚在执行中，持续发挥作用的期限实现情况有待验证，以后加强项目执行效果追踪。 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，以后加强满意度调查工作。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 84.24 |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无