孔庙和国子监博物馆

2022年度部门决算

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

孔庙和国子监博物馆为北京市文物局下属的全额拨款事业单位。预算编码为：048025。组织机构代码为：12110000777054876P。机构级别为处级单位。单位法人为：吴明。单位地址为：北京市东城区国子监街15号。博物馆内设八个部门，分别为：办公室、财务物业部、人事保卫部、文物保管部、业务研究部、社教部、文化创意部、网络信息部等部门。主要职责孔庙和国子监的保护和利用工作，开展有关孔子和科举制度等方面的研究工作，收集、整理、保管、陈列相关文物和文献资料。

（二）人员构成情况

孔庙和国子监博物馆现有行政编制0人，实有人数0人；事业编制68人，实有人数62人；	其他人员56人，其中：劳务派遣人员56人；离退休人员43人，其中：离休人员0人，退休人员43人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4737.91万元，比上年增加1180.24万元，增长33.17%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计4368.87万元，比上年增加828.25万元，增长23.39%，其中：财政拨款收入2984.93万元，占收入合计的68.32%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入574.30万元，占收入合计的13.15%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入809.64万元，占收入合计的18.53%。

## 图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计3505.61万元，比上年增加214.46万元，增长6.52%，其中：基本支出2300.02万元，占支出合计的65.61%；项目支出1205.59万元，占支出合计的34.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2991.67万元，比上年增加482.44万元，增长19.23%。主要原因：2022年岗位绩效调整，因此工资结构发生变化，人员经费增长291.9万元；项目支出比上年增加190.54万元，因为2022年我馆收到香港基金会捐赠资金用于彝伦堂建筑群修缮，该项目也列入市重点工作内容，所以项目支出比上年增幅较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2780.69万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.71万元，占本年财政拨款支出0.03%； 文化旅游体育与传媒支出2732.79万元，占本年财政拨款支出的98.28%；社会保障和就业支出47.19万元，占本年财政拨款支出1.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算数0.71万元，比2022年年初预算减少3.29万元，下降82.25%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2022年度决算数0.71万元，比2022年年初预算减少3.29万元，下降82.25%。主要原因：2022年全年受疫情影响，减少相关培训活动支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算2732.79万元，比2022年年初预算增加14.49万元，增长0.53%。其中：

“文物”（款）2022年度决算数2732.79万元，比2022年年初预算增加14.49万元，增长0.53%。主要原因：人员经费岗位绩效调整。

3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算数47.19万元，与2022年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算数47.19万元，比2022年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2165.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.5万元减少0.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数0万元一致。主要原因：2022年本单位无此项支出。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.5万元，减少0.5万元。主要原因：2022年本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数0万元一致。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，于2022年度年初预算数0万元一致。公务用车运行维护费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数0万元一致。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额948.24万元，其中：政府采购货物支出0.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出947.52万元。授予中小企业合同金额948.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.11万元，占政府采购支出总额的9.61%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，62.03万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位安排的用于培训的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆方面的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

第四部分  2022年度单位绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

无

- 项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 孔庙和国子监围栏安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭春倩 |  |  | 联系电话 | 64023869 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 65.600000 | 65.600000 | 65.582900 | 10.00 | 99.97% | 9.99 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 65.600000 | 65.600000 | 65.582900 |  | 99.97% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 孔庙和国子监博物馆围墙护栏年久失修，破损面积达到40%，对博物馆观众及文物造成了一定的安全隐患，更换新的围栏能够确保人员及文物安全 |  |  |  |  | 通过孔庙和国子监围栏安装，为确保人员及文物安全提供了一定的保障 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建筑工程量 | 2080平米 |  | 2080平米 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目立项阶段 | 2月底前 |  | 2月底完成 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目实施阶段 | 3-5月 |  | 7月开始实施 | 3.00 | 2.00 | 因疫情导致工程延期进行，未能按预定目标完成 |
|  |  |  | 项目总结验收阶段 | 6月底前 |  | 竣工时间为2022年9月29日 | 2.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 资金支付进度符合合同约定 | 定性 |  | 相符 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤65.6万元 |  | 65.5829万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全年无安全事故发生 | 定性 |  | 未发生安全事故 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 围栏使用年限 | ≥5年 |  | 预计≥5年 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% |  | 100 | 10.00 | 9.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.99 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 孔庙和国子监博物馆社会化用工 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵进 |  |  | 联系电话 | 13810050804 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 519.506900 | 391.520683 | 391.520683 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 519.506900 | 391.520683 | 391.520683 |  | 100.00% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、全面解决因人员配备不齐，造成的人员空缺展厅关闭、游客服务质量下降、游 客观展舒适性体验下降、馆内安全隐患显著增高以及馆内文物被破坏等多项问题； 2、按照国家5A级景区建设的标准，提高标准化服务水平，从而提升我馆整体服务质量； 3、人员配备齐全后，编内人员不再兼任展厅管理、巡视工作，得以全身心投入到 研究工作中去，提高我馆科研力量与水平； 4、为观众提供良好的接待环境。不断丰富服务内容，提高服务水平； 5、提高讲解服务水平，注重馆容馆貌及环境建设，避免观众投诉的发生。 |  |  |  |  | 1、基本解决人员配备问题，展厅正常开放，保障文物安全，满足游客参观需求； 2、不断提高标准化服务水平，提升整体服务质量； 3、编内人员承担管理及科研工作，提高博物馆整体科研力量； 4、能够为观众提供良好的接待环境，服务水平提高； 5、提供重要接待讲解，减少投诉发生。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提供员工培训次数 | =2场 |  | 2场 | 7.50 | 7.50 |  |
|  |  |  | 人员配备数量 | ≥60人 |  | 56人 | 7.50 | 7.00 | 受疫情持续影响，招聘工作受到影响 |
|  |  | 质量指标 | 标准化服务 | 定性 |  | 符合了标准化服务质量 | 5.00 | 4.00 |  |
|  |  |  | 游客投诉量 | ≤5起 |  | 1起 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 员工年度考核合格率 | ≥95% |  | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目立项 | 2022年2月底前 |  | 2022年2月完成 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 完成项目实施与项目验收/总结 | 2022年12月31日前 |  | 2022年12月31日前完成 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 截止6月30日资金支付率 | 40% |  | 36.26% | 2.50 | 2.00 | 项目已经按计划执行，上半年资金支付率为36.26%，未开始进行工服的制作，该笔费用还未支出；另外因人员尚配备不齐，实际费用未达计划金额；下半年随人员的有序招聘将按计划及实际情况进行相关费用支付 |
|  |  |  | 截止12月31日资金支付率 | 100% |  | 100.00% | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤519.5069万元 |  | 391.270683万元 | 10.00 | 10.00 | 年中申请预算调整，导致存在偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 满足游客安全、舒适参观需要 | 定性 |  | 满足游客安全舒适参观需要 | 15.00 | 12.00 | 疫情期间未开放全部室内展厅，影响游客参观体验 |
|  |  | 可持续影响指标 | 用工效力保障年限 | 1年 |  | 能够符合博物馆开放需要 | 15.00 | 14.25 | 能够满足开放需要，服务质量还需进一步提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 游客满意度 | ≥90% |  | 100% | 5.00 | 4.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.25 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 祭孔大典文化活动 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨晶 |  |  | 联系电话 | 64011893转8006 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 38.730000 | 30.671800 | 30.671800 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 38.730000 | 30.671800 | 30.671800 |  | 100.00% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据贯彻习近平总书记在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话精神以及部门年度工作计划，结合实际业务需求，开展祭孔大典文化活动工作，以扩大博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面，在树立文化自信，构建和谐社会、凝聚民族精神等方面具有非常积极的社会作用。 |  |  |  |  | 总体来看，本项目绩效目标基本完成，取得了一定社会效益，我馆祭孔大典的持续举办对行业产生了正向影响，保障了博物馆公共文化服务职能的履行，提升了中华优秀传统文化的辐射面，有利于提高受众文化自信。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成活动项目数量 | 1个 |  | 1个 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 组织观礼人员人数 | ≥100人 |  | 150 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 仪式执礼人员培训人数 | ≥100人 |  | 210 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 媒体宣传次数 | ≥1次 |  | 2 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 仪式执礼人员培训合格率 | ≥95% |  | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 活动开展安全有序 | 优良中差 |  | 未发生安全事故，安全有序完成 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月31日前完成项目立项阶段时效率 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 2022年9月30日前完成项目实施阶段时效率 | 100% |  | 100% | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  | 2022年10月31日前完成验收阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年11月30日前完成项目总结时效率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | 60% |  | 60% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止2022年10月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤38.73万元 |  | 30.6718万元 | 2.00 | 2.00 | 年中申请预算调整，核减资金。 |
|  |  |  | 灯光系统费用预算 | ≤1.814万元 |  | 1.8078万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 音响系统费用预算 | ≤4.479万元 |  | 4.4648万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 视频系统费用预算 | ≤9.023万元 |  | 8.8697万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 排练执行费用预算 | ≤23.414万元 |  | 15.5295万元 | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共文化传承:扩大博物馆弘扬优秀传统文化的辐射面,树立文化自信 | 优良中差 |  | 得到保障 | 10.00 | 9.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升对行业正向影响传播 | 优良中差 |  | 得到提升 | 10.00 | 9.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  |  |  | 系列活动开展年限 | ≥1年 |  | 13 | 10.00 | 7.00 | 年度指标值编制缺乏合理性；改进措施;加强项目支出绩效评价管理办法学习，不断提高年度指标值编制科学性、合理性。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% |  | 97.56% | 5.00 | 4.50 | 未进行满意度调查结果分析，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  |  |  | 观众满意度 | ≥95% |  | 96.00% | 5.00 | 4.50 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.00 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 孔庙国子监传统文化进校园及社教活动 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 燕京 |  |  | 联系电话 | 84043234 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 27.454000 | 24.954000 | 24.954000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 27.454000 | 24.954000 | 24.954000 |  | 100.00% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 积极响应国家针对中小学“双减政策”及国家文物局“馆校教育结合”的相关政策指导，孔庙和国子监博物馆基于自身传统文化资源优势，将于2022年积极开展传统文化进校园系列活动，将优秀传统文化课程送进课堂，同时着重开展博物馆相关主题日的文化宣传活动，努力发挥好博物馆社教宣传职能，更广泛地提升传统文化的社会影响力。 |  |  |  |  | 积极响应国家针对中小学“双减政策”及国家文物局“馆校教育结合”的相关政策指导，孔庙和国子监博物馆基于自身传统文化资源优势，已完成传统文化进校园系列活动，将优秀传统文化课程送进课堂，同时着重开展博物馆相关主题日的文化宣传活动，努力发挥好博物馆社教宣传职能，更广泛地提升传统文化的社会影响力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | ≥1600人 |  | 4200人 | 5.00 | 4.50 | 指标值设置偏低，今后将加强指标值的准确性。 |
|  |  |  | 媒体宣传次数 | ≥8次 |  | 10次 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 活动场次 | ≥8场次 |  | 7场次 | 5.00 | 4.38 | 因疫情学校处于停课状态，原计划进校园8所学校，其中1所因学校停课且不同意线上开展进校园活动，所以本项目只完成7场活动。所以在原预算中核减掉未执行部分的金额。 |
|  |  | 质量指标 | 活动完成率 | ≥95% |  | 87.50% | 15.00 | 13.00 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日前完成项目总结/验收阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年11月30日前完成项目实施阶段时效率 | 100% |  | 91% | 2.00 | 1.82 | 项目进度较慢，今后将加强项目管理工作。 |
|  |  |  | 2022年3月31日前完成项目立项阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 2022年社教活动纪录片预算 | ≤4.018万元 |  | 4.018万元 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 项目总预算 | ≤27.454万元 |  | 27.454万元 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 传统文化进校园预算 | ≤17.264万元 |  | 17.264万元 | 2.50 | 2.50 |  |
|  |  |  | 主题文化活动预算 | ≤6.172万元 |  | 6.172万元 | 2.50 | 2.50 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 努力发挥好博物馆社教宣传职能，提升传统文化的社会影响力 | 优良中低差 |  | 提升传统文化的社会影响力 | 15.00 | 13.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 系列活动开展年限 | 1年 |  | 1年 | 15.00 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |  | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.70 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 孔庙国子监论丛出版费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 邹鑫 |  |  | 联系电话 | 13520784789 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 10.422000 | 10.410000 | 10.410000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 10.422000 | 10.410000 | 10.410000 |  | 100.00% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成2022年度孔庙国子监论丛的出版工作，出版300册，出版物符合国家法律法规相关标准，内容符合学术规范。 |  |  |  |  | 完成《孔庙国子监论丛》年度出版工作，共出版300册。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出版册数 | 300本 |  | 300本 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 内容错误率 | ≤0.1‰ |  | ≤0.1‰ | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  |  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | ≤100% |  | 100% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 项目实施阶段 | ≤12月 |  | 12月前项目实施完毕 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目总结/验收阶段 | ≤12月 |  | 12月前完成支付 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目立项阶段 | ≤3月 |  | 3月完成立项 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤10.422万元 |  | 10.422万元 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 展示科研成果，促进学术交流 | 优良中低差 |  | 促进学术交流 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进科研学术水平的不断提升 | 优良中低差 |  | 提升科研学术水平 | 15.00 | 12.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |  | 90.91% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 91.00 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 孔庙和国子监博物馆安保人员经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭春倩 |  |  | 联系电话 | 64023869 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 268.020000 | 268.020000 | 267.984000 | 10.00 | 99.99% | 9.99 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 268.020000 | 268.020000 | 267.984000 |  | 99.99% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年安保人员经费项目从新核定岗位人数为43人，能够满足文博单位安全工作稳定性需求， 提供安检、中控值机、巡逻、门卫四个岗位。实现人防、技防、物防、联防的高度统一，确保文物安全。 |  |  |  |  | 安保人员经费项目完成了年初制定的目标，有效的保障了博物馆的安全，实现了高度统一。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员的人数 | ≥43人次 |  | 43人次 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格上岗率 | 100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目立项 | 2月底前 |  | 2月底前 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 项目实施阶段 | 2022年 |  | 2022年 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 50.32% | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 对保安人员开展培训频率 | ≥12次/年 |  | 12次 | 2.00 | 2.00 |  |
|  |  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.99% | 2.00 | 1.90 | 结余资金0.036万元。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤268.02万元 |  | 267.984万元 | 10.00 | 9.99 | 结余资金0.036万元。 |
|  |  | 社会效益指标 | 全年无安全事故发生 | 定性 |  | 提高了安全管理工作方面的管理水平。满足上级有关部门的安全要求。保护了历史文化遗产。为参观者提供了安全的参观环境，对历史文物的保护有重大社会及历史意义。 | 15.00 | 12.50 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 用工效力保障年限 | 1年 |  | 对孔庙和国子监博物馆安全保卫工作有着重要的作用，能够确保博物馆文物古建的安全。 | 15.00 | 12.50 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |  | 70% | 5.00 | 3.00 | 反映出工作中存在的问题和不足，部分服务内容及质量仍存在提升改进的空间。 |
|  |  |  | 游客满意度 | ≥95% |  | 满意 | 5.00 | 4.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 91.88 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国子监南廊房、东西讲堂、药房及司房屋面修缮工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 金漫江 |  |  | 联系电话 | 13681565557 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 306.747696 | 306.747696 | 281.328709 | 10.00 | 91.71% | 9.17 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 300.000000 | 300.000000 | 281.328709 |  | 93.78% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 6.747696 | 6.747696 | 0.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 由于目前国子监院内南廊房、东西讲堂、司房及药房共 6 处文物建筑已经出现一定程度的残损， 局部残损继续发展将危及文物及周边游人的安全，有必要通过修缮恢复文物建筑本体的完整，延缓局部破坏趋势，恢复其正常功能。通过修缮保持其正常的使用功能和建筑的完整 性体现了政府对历史文物的重视。修缮完成后国子监将继续对外开放，成为展示儒学文化、教育文化、历史文化的重要场所。 |  |  |  |  | 已按批复设计方案，完成全部施工，取得竣工备案，达成设计目标。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | 1023.84㎡ |  | 1023.84㎡ | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% |  | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程竣工时间 | ≤6月 |  | 2022年11月 | 10.00 | 8.00 | 因新冠疫情，导致闭馆，工人患病隔离等因素，竣工日期延后。 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤300万元 |  | 281.328709万元 | 10.00 | 10.00 | 中标合同价低于预算申报金额，剩余资金已全部退回。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 恢复其原有使用功能，确保文物安全，游客安全。 | 定性 |  | 未发生安全事故，保障了游客安全 | 15.00 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 恢复文物建筑本体的完整，延缓文物破坏趋势。 | 定性 |  | 得到保护，预计可对延长文物寿命 | 15.00 | 13.00 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% |  | 满意 | 10.00 | 8.00 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.17 |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 孔庙和国子监博物馆办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 葛维华 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18801243535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 19.890000 |  | 18.340900 |  |  | 18.340900 |  | 10.00 |  |  | 100.00% |  |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 19.890000 |  | 18.340900 |  |  | 18.340900 |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我单位部分资产已经达到使用年限，目前设备状况较差，无法满足办公需要，且部分新入职人员尚未配备办公设备，结合部门年度工作计划及实际业务需求，拟购置部分办公设备，以提高工作效率，改善工作环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为满足办公需要和部分新入职人员尚未配备办公设备，已购入办公设备和办公家具， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 办公设备 |  |  | ≤30件 |  |  |  | 30件 |  |  |  | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 办公家具 |  |  | ≤6件 |  |  |  | 6件 |  |  |  | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 验收合格率 |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 15.00 |  |  | 12.00 |  |  | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 2022年11月30日前完成项目验收阶段时效率 |  |  | 100% |  |  |  | 11月 |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022年2月28日前完成项目立项阶段时效率 |  |  | 100% |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022年11月30日前完成项目实施阶段时效率 |  |  | 100% |  |  |  | 完成 |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 购置办公设备预算 |  |  | ≤17.29万元 |  |  |  | 17.3189万元 |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  | 按照财政要求在北京市政府采购电子卖场完成办公设备及办公家具的采购. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 购置办公家具预算 |  |  | ≤2.6万元 |  |  |  | 1.022万元 |  |  |  | 2.00 |  |  | 4.00 |  |  | 按照财政要求在北京市政府采购电子卖场完成办公设备及办公家具的采购。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目总预算 |  |  | ≤19.89万元 |  |  |  | 18.3409万元 |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |  |  | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金1.5491万元。 |  |
|  | 效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 满足日常办公需求 |  |  | 优良中低差 |  |  |  | 满足日常办公 |  |  |  | 15.00 |  |  | 14.00 |  |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 办公设备使用年限 |  |  | ≥5年 |  |  |  | 1年 |  |  |  | 7.50 |  |  | 6.75 |  |  | 使用年限尚待验证，相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 办公家具使用年限 |  |  | ≥15年 |  |  |  | 1年 |  |  |  | 7.50 |  |  | 6.75 |  |  | 使用年限尚待验证，相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% |  |  |  | 满意 |  |  |  | 10.00 |  |  | 8.00 |  |  | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 94.50 |  |  |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 孔庙和国子监博物馆互联网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 孔庙和国子监博物馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 吕会东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13811046295 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 18.000000 |  |  | 18.000000 |  | 18.000000 |  |  | 10.00 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 18.000000 |  |  | 18.000000 |  | 18.000000 |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障孔庙国子监博物馆日常办公、各类文化活动、社教活动和宣传工作的开展，满足日常办公上网需求，为大型文化展览活动提供网络接入支撑，还为来馆参观的公众提供免费无线互联网接入，通过使用手机微信导览系统获取更多博物馆的服务和信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该项目在互联网接入速度和稳定性方面较好的满足了我馆的需求，较好的保障了博物馆日常办公和各类文化活动的互联网接入需求，为各类应用系统提供了网络接入服务保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  | 带宽100MB |  |  |  | 100MB |  |  |  |  | 100MB |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 网络接入故障率 |  |  |  | ≤3% |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 互联网接入服务定点供应商承诺提供7×24不间断网络接入服务，尤其要保障重大活动期间及国庆节、春节等重点时期的业务连续性，提供7×24全天候技术支持响应。 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  | 1000小时 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全年持续提供网络连接服务 |  |  |  | ＞364天 |  |  |  |  | 365 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 2022年2月底前完成项目立项阶段 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 3月底完成 |  |  | 5.00 |  |  | 3.50 |  | 按照上级部门时间安排于3月底前完成项目立项，今后将提高项目立项效率。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2022年5月31日一次性支付全年费用的时效率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：预算控制数 |  |  |  | 18万元 |  |  |  |  | 18万元 |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益指标 |  | 系统运行保障率 |  |  |  | 大于等于97% |  |  |  |  | 100% |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 保障日常办公需求 |  |  |  | 优良中低差 |  |  |  |  | 有效保障 |  |  | 10.00 |  |  | 9.00 |  | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。 |
|  |  | 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：馆内办公人员满意度 |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  | 94% |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 97.50 |  |  |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无