## 10-工程类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 老舍纪念馆修缮工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 039 |  | 实施单位 |  | 老舍纪念馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 176.33 | 年度资金总额： |  | 95.22
|  |  | 其中：财政拨款 | 176.33 | 其中：财政拨款 |  | 95.22
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
| 2019年-2020年目标1：开展修复施工，西库房原址翻建现有库房以满足馆藏要求。及内部装修和房顶防水 目标2：院内地面，拆除现有水泥砖地面，铺墁与博物馆院相同的石材地面。 目标3：工程验收完毕 |  |  |  | 目标1：确认修复方案 目标2：开展招投标工作 目标3： 开展修复施工，北房原址翻建现有老旧房屋为仿古建筑。以及内部装修和屋顶防水 目标4：南配房换现状南配房临建为成品整体板材房屋，卫生间及相关服务设施集成一体化。及内部装修和房顶防水
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 西库房：原址翻建现有库房以满足馆藏要求。及内部装修。 | 51 平方米 | 数量指标 | 北房：原址翻建现有老旧房屋为仿古建筑。以及内部装修。 | 48 平方米
|  |  | 西库房做防水：SBS 防水卷材4+4 | 51平方米 |  | 北房防水：屋顶为聚氨酯两布六涂 | 48平方米
|  |  | 院内地面：拆除现有水泥砖地面，铺墁与博物馆院相同的石材地面。 | 20.5平方米 |  | 南配房：换现状南配房临建为成品整体板材房屋，卫生间及相关服务设施集成一体化。及内部装修。 | 23 平方米
[6 empty] | 南配房做防水：成品整体板材防水 | 23 平方米
|  | 质量指标 | 原房屋不在显得陈旧、房屋整体安全、内部墙面不在脱落、房顶不在漏水、地面平整无裂痕。 | ≥100% | 质量指标 | 原房屋不在显得陈旧、房屋整体安全、内部墙面不在脱落、房顶不在漏水、地面平整无裂痕。 | ≥100%
|  | 进度指标 | 施工时间 | 2020年4月--2020年6月 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年1月--2019年4月
|  |  | 验收时间 | 2020-07-01 |  | 招标采购时间 | 2019年4月--2019年5月
[6 empty] | 施工时间 | 2019年6月--2019年9月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 98万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 100万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 房屋基础老化情况 | 得到保障 | 效益指标 | 房屋基础老化情况 | 得到保障
|  |  | 房屋漏水情况、地面碎裂情况、库房保管情况 | 得到保障 |  | 房屋漏水情况、地面碎裂情况、库房保管情况 | 得到保障
|  | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | ≥100% | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | ≥100%