## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 修编《北京中轴线世界遗产申报文本》
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 北京市古代建筑研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 326.85
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 326.85
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1： 目标2： 目标3: |  |  |  | 目标1：北京中轴线基础文献、研究资料、图纸和影像照片的收集与整理 目标2：北京中轴线潜在遗产构成要素保护管理现状调查 目标3：完成《北京中轴线申遗文本（中文版）》正文和附录的编制，形成中轴线的全面保护规划体系。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | **个 | 数量指标 | 北京中轴线相关文献和研究资料清单 | 1套
|  |  | 目标二相应数量指标 | **个 |  | 北京中轴线潜在遗产构成要素及遗产环境现状数据 | 1套
|  |  | 目标三相应数量指标 | **个 |  | 北京中轴线申遗文本（中文版）正文和附录 | 1套
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥**% | 质量指标 | 收集整理北京中轴线相关历史文献、研究资料、历史图纸、历史影像资料，编制文献资料清单。 | 达到预期目标
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥**% |  | 对北京中轴线潜在遗产构成要素的文物构成、保存现状、展示利用情况、环境现状、管理情况等内容进行调查，建立相应的数据库。 | 达到预期目标
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥**% |  | 编制符合《实施世界遗产公约操作指南》格式要求的申遗文本（中文版），征求相关单位和专家意见，成果报市政府审议。 | 通过市领导审议
|  | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | ≤**小时 | 进度指标 | 2019年1-4月：组建项目组，收集整理相关历史资料。 | 按阶段时间完成
|  |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时 |  | 2019年5-6月：潜在遗产构成要素保护管理现状调查，完成相关数据整理。 | 按阶段时间完成
|  |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时 |  | 2019年7-12月：编写申遗文本（中文版），征求意见，报市政府。 | 按阶段时间完成
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | **万元 | 成本指标 | 资料收集整理，编制资料清单 | 130.64万元
|  |  | 目标二相应成本指标 | **万元 |  | 现状数据情况整理 | 97.98万元
|  |  | 目标三相应成本指标 | **万元 |  | 编写申遗文本中文版 | 97.98万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **经济性 | 得到提升 | 效益指标 | 经济性：与文物腾退、修缮、环境整治、公众开放、业态调整相关联。 | 得到提升
|  |  | **社会影响力 | 得到提升 |  | 社会影响力：促进国际社会对于北京中轴线遗产价值的认识，提升北京老城遗产保护水平，促进老城疏解，有利于加强历史文化名城和北京老城整体保护。 | 得到提升
|  |  | **持久度 | 得到提升 |  | 持久度：是实现北京中轴线申遗成功的核心技术性文件，以2035年之前北京中轴线具备申遗条件为目标。 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 政府部门和成果应用单位的满意度 | ≥90%