## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 团城演武厅石材文物保护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 北京市团城演武厅管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 60.18
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 60.18
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 将存放在馆内1600多块约1400多吨石材文物用吊车、叉车、平板车逐块移至安全场地，用人工对每一块石材进行剔凿--清理--筛选--编号--打包--码放在每层的木方上。码放好的石材用苫布覆盖严实，用绳捆好，做到不透风不漏雨。对清理过的石材统一编号。已损坏的石材用无色pee板进行包裹，用丝杠固定木板，像打夹板似的将木板与石材牢牢固定一体，用纤维吊装带对石板进行捆绑就加固. |  |  |  | 石材露天存放，受自然界风力、雨雪、冰融的影响，石材表面会出现缺失现像，再经雨水的空气中的氮氧化物、硫氧化物与雨水作用形成酸雨，酸雨与石材反应生成可溶性盐、水及二氧化碳，冲刷，如此长年累月的反复循环，会形成水痕和水蚀孔。为了保护石材文物不受损害，排除石材文物结构安全隐患，保证石材文物历史延续性，急需采取措施保护石材文物。同时码放好后也将大大改善和提升博物馆环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 数量指标 | 石材文物保护工程 | 127平方米/1处
对每一块石材进行剔凿--清理--筛选--编号--打包--码放在每层的木方上。并分类摆放型号1200*600*5、600*600*5、750*750*5。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年8月--2018年4月
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 2019年5月--2019年8月
|  |  | 施工时间 |  |  | 施工时间 | 2019年5月--2019年9月
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2019-10-01
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 63万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 效益指标 | 经济效益 | 扩大博物馆的影响，可以吸引更多的游客进入参观，
[6 empty] | 环境效益 | 1.从改善参观环境角度：为游客提供一个更加舒适、便捷的参观环境； 2.从对古建筑文物的保护角度：该项目实工符合相关标准，不会对文物古建本体和周边环境产生污染。
[6 empty] | 社会效益 | 保护石材文物不受损害，排除石材文物结构安全隐患，保证石材文物历史延续性，急需采取措施保护石材文物。同时码放好后也将大大改善和提升博物馆环境。
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95%
[6 empty] | 参观人员满意度 | ≥95%