## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 昌平区流村镇明长城1-9号敌楼抢险修缮工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局（039） |  | 实施单位 |  | 北京市昌平区文化委员会
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 691.92
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 691.92
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 2018.2上报修缮方案 2018.9完成财政评审 |  |  |  | 2019年4月开始施工 2019.4-6 1-3号敌楼及边墙进行施工 2019.6-8 3-6号敌楼及边墙进行施工 2019.8-10 6-8号敌楼及9号马面和边墙进行施工 2019年10.31工程竣工
绩 效 指 标 | 、 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 1136延长米 | 数量指标 | 修缮面积 | 修缮1136延长米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 8座敌台，1座马面，边墙 |  | 修缮数量 | 修缮8座敌台，1座马面，边墙
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017.2 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 1年
|  |  | 招标采购时间 | 2018.11 |  | 招标采购时间 | 2018.11
|  |  | 施工时间 |  |  | 施工时间 | 2018.12
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2019.12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 691.92万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 效益指标 | 长城文物本体保护，长城文化传承 | 有效保护长城文物本体，防止破坏加剧，延续长城文化传承
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 100%