## 10-工程类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 北京文博交流馆文物库房改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 北京文博交流馆
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 55.135
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 55.135
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
目标1：在馆内调整文物库房位置，对新设库房进行必要的改造，包括电路改造、墙体改造、安装防盗网防盗门，建筑瓦面整修防水等，使其符合文物库房标准； 目标2：根据文物类别和体积，定制10组文物柜架，实现分类存放，尽量减少取放相互干扰； 目标3：为各类文物量身定制相应的安全包装，包括函套、囊匣、封护材料等，增强抗强度； 目标4：购置空调、自动除湿设备、空气净化消毒设备和必要的除虫除菌药剂，营造合适的文物保管环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 装修改造文物库房 | 15平方米/1处
[6 empty] | 定制文物柜架 | 10组
[6 empty] | 定制文物囊匣 | 774个
[6 empty] | 古建工程设计服务 | 1次
[6 empty] | 监理服务 | 1次
[6 empty] | 空调 | 1台
[6 empty] | 空气杀菌净化器 | 1台
[6 empty] | 手持式文博除尘器 | 1套
[6 empty] | 除湿机 | 1台
……
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》《博物馆藏品管理办法》
[6 empty] | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年8月--2018年9月
[6 empty] | 施工时间 | 2019年4月--2019年10月
[6 empty] | 验收时间 | 2019-11-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 57.92万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 库房环境 | 库房环境得到大幅改善，基本符合文物保护要求，有利于国有文物保护。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门验收满意度 | ≥90%