## Sheet
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 先农坛内坛环境整治工程勘察评估及设计方案
主管部门及代码 |  | 北京市文物局039 |  |  | 实施单位 |  | 北京古代建筑博物馆
项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 666.76
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 666.76
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 计划实施内容：1：完成先农坛内坛现状勘察评估报告的编制；2：完成先农坛内坛环境整治工程方案设计文件的编制；3：先农坛内坛环境整治工程的勘察设计方案文物影响评估报告。 本年度目标是完成先农坛内坛环境整治工程的勘察设计方案及先农坛内坛环境整治工程的勘察设计方案文物影响评估报告，为工程项目的施工提供技术文件，是工程实施的必要基础及基本前提。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 先农坛内坛现状勘察评估报告的编制 |  | 先农坛内坛139723平米的环境及设施的现状勘察及评估
|  |  | 指标2： |  |  | 先农坛内坛环境整治工程设计方案文件的编制 |  | 先农坛内坛139723平米的环境整治设计方案文件编制
|  |  | …… |  |  | 先农坛内坛环境整治工程的勘察设计方案文物影响评估报告 |  | 先农坛内坛139723平米环境整治方案的文物影响评估报告的编制
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 达到国家相关标准 |  | 《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《中国文物古迹保护准则》《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》《国家现行相关设计与维修规范》
|  |  | 指标1： |  |  | 对先农坛内坛现状勘察评估报告组织专家论证 |  | 通过专家论证
|  |  | 指标2： |  |  | 对先农坛内坛环境整治工程方案设计文件组织专家论证 |  | 通过专家论证
|  |  | …… |  |  | 对先农坛内坛环境整治工程的勘察设计方案文物影响评估报告组织专家论证 |  | 通过专家论证
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 做好前期资料收集及设计招标前期准备工作 |  | 财政资金到位前
|  |  | 指标2： |  |  | 完成设计招标工作 |  | 财政资金到位后45日历天内
[6 empty] | 完成方案设计文件的编制 |  | 招标完成后90日历天内
|  |  | …… |  |  | 完成先农坛内坛环境整治工程方案设计文件的文物影响评估报告 |  | 方案文件完成后30日历天内
[6 empty] | 将方案设计文件及文物影响评估报告提交上级文物行政主管部门 |  | 文物影响评估报告完成后
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目控制预算数 |  | 707.5823万元
|  |  | 指标2： |  |  | 社会效益 |  | 通过方案设计，优化文物环境，恢复文物历史氛围。
|  |  | 。。 |  |  | 为后续整治工程的开展做好必要前期准备工作，提供技术支撑 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 馆内办公人员满意度 |  | ≥85%