## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 健锐营演武厅—瓮城修缮和河道抢险工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  | 实施单位 |  | 北京市团城演武厅管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 488.535
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 488.535
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
在确保健锐营演武厅文物本体安全的前提下,优先解决其现存的安全隐患问题,并在制定修缮方案时遵循和贯彻最小扰动,最大限度保留历史信息的原则,通过技术手段消除或降低自然和人为造成的安全隐患,改善文物建筑的生存环境,减小水患以及设备管线的铺设、安装,对建筑的侵害和影响,保持文物的真实性与完整性。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 数量指标 | 改造瓮城修缮和河道抢险工程 | 1338.5平米
[6 empty] | 修缮 | 8处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年5月--2018年12月
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 2018-12-01
|  |  | 施工时间 |  |  | 施工时间 | 2018年12月--2019年11月
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2019-12-01
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 488.535万元
[5 empty] | 效益指标 | 环境效益 | 解决健锐营演武厅建筑群目前主要存在的各项安全隐患、残损及病害问题，改善文物建筑的生存环境，减小水患及设备对建筑的侵害和影响，保持文物的真实性与完整性。
[6 empty] | 社会效益 | 1、通过对健锐营演武厅实施保护性修缮，消除其文物建筑本体目前存在的各类安全隐患，同时深入、系统、全面分析其历史原貌，以现存有历史价值的实物为主要依据制定保护措施，达到文物建筑延年益寿的要求，达到尊重历史、功能延续、保护与利用并用。 2、健锐营演武厅建筑群格局较为完整，是目前北京地区仅存的集城池、殿宇、亭台、教场为一体的武备建筑群，是清代操演健锐营攻取碉楼的专用场所，同时，也是清代平定西南少数民族叛乱、加强中央集权的历史性建筑群，具有较高的建筑科学研究价值。 3、在西山，留存下的四块乾隆时期石碑，铭刻着八旗特种部队的健锐营的成立经过及在历次战役中立下的功绩。这四块石碑，如果按立碑的时间顺序排列起来，就是一部健锐营的大事记。历史上，象这样多次立碑，系统记述一个部队在不同历史时期所立下的战功，是不多见的，具有很高的历史价值。
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥90%
[6 empty] | 参观人员满意度 | ≥90%