## 10-工程类
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 辽金馆建筑基础防水改造项目
主管部门及代码 |  | 北京市文物局039 |  |  | 实施单位 |  | 北京辽金城垣博物馆
项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 137.42
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 137.42
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：更换馆舍西北墙体防水。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标3：延长建筑本体使用寿命。 目标4：确保工作人员及观众的安全。 目标5：有效保护国宝文物的安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 更换防水层长度 |  | 77.65m
[6 empty] | 更换防水层高度 |  | 6.5m
[6 empty] | 基槽回填宽度 |  | 2000mm
[6 empty] | 恢复混凝土散水 |  | 305㎡
[6 empty] | 恢复庭院透水砖地面面积 |  | 265㎡
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 施工材料标准环保标准 |  | GB50325-2010的Ⅰ类民用建筑
[6 empty] | 节能设计标准 |  | DB11/687-2005
[6 empty] | 无障碍设计标准 |  | GB50763-2012
[6 empty] | 防水技术标准 |  | GB50108-2008
[6 empty] | 项目竣工验收合格率 |  | ≥90%
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2019年2月前
|  |  | 指标2： |  |  | 招标采购时间 |  | 2019年6月前
[6 empty] | 施工时间 |  | 2019年7月—10月
|  |  | …… |  |  | 验收时间 |  | 2019年11月前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目控制预算数 |  | 146.86万元
|  | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 建筑安全性 |  | 提升
[6 empty] | 建筑的使用寿命 |  | 有效延长
[6 empty] | 对观众及工作人员的安全 |  | 有效保障
[6 empty] | 对文物保护影响 |  | 有利
| 效 果 指 标 |  |  |  |  | 公共服务能力 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 |  | ≥90%