## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 798工业遗产调查项目（三期）申报文本（中文版）修订项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 北京市古代建筑研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 53.6
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 53.6
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1： 目标2： 目标3: |  |  |  | 目标1：798工业遗产建筑群内现存剩余建厂同时期有价值建筑物、构筑物、道路、铁路、树木及环境等影像照片的收集与整理 目标2：798工业遗产建筑群内现存剩余建厂同时期有价值建筑物、构筑物、道路、铁路、树木及环境等全面详细勘察、测绘形成文字和图纸 目标3：完成《北京市798工业遗产课题调查报告（三）》
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | **个 | 数量指标 | 收集现存剩余建厂同时期建筑物、构筑物、道路、铁路、树木及环境等影像集 | 1套
|  |  | 目标二相应数量指标 | **个 |  | 现存剩余建厂同时期建筑物、构筑物、道路、铁路、树木及环境等现状实测图纸 | 1套
|  |  | 目标三相应数量指标 | **个 |  | 北京市798工业遗产课题调查报告（三） | 1套
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥**% | 质量指标 | 收集现存剩余建厂同时期建筑物、构筑物、道路、铁路、树木及环境等影像集 | 达到预期目标
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥**% |  | 剩余建厂同时期有价值建筑物、构筑物、道路、铁路、树木及环境等全面详细勘察、测绘形成调查文字和图纸数据信息 | 达到预期目标
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥**% |  | 编制形成《北京市798工业遗产课题调查报告（三）》，征求相关单位和专家意见，成果报局、所审议。 | 通过局、所领导审议
|  | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | ≤**小时 | 进度指标 | 2019年1-4月：组建项目组，收集整理相关资料，与798管委会、朝阳区文化委员会等相关部门进行前期协调。 | 按阶段时间完成
|  |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时 |  | 2019年5-10月：现存剩余建厂同时期有价值建筑物、构筑物、道路、铁路、树木及环境等全面详细现状勘察、测绘图纸，完成相关数据整理 | 按阶段时间完成
|  |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时 |  | 2019年11-12月：编写《北京市798工业遗产课题调查报告（三）》，征求意见，报文物局、古研所。 | 按阶段时间完成
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | **万元 | 成本指标 | 资料收集整理，编制照片影像集 | 1.46万元
|  |  | 目标二相应成本指标 | **万元 |  | 现状数据情况采集、整理 | 49.826万元
|  |  | 目标三相应成本指标 | **万元 |  | 编写北京市798工业遗产课题调查报告（三） | 2.314万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **经济性 | 得到提升 | 效益指标 | 经济性：对于工业遗产建筑修缮、利用、环境整治、公众开放、业态调整相关联。 | 得到提升
|  |  | **社会影响力 | 得到提升 |  | 社会影响力：提供社会对于北京市第一批《优秀近现代建筑保护名录》工业遗产价值的认识，提升北京市工业遗产保护水平，有利于加强老工业厂区整体保护利用。 | 得到提升
|  |  | **持久度 | 得到提升 |  | 持久度：是实现北京中轴线申遗成功的核心技术性文件，以2035年之前北京中轴线具备申遗条件为目标。 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 政府部门和成果应用单位的满意度 | ≥90%