## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 修编《北京市中轴线保护规划》
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 北京市古代建筑研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 193.85
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 193.85
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1： 目标2： 目标3: |  |  |  | 总目标：完成对《北京中轴线保护规划》的阶段性修编工作。目标1：根据中轴线遗产区调整情况，更新对保护要素和遗产环境的现状调查和历史研究；目标2：完成对中轴线遗产文物保护范围和建设控制地带的调整划定；目标3：补充强化遗产防护和遗产管理的相关内容，形成中轴线的全面保护规划体系。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | **个 | 数量指标 | 完成规划文本修订 | 1个
|  |  | 目标二相应数量指标 | **个 |  | 完成规划说明书修订 | 1个
|  |  | 目标三相应数量指标 | **个 |  | 完成图册绘制 | 1个
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥**% | 质量指标 | 完成规划框架调整完善和补充调研 | 形成工作方案和调研报告
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥**% |  | 开展保护区划划定的修编和遗产防护、管理规划的补充 | 形成规划修订初稿
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥**% |  | 征求专家及相关单位意见，形成规划成果 | 专家评审通过
|  | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | ≤**小时 | 进度指标 | 制定计划和前期调研 | 2019年1月-3月
|  |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时 |  | 规划内容修订 | 2019年4月-9月
|  |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时 |  | 成果编制与结题 | 2019年10月-11月
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | **万元 | 成本指标 | 完成规划框架调整完善和补充调研 | 97万元
|  |  | 目标二相应成本指标 | **万元 |  | 开展保护区划划定的修编和遗产防护、管理规划的补充 | 58万元
|  |  | 目标三相应成本指标 | **万元 |  | 征求专家及相关单位意见，形成规划成果 | 38.85万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **经济性 | 得到提升 | 效益指标 | 中轴线保护体系完善程度 | 得到提升
|  |  | **社会影响力 | 得到提升 |  | 中轴线保护的社会认知 | 得到提升
|  |  | **持久度 | 得到提升 |  | 中轴线申报世界文化遗产的必要附件 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 政府部门和成果应用单位的满意度 | ≥80%