## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度）
项目名称 |  |  | 正阳门城楼修缮设计方案
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 北京市正阳门管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 72.92
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 72.92
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1、正阳门城楼现场勘查、测绘，影像记录，三维激光扫描，并编写勘察报告及修缮设计方案。2、.对正阳门城楼地面，地仗油饰彩画，屋面，墙面，电气线路等部位进行针对性修缮方案设计，召开专家论证会征求意见并完善施工图设计方案及评审。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 数量指标 | 屋面 | 约2000平方米
[6 empty] | 地面 | 约1500平方米
[6 empty] | 地仗、油饰、彩绘 | 按实际
[6 empty] | 城台墙面砖、木装修 | 按实际
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | （1）屋面 （2）木结构 （3）地面 （4）墙体 （5）木装修 （6）油饰彩画 | 1、屋面：整体更换，防水处理。 2、木结构：探查其破坏原因，据实设计修补方案。 3、地面：勘测、设计更换断裂风化较严重地面方砖。 4、墙体：勘测设计城楼墙面砖剔补，城楼外墙刷浆。 5、木装修：整修城楼现有木隔扇门窗。 6、油饰彩画：地仗、油饰、彩画实施前应进行材料分析实验，确定准确的材料做法后方可进行方案深化设计。
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | 项目竣工验收合格率 | 设计方案完成率≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 19年5月--19年7月
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 19年2月--19年4月
|  |  | 施工时间 |  |  | 施工时间 | 19年5月--19年7月
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 19年7月--19年10月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 85万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 效益指标 | 经济效益 | 修缮设计方案将解决：建筑不同部位出现的残损、地面砖残破，局部雨季时积水、建筑外墙灰皮腐蚀脱落、彩绘褪色模糊，局部空鼓脱离，地仗局部开裂等对建筑的基础带来的损害。
[6 empty] | 环境效益 | 正阳门俗称前门，位于北京城南北中轴线上，在天安门广场南缘，前门大街北端，至今已有500余年的历史。是北京城的标志性建筑之一。对正阳门城楼实施保护修缮设计，将提高政治核心区的环境风貌。并排除文物建筑险情，保证文物本体和游客安全。
[6 empty] | 社会效益 | 正阳门城楼是北京中轴线上的重要遗产点，《正阳门城楼修缮设计方案》的完成，将最大可能的保护文物建筑。落实北京中轴线申遗保护规划，在申遗和开放过程中展示更多更好的文物历史信息，和历史文化内涵。
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥85%
[6 empty] | 参观人员满意度 | ≥85%