## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 妙应寺白塔中路文物建筑修缮工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 北京市白塔寺管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 1701.095 | 年度资金总额： |  | 861.3981
|  |  | 其中：财政拨款 | 1701.095 | 其中：财政拨款 |  | 861.3981
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 1.完成白塔寺院内15处文物建筑的修缮。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 1.开始对白塔开始寺中路天王殿、具六神通殿等7处主要文物建筑进行屋面修缮。 2.完成总体工程建设进度的50%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成修缮文物建筑 | 15 | 数量指标 | 开始修缮文物建筑 | 7
|  |  | 修缮面积 | 2509平方米 |  | 修缮面积 | 931平方米
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号） | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）
|  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95% |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年1月--2019年3月 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年1月--2019年3月
|  |  | 招标采购时间 | 2019年4月--2019年5月 |  | 招标采购时间 | 2019年4月--2019年5月
|  |  | 施工时间 | 2019年6月--2020年12月 |  | 施工时间 | 2019年6月--2019年12月
|  |  | 验收时间 | 2020-12-01 |  | 验收时间
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1701.095 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 861.39814万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 经济效益 | 扩大白塔寺的影响，可以吸引更多的游客进入白塔寺参观，门票收入有所增加。
[6 empty] | 环境效益 | 1.为游客提供一个更加舒适、便捷的参观环境； 2.该项目实工符合相关标准，不会对文物古建本体和周边环境产生污染。
[6 empty] | 社会效益 | 1.对白塔寺中路文物建筑进行修缮，完美的展现了北京古都风貌。 2.通过修缮文物建筑使人们能够更加深入的了解中国古代建筑，热爱中华传统文化。 3.通过项目的实施使得白塔寺的知名度有所提升。
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95%
[6 empty] | 参观人员满意度 | ≥95%