## 10-工程类
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 先农坛（太岁殿、拜殿、俱服殿等）安防升级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 039 |  | 实施单位 |  | 北京古代建筑博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 489.76
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 489.76
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019 年度）
1.各项技术指标都应达到合格标准，全面提升北京古代建筑博物馆安全管理方面职能，最大限度地满足博物馆相关部门目前及未来安全管理的需要； 2. 通过更换故障摄像机，利用模数混合技术整合原有模拟系统和新建数字系统，通过原有硬盘录像机采集模拟摄像机信号转换为数字信号传至管理平台进行统一存储、管理、控制； 3.应达到管理网络化、指挥实时化、危险隐患可视化、遇事能备查、易操易升级。 4.采用成熟、先进的图像技术标准和技术规范，整合现有系统，使先进的技术标准得到最广泛的应用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 报警防区 | 210个
[6 empty] | 监控摄像机 | 211台
[6 empty] | 磁盘阵列 | 4台
[6 empty] | 4TB硬盘 | 84块
[6 empty] | 液晶监视器 | 13台
[6 empty] | 门禁控制器 | 2套
[6 empty] | 车牌抓拍机 | 4台
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》
[6 empty] | 项目竣工验收合格率 | ≥99%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年8月--2018年12月
[6 empty] | 招标采购时间 | 2019年2月--2019年3月
[6 empty] | 施工时间 | 2019年5月--2019年7月
[6 empty] | 试运行 | 2019-08-01
[6 empty] | 验收时间 | 2019年9月--2019年10月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算金额489.76万元
| 效 果 指 标 |  |  |  |  | 通过对现有安防系统的改造，使新系统既符合相关标准要求，又满足博物馆安全工作的需求，并在一定时期内保持领先，为日益增长的智能化管理等业务做支撑 | 达到预期目标
[5 empty] | 效益指标 | 减少监控盲区，展室和文物保管区域监控无盲区；报警响应及时可靠；记录库房和监控室出入人员信息。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 管理使用单位及参观游客 | 管理使用单位满意度90%，参观游客无不良投诉。