## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 德胜门箭楼安防工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 039 |  | 实施单位 |  | 北京市古代钱币展览馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 284.84
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 284.84
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1： 目标2： 目标3: |  |  |  | 1业务目标： 研究德胜门箭楼的周边环境、建筑情况及相关的管理要求，结合现行的行业规范，设计一套技术先进、经济、高效、合理、实用可靠的安全技术防范系统，充分体现人防、物防和技防相结合的特点。建立多技术、多手段的纵深防护体系。以满足德胜门箭楼安全防范的要求。 2技术目标： 完成对报警系统、视频系统、声音复核系统、出入口控制系统和其他扩展等硬件设备的直接连接、管理、调度，实现客户端的登录，并支撑用户通过客户端实现系统的网络化管理。实现数字化、智能化、网络化的管理与应急指挥，提高安全防护能力，提高宏观驾驭治安局势和处置突发事件的能力。 3绩效目标： 通过设备改造和技术升级，对整个系统的稳定性、功能性、适应性和承载能力都会得到增强，提高古代钱币展览馆安保和应急综合处理水平，消除安防系统存在的安全隐患。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 目标一相应数量指标 | **个 | 数量指标 | 报警防区 | 96个
|  |  | 目标二相应数量指标 | **个 |  | 摄像机 | 100台
[6 empty] | 存储服务器 | 1台
[6 empty] | 硬盘 | 24块
[6 empty] | 监视器 | 9台
|  |  | 目标三相应数量指标 | **个 |  | 门禁控制器 | 5套
|  | 质量指标 | 目标一相应质量指标 | ≥**% | 质量指标 | 符合规范要求 | GB50348-2004《安全防范工程技术规范》
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥**% |  | 符合规范要求 | GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥**% |  | 符合规范要求 | GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护等级的规定》
|  | 进度指标 | 目标一相应进度指标 | ≤**小时 | 进度指标 | 在合同约定工期内完工 | 2019年12月前
|  |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时 |  | 方案和前期准备时间 | 17年5月--19年2月
[6 empty] | 招标采购时间 | 19年03月--19年05月
[6 empty] | 施工时间 | 19年06月--19年10月
|  |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时 |  | 验收时间 | 19年10月--19年12月
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | **万元 | 成本指标 | 按合同执行预算，无追加 | 299.462195万元
|  |  | 目标二相应成本指标 | **万元
|  |  | 目标三相应成本指标 | **万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **经济性 | 得到提升 | 效益指标 | 经济效益 | 保证了展览馆本体和文物的安全，通过安防监控系统，人防与技防相结合的方式，消除安全死角，全方位的监控，起到预防突发事件和过程录像的作用，提高了对突发事件的响应能力，确保了既定经济指标的实现。确保展览馆安全，为实现展览馆各项经济指标提供坚强的物质基础；避免因安全事故造成的经济损失。
|  |  | **社会影响力 | 得到提升 |  | 社会效益 | 项目实施后消除安全隐患，提高安全管理工作方面的管理水平。实现对我馆重点部位的监控管理。保护历史文化遗产，对历史文物的保护有重大社会及历史意义。
|  |  | **持久度 | 得到提升 |  | 可持续影响 | 系统使用存续期间能够有效保障展览馆开放安全。
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | 管理使用单位满意度99%，参观游客无不良投诉。