## 2-信息系统建设运维类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 信息系统入云搬迁项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 北京市文物局信息中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 219.35
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 219.35
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需要。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化，提高工作效率。 4.提高**的社会影响力。 |  |  |  | 1.按照“入云为常态，不入云为例外”原则，搬迁入市级政务云。 2.该项目已经通过市经信委评审。 3.为建设“智慧政府”打下坚实的基础。 4.促进办公一体化，提高工作效率。 5.平滑迁移现有业务系统，保障市文物局搬迁业务系统的正常稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
|  |  | 软件采购/维护数量 | **套 |  | 软件采购/维护数量 | 3套
|  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥**% | 质量指标 | 政府采购率 | ≥90%
|  |  | 系统验收合格率 | ≥**% |  | 系统验收合格率 | 100%
|  |  | 系统正常运行率 | ≥**% |  | 系统正常运行率 | 100%
|  |  | 系统故障率 | ≤**% |  | 系统故障率 | ≤90%
|  |  | 故障响应率 | ≥**% |  | 故障响应率 | ≥90%
|  |  | 故障排除率 | ≥**% |  | 故障排除率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 当年**月前 | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 2019年8月前
|  |  | 招标采购时间 | 当年**月前 |  | 招标采购时间 | 2019年10月前
|  |  | 验收时间 | 当年**月前 |  | 验收时间 | 2019年12月前
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤**小时 |  | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤**分钟 |  | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 219.35万元
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤**% |  | 年度维护成本增长率 | ≤5%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | **社会影响力 | 得到提升 | 效益指标 | 1.经济效益分析 1) 本项目建设，将充分利用政务云平台的网络安全设备，满足用户网络、安全需求。保障业务系统及数据安全，避免信息泄露数据对相关人员造成不可挽回的损失。 2) 本项目建设，将统筹规划各业务系统资源，提升信息化资源有效利用率，减少资金损耗,节约财政资金。 | 得到提升
|  |  | 公共主页点击量增长率 | ≥**% |  | 2.环境效益分析 1）本项目提升市文物局政务云及副中心物理机房机房运行效率，低碳节能，减少排放。 2）本项目通过信息化手段储存数据信息，使用数据存储更加低碳、环保。 | ≥90%
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥**% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90%