## Sheet
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
项目名称 |  | 北京孔庙和国子监安防工程
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 孔庙和国子监博物馆
项目属性 |  | 新增 |  |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 970.94
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 970.94
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
目标1：确保重点要害部位防范达到一级风险防护要求，把视频监视和控制、录像、报警联动、图像备份输出等设备连成一个有机的整体。 目标2：全面实时动态的掌握整个博物馆现场的图像信息和情况，通过入侵报警系统及时发现警情，提示值班人员、保安人员进行及时处理，通过整体安防系统记录、存储任何时间段的重大突发事件现场的资料，提供案情分析的依据并备案。目标3：充分发挥防范体系的提前预警，延缓非法活动的功能，做到缩小和分散被破坏的范围，为事后追溯、查证提供有力的现场依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 入侵报警点改造新增 |  | 181处
|  |  | 指标2： |  |  | 网络视频摄像机 |  | 293台
|  |  | …… |  |  | 新建中控室 |  | 1处
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 工程合格达到设计标准通过验收 |  | >95%
指标2：
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 方案准备时间 |  | 2019年1月-3月
|  |  | 指标2： |  |  | 方案实施时间 |  | 2019年4月-11月
|  |  | …… |  |  | 验收时间 |  | 2019-11-01
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 986.29万元
指标2：
……
……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 满足使用要求，确保文物安全，对外接待安全。 |  | 有效保证安全
|  |  | 指标2： |  |  | 有效监控防范 |  | 重点部位一级防范，高清查证
|  |  | …… |  |  | 能够网络联网 |  | 可与文物旅游公安消防联网
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 安保人员，用户满意度 |  | >90%
指标2：
……
……