## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 团城演武厅传统射艺文化提升项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 北京市团城演武厅管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 119.9
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 119.9
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2019年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 通过对项目的改造升级，提升射艺体验区的基础设施水平，发挥空间潜能，同时增加户外展览区，让展览与体验相结合，以更生动的方式推广和普传统射艺文化。 改造后，参观者可以在体验射箭活动的同时了解传统射艺文化；在举办以青少年为主的射艺文化体验活动时，也能达到寓教于乐的目的。 |  |  |  | 本项目占地面积约为2100平方米，其中西侧传统射箭体验区面积约：870平方米，东侧传统射艺文化展示区面积约：1230平方米。项目的改造升级主要包含整体基础设施提升改造和场地东区提升改造两部分，利用原有设备设施，通过更换护栏、升高挡箭墙高度、增加文化展示空间、增加夜间照明效果等，使整体效果得到提升，功能分区合理，满足不同层次的射箭体验，最大化利用此部分空间。 改造后的场地东区即可作为由西向东方向的长箭道，又可用来举办户外展览等活动，具备一区灵活多用的功能。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 数量指标 | 搭建部分 | 1、迷彩围墙搭建，数量291㎡;2、固定红色围墙搭建，工程量201.3284㎡；3、围墙喷漆漆处理，工程量402.6568㎡；4、围墙图文版制作安装，数量12个；5、木质护栏加工制作安装木质护栏门木质护栏现场喷漆，工程量127m；6、原箭场箭亭门头喷漆.数量1项。
[6 empty] | 箭场装饰部分 | 1、射箭亭小图文版制作，数量52块；2、射箭亭入口前言墙图文版制/1组；3、独立展架图文版，数量19个；4、箭靶，数量20个。
[6 empty] | 园林装饰部分 | 1、灯杆探照灯照明装置，数量5个；2、地面地砖铺设，工程量937㎡；3、地面草坪铺设，工程量 1184.7㎡；4、围墙、木质护栏地基，数量一项。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2011）、《木结构工程施工质量验收规范》、(GB50206-2012)、《建筑地面工程质量验收规范》（GB50209-2010）、建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50345－2005）》、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325－2014》、《钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001》、《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》、《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》、《建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2014》、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《低压配电设计规范》GB50054-2011、 《建筑照明设计标准》GB50034-2013、 《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95(2005年版）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2011）、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009 、（全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水）以及国家相关施工验收规范规定。
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年8月--2019年8月
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 2019年4月--2019年8月
|  |  | 施工时间 |  |  | 施工时间 | 2019年5月--2019年8月
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2019-10-01
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 149.55万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 效益指标 | 经济效益 | 扩大博物馆的影响，可以吸引更多的游客进入参观
[6 empty] | 环境效益 | 改造后的场地东区即可作为由西向东方向的长箭道，又可用来举办户外展览等活动，具备一区灵活多用的功能
[6 empty] | 社会效益 | 改造后，参观者可以在体验射箭活动的同时了解传统射艺文化；在举办以青少年为主的射艺文化体验活动时，也能达到寓教于乐的目的。
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥90%
[6 empty] | 参观人员满意度 | ≥90%