## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 先农坛—太岁殿院东配殿瓦面抢险修缮工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 北京古代建筑博物馆
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 72.63
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 72.63
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
计划实施主要内容及预期效果：太岁殿院东配殿东坡屋面予以全部揭盖瓦，重新白灰瓦瓦。东配殿东坡南起第三间和第七间漏雨严重部位底瓦揭瓦至正脊。检查现存泥灰背有无残损，如泥灰背有松散开裂则清理松散开裂泥灰背重做泥灰背，如泥灰背保存较好，现状保护，重做瓦瓦泥瓦底瓦，补配破损开裂底瓦。东坡屋面白灰瓦六样黑琉璃绿剪边盖瓦，补配盖瓦、钉帽、勾头，重做麻刀灰捉节夹垄。最终完成后保证瓦面不再漏雨，满足最终建筑使用需求，保护文物建筑整体安全。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 数量指标 | 修缮 | 755.12平方米/1处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》（国令第659号）《 博物馆照明设计规范》（ GB/T 23863-2009）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等……
|  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年9月--2018年10月
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间
|  |  | 施工时间 |  |  | 施工时间 | 2019年4月--2019年10月
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2019年10月--2019年11月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 80万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 效益指标 | 经济效益 | 吸引更多的游客进入博物馆参观，门票收入有所增加
[6 empty] | 环境效益 | 为游客提供一个更加舒适、便捷的参观环境，达到预期目标。
[6 empty] | 社会效益 | 对古建筑文物进行修缮，完美的展现了博物馆风貌,保留了文化历史风貌。达到预期目标。通过修缮古建筑，使人们能够更加深入的了解历史文化，热爱中华传统文化等。达到预期目标。对博物馆的影响扩大影响力，提高知名度。
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥80%