## 10-工程类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 觉生寺安防系统工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局039 |  | 实施单位 |  | 大钟寺古钟博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 610.15
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 610.15
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2018年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1.业务目标： 研究大钟寺古钟博物馆的周边环境、建筑情况及相关的管理要求，结合现行的行业规范，设计一套技术先进、经济、高效、合理、实用可靠的安全技术防范系统，充分体现人防、物防和技防相结合的特点。建立多技术、多手段的纵深防护体系。以满足大钟寺古钟博物馆安全技术防范的要求。 2.技术目标： 实现数字化、智能化、网络化的实时监控与应急管理，达到了提高安全防护能力，提高宏观驾驭治安局势和处置突发事件的能力。 3.绩效目标： 达到防范有效，实用、可靠，操作简单、维修方便、故障率低、使用寿命长、性能价格比合理的目标，在“物防”与“人防”协调配合下，把违法行为控制在初始阶段或威慑其不敢实施、使其当场落入法网。通过安全技术防范能及时效地发现处置突发情况，能够全天候布防，事后清晰的进行查证，对博物馆实现智能化的现代管理，又满足博物馆安全工作的需求，并在一定时期内保持领先，为日益增长的智能化管理等业务做支撑。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 摄像机 | 188台
[6 empty] | 报警防区 | 188个
[6 empty] | 存储服务器 | 4台
[6 empty] | 门禁控制器 | 2套
[6 empty] | 场馆占地面积（覆盖范围） | 3万平方米
[6 empty] | 系统运行时间 | 24小时
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | GB50348-2004《安全防范工程技术规范》 GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》 GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护等级的规定》
[6 empty] | 项目竣工验收合格率 | ≥99%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 17年10月--18年03月
[6 empty] | 招标采购时间 | 18年03月--18年04月
[6 empty] | 施工时间 | 18年05月--18年09月
[6 empty] | 验收时间 | 18年10月--18年10月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 624.37万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 日常工作办公环境 | 得到保障
[6 empty] | 确保博物馆本体和文物的安全 避免因安全事故造成的经济损失 | 得到保障
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥98%