## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 德胜门箭楼及真武庙安全性监测工程（二期）
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 039 |  | 实施单位 |  | 北京市古代钱币展览馆
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2年（2019年-2020年）
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 243.59万元 | 年度资金总额： |  | 106.09
|  |  | 其中：财政拨款 | 243.59万元 | 其中：财政拨款 |  | 106.09
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2019-2020） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 1、继一期项目后，对德胜门箭楼及真武庙两部分的室内建筑部分进行动态监测、数据采集、分析、处理； 2、实现一期安全性监测系统平台升级改造，实现室内外本体监测数据和环境监测数据的交叉对比分析； 3、通过室内外整体监测平台系统的搭建，通过科学的定性与定量的分析，试建一种较为合理易用的文物古建筑损毁及其价值评估方法，对德胜门箭楼和真武庙所蕴含的历史价值、科学价值、艺术价值、社会价值、文化价值及经济价值等六个方面及以损毁情况进行研究分析。 |  |  |  | 1、完成所需扫描设备的租赁； 2、完成第一年度监测工作，包括本体监测和环境监测； 3、采集数据的处理、校错、分析与存储。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 室内外一体化监测与分析平台 | 1套 | 数量指标 | 数据建库 | 1套
|  |  | 本体监测 | 4次 |  | 本体监测 | 2次
|  |  | 环境监测 | 6次 |  | 环境监测 | 3次
|  |  | 数据处理 | 12次 |  | 数据处理 | 6次
|  |  | 设备租赁 | 12套 |  | 设备租赁 | 6套
|  | 质量指标 | 监测系统质量 | 达到预定各项指标 | 质量指标 | 设备租赁率 | >=80%
|  |  | 设备租赁率 | >=80% |  | 采集数据验收率 | >=90%
|  |  | 采集数据验收率 | >=90% |  | 数据存储无故障率 | >=90%
|  |  | 系统无故障率 | >=90% |  | 故障排除率 | >=90%
|  |  | 系统故障排除率 | >=90%
|  | 进度指标 | 方案和前期准备 | 2018年9月-2019年3月 | 进度指标 | 方案和前期准备 | 2018年9月-2019年3月
|  |  | 招标采购 | 2019年3月-2019年7月 |  | 招标采购 | 2019年3月-2019年7月
|  |  | 项目实施 | 2019年7月-2020年12月 |  | 项目实施 | 2019年7月-2019年12月
|  |  | 项目验收 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 监测成本控制数 | <=243.59万元 | 成本指标 | 监测成本控制数 | <=106.435万元
|  |  | 年度维护成本增长率 | <=10% |  | 年度维护成本增长率 | <=10%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 指导文物古建损坏程度、修缮时间、修缮代价等，直接为文物建筑保护与修缮提供数据与决策的依据。 | 效益指标 | 环境效益 | 对易损的古文物进行有效的保护而又不失其观赏性
|  |  | 社会效益 | 满足不同用户的需求，提高我国文物保护与复原研究工作的水平 |  | 社会效益 | 对文物整体三维数据进行存档，为今后的研究提供基础
|  |  | 环境效益 | 对易损的古文物进行有效的保护而又不失其观赏性
|  |  | 可持续影响 | 展览馆知名度有所提升，社会影响力有所提高
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度90%以上 | 服务对象 满意度指标 | 使用者满意度 | 90%以上