## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 孔庙国子监基本陈列改陈前期论证调研 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 孔庙和国子监博物馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 胡晓容 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13601366011
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 23.3605
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 23.3605
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（20XX年—20XX+n年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：1、完成与孔庙、国子监相关的资料采集复制工作；2、完成甘肃、湖南等地调研工作；3、完成孔庙国子监四个基本陈列展览大纲撰写及与之配套的形式设计方案；4、完成专家座谈、论证、评审工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 甘肃、湖南调研 | 甘肃5人次8天，湖南5人次7天
|  |  | 展览大纲 | 四个
|  |  | 形式设计方案 | 一套
|  | 质量指标 | 采集复制相关资料效果 | 清晰度达到上展标准
|  |  | 甘肃、湖南调研效果 | 为孔庙和国子监博物馆展览改陈提供参考建议
|  |  | 内容、形式设计效果 | 内容、形式推陈出新，符合现代博物馆展陈理念；展览大纲和形式设计方案专家论证通过
|  | 进度指标 | 任务完成时间 | 各项工作全年持续穿插进行。如无疫情等特殊情况，采集复制资料预计7月底前完成，实地调研预计9月底前完成，大纲撰写预计9月底前完成，形式设计预计11月底前完成
|  | 成本指标 | 目标相应成本 | 整体预算控制在23.360500万元。其中，差旅费控制在6.0255万元内，专家劳务费控制在1.6万元内，资料费控制在2.415万元内，剩余部分用于形式设计费
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面贯彻习近平总书记关于首都城市战略定位的重要指示精神，依据北京市推进全国文化中心建设中长期规划精神，着力发挥首都全国文化中心示范作用，为打造全国精品展览做好前期论证调研工作
|  |  | 可持续影响指标 | 为孔庙和国子监博物馆展览改陈工作奠定良好基础，提供蓝本依据
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90%