## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 团城演武厅固定陈列展展陈 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市团城演武厅管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 马岚 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13811197114
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 400
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 400
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期总目标（2021-2022）：本次全新的固定陈列展范围包括演武厅、东西配殿、东西值房、南城楼、北城楼，内容上将增加近年我馆最新研究成果，除全新的历史沿革外更新增健锐营文化相关内容，而展览形式也将更多样化，增加场景复原及多媒体互动。该展览将进一步加强我馆的教育功能，并使团城演武厅成为健锐营文化的中心，更好地完成博物馆的使命，为广大公众服务。 年度目标：完成展览整体策划设计及展览大纲，完成东西配殿、演武厅等展厅布展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 展品数量 | 27件
|  |  | 展览天数 | 全年
|  |  | 展览场地占地面积 | 307平米
|  | 质量指标 | 展览验收通过率 | 100%
|  |  | 展览安全保障率 | 100%
|  | 进度指标 | 第一阶段 | 2021年1月-2021年5月：展品征集及制作渠道前期准备展览筹备，展品征集、大纲修改、深化展览设计，展览配套导览、多媒体、文创品制作的设计及沟通。
|  |  | 第二阶段 | 2021年6月-2021年11月：完成演武厅、东西配殿的展览制作。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 400万以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 观众效益 | 提高健锐营演武厅在区域内的文化影响力，进一步提高观众认知度。
|  |  | 社会效益 | 全面展示三山五园及西山文化带区域内的旗营文化内涵，培养青少年的爱国主义情操。
|  |  | 可持续影响 | 展览开展后持续发挥作用，展示健锐营历史文化内涵，传播弘扬民族传统。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成情况满意度 | ≥90%