## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 徐悲鸿纪念馆多联机空调系统升级改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 徐悲鸿纪念馆
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 铁鑫 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15910626677
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 9.4337
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 9.4337
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 对我馆现有多联机空调系统进行升级改造，需要升级改造的包括：①办公区一层冷凝水管道改造，更换原有冷凝水管，管道管径扩大一个管径，增大排水量；②办公区一层至四层空调室外机冷凝集水排水改造，室外机设备底部安装积水盘，由积水盘排水口排出，采用PVC排水管汇集至排水竖井，自四层排至一层卫生间墩布池；③空调室外机室外冷媒管道橡塑保温及扎带更换。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 办公区一层冷凝水管道改造 | 1套系统
|  |  | 办公区一层至四层空调室外机冷凝集水排水改造 | 9台积水盘
|  |  | 空调室外机室外冷媒管道橡塑保温及扎带更换 | 14个模块机
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 完工时间 | 2021年4月
|  |  | 验收时间 | 2021年5月
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 9.433711万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障良好的办公环境，改善办公区一层冷凝管道多处进气口溢水现象，降低能源消耗。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95%