## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 探微知著——北京地区科技考古研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘乃涛 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911301123
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 276.9505
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 276.9505
总 体 目 标 | 项目期目标：（2021年—2021年）： 北京地区考古遗址植物遗存科技考古研究（一期）年度目标：计划完成路县遗址现有土样的浮选，完成选取的路县遗址动植物遗存样品的测试和数据整理。 北京地区先秦两汉金属制品科学分析研究（一期）年度目标：完成项目涉及的全部金属器的取样工作，及金相组织观察和拍照。 北京地区考古遗址土壤及气候环境科技考古研究（一期）年度目标：通州路县故城土壤特征研究及其代表的气候环境意义 北京地区出土辽金瓷器科技考古研究（一期）年度目标：通过科技分析，对瓷器样品进行检测分析，获取相关科技数据，了解北京地区辽金时期瓷器的化学组成、微观结构等内在属性，挖掘蕴含其中的潜信息，从科技方面揭示北京地区辽金瓷器的科技与文化内涵。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 潞城A3地块样品取样及金相组织观察 | 东咽喉区和博物馆站的55件铁器和18件铜器的测量取样拍照，金相组织观察及拍照
|  |  | 长阳汉代墓葬群样品取样及金相组织观察 | 75件铜器、17件铁器、6件银器、2件金器的测量取样拍照，金相组织观察及拍照
|  |  | 采集与浮选样品数量 | 200份
|  |  | 论文数量 | 完成通州路县故城土壤特征研究及其代表的气候环境意义研究论文1篇
|  |  | 分析样品数量 | 100个
|  |  | 测试样品数量 | 30-50份
|  | 质量指标 | 数据合格率 | 100%
|  |  | 样品验收合格率 | 100%
|  |  | 样品浮选 | 100%
|  |  | 样品整理与数据分析 | 100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年5月前
|  |  | 分析完成时间 | 2020年12月前
|  | 成本指标 | 项目A预算控制数 | 北京地区出土辽金瓷器科技考古研究（一期）成本控制在157.138万元
|  |  | 项目B预算控制数 | 北京地区考古遗址土壤及气候环境科技考古研究（一期）成本控制在51.8249万元
|  |  | 项目C预算控制数 | 北京地区先秦两汉金属制品科学分析研究（一期）成本控制在30.8269万元
|  |  | 项目D预算控制数 | 北京地区考古遗址植物遗存科技考古研究（一期）成本控制在37.1607万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 科研能力 | 科研能力得到提升
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 实验室科研人员对分析工作的满意度 | ≥80%