## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 资料中心档案、资料数字扫描及管理费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文物局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市文物局图书资料中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张中仁 |  | 项目实施责任人联系电话 | 64013610
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 42.85
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 42.85
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过数字化采集，对局资料中心文献资料进行全面梳理，完成拓片、古籍的数字化采集，包彩色扫描、图像优化、图纸优化、信息录入图像挂接、数据移植、合并等，实现文物保护档案资料的数字存储和管理，面向文物局各部门提供针对性强、便捷高效的档案和文献查询查用服务。完成2021年度的拓片保护和修复，完成2021年度的拓片扫描和古籍扫描和2021年度的档案系统维护工作，完成2021年博物馆业务服务平台的维护工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 拓片修复 | 100张
|  |  | 古籍扫描 | 60册
|  |  | 拓片数字化 | 800张
|  | 质量指标 | 拓片修复 | 拓片保护“修旧如旧”
|  |  | 古籍扫描 | 古籍进行PDF制作
|  |  | 拓片数字化 | 300dpi彩色扫描，提供原图和缩略图
|  | 进度指标 | 整体进度 | 4月前完成招标和合同签订。2021年6月完成40%，2021年9月完成80%，2021年12月完成全部。
|  | 成本指标 | 财政批复预算 | 42.85万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 整体效益 | 完成拓片修复、档案数字化工作，为文物局系统提供数据服务支持
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥95%